Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2021 г. Семикаракорск №165

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной программы

 «Муниципальное имущество» за 2020 год

 В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальныхпрограмм Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальное имущество» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

Постановление вносит:

Заведующий отделом архитектуры, градостроительства и

земельно-имущественных отношений – главный архитектор Сулименко А.В.

исп. С.А. Юрикова

Приложение

 к постановлению

Администрации

Семикаракорского

 городского поселения

|  |
| --- |
|  от 18.03.2021 № 165 |

Отчет

о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Муниципальное имущество» за 2020 год

Раздел1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.

Основной целью программы является:

 - повышение качества управления муниципальным имуществом, развитие территории Семикаракорского городского поселения.

 В рамках программы проводились следующие мероприятия:

 - проведено межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения;

- проведена оценка муниципального имущества, для заключения договоров аренды, приватизации муниципального имущества;

- осуществлена оплата транспортного налога;

- осуществлена оплата налога на имущество организации;

- осуществлена оплата земельного налога;

- проведено техническое обслуживание камер видеонаблюдения;

- приобретены элементы для детских площадок;

- произведены отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам;

- выполнена разработка проекта освоения лесов;

- оплачена кредиторская задолженность по техническому обслуживанию камер видеонаблюдения;

- оплачена кредиторская задолженность по проекту планировки и межевания территории;

- оплачена кредиторская задолженность по перепланировке помещения.

Раздел 2. Результаты реализации

 основных мероприятий Программы

 Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий программы.

Основное мероприятие «Техническое обслуживание камер видеонаблюдения» выполнено на 98%.

 Основное мероприятие «Оплата кредиторской задолженности за техническое обслуживание камер видеонаблюдения» выполнено на 100%.

 Основное мероприятие «Оплата налога на имущество организаций» выполнено на 92%.

 Основное мероприятие «Изготовление и приобретение тактильных мнемосхем» выполнено на 25%.

 Основное мероприятие «Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения» выполнено на 100%.

 Основное мероприятие «Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения (КЗ)» выполнено на 100%.

 Основное мероприятие «Передача иных межбюджетных трансфертов из бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района бюджету Семикаракорского района по внесению изменений в утвержденный генеральный план и правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения, в части корректировки и координатного описания границы населенного пункта, а также корректировки и координатного описания установленных границ » выполнено на 100%.

 Основное мероприятие «Оплата земельного налога» выполнено на 100%.

 Основное мероприятие «Оплата транспортного налога» выполнено на 100%.

 Основное мероприятие «Оценка муниципального имущества» выполнено на 100%.

 Основное мероприятие «Приобретение элементов детской площадки» выполнено на 100%.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших, на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не зафиксировано.

 Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию Программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 823,18 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет поселения 823,18 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 25.11.2019 № 154«О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2020год и на плановый период 2021 и 2022годов» составил 1022,4 тыс. рублей (после внесения изменений сумма составила 823,18 тыс. рублей).

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 823,18 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Семикаракорского городского поселения 823,18 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 741,36 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района 741,36 тыс. рублей.

 Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района и безвозмездных поступлений в бюджет Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района составил 81,82 тыс. рублей, из них: 81,82 тыс. рублей экономия по результату проведенных аукционов, оплата по контрактам проведена за фактически оказанные услуги.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены

в приложении 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой предусмотрены значения соответствующие

Показатель1 «Доля приватизированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре, подлежащих приватизации»– плановое значение – 74 %, фактическое значение–74 %.

Показатель 2 «Доходы от сдачи в аренду имущества и земельных участков, находящегося в муниципальной собственности» –плановое значение– 80 тыс.руб, фактическое значение– 163 тыс.руб.

Показатель 3 «Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре»–плановое значение –72 процентов, фактическое значение– 69 процентов.

Показатель 4 «Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества подлежащих постановке на кадастровый учет»–плановое значение–73%, фактическое значение– 70%.

Показатель 5 «Доля земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, в общем количестве земельных участков сформированных и подлежащих постановке на кадастровый учет»–плановое значение–78%, фактическое значение– 68%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2020 год представлены в приложении 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей программы,

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

 3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района, бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1.

 3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 823,18тыс.рублей /741,36тыс.рублей= 1,11.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1,03= 0,90, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации

Муниципальной программы является высокой

Уровень реализации муниципальной программы в целом1,5 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,11 х 0,2 = 0.80, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Муниципальное имущество» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Муниципальное имущество» за 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1Техническое обслуживание камер видеонаблюдения | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству, заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения -главный архитектор; муниципальные служащие Администрации Семикаракорского городского поселения | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  Полное техническое обслуживание камер видеонаблюдения  | Полное техническое обслуживание камер видеонаблюдения | Выполнено в полном объеме |
| 2 | Основное мероприятие 2Техническое обслуживание камер видеонаблюдения (КЗ) | отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Погашение кредиторской задолжености | Погашение кредиторской задолжености | Выполнено в полном объеме |
| 3 | Основное мероприятие 3Налог на имущество организаций | отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата налога на имущество организаций | Оплата налога на имущество организаций | Выполнено в полном объеме |
| 4 | Основное мероприятие 4Изготовление и приобретение тактильных мнемосхем | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству, заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения -главный архитектор; муниципальные служащие Администрации Семикаракорского городского поселения | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оснащение объектов тактильными мнемосхемами | Оснащение объектов тактильными мнемосхемами  | Выполнено не в полном объеме |
| 5 | Основное мероприятие 5Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения  | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству, заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения -главный архитектор; муниципальные служащие Администрации Семикаракорского городского поселения | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков | Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков | Выполнено в полном объеме |
| 6 | Основное мероприятие 6Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения (КЗ)  | отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Погашение кредиторской задолжености | Погашение кредиторской задолжености | Выполнено в полном объеме |
| 7 | Основное мероприятие 7Передача иных межбюджетных трансфертов из бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района бюджету Семикаракорского района по внесению изменений в утвержденный генеральный план и правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения, в части корректировки и координатного описания границы населенного пункта, а также корректировки и координатного описания установленных границ  | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству, заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения -главный архитектор, отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Передача иных межбюджетных трансфертов из бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района бюджету Семикаракорского района по внесению изменений в утвержденный генеральный план и правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения, в части корректировки и координатного описания границы населенного пункта, а также корректировки и координатного описания установленных границ | Передача иных межбюджетных трансфертов из бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района бюджету Семикаракорского района по внесению изменений в утвержденный генеральный план и правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения, в части корректировки и координатного описания границы населенного пункта, а также корректировки и координатного описания установленных границ | Выполнено в полном объеме |
| 8 | Основное мероприятие 8 Изготовление технической и проектной документации | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству, заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения -главный архитектор | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Изготовление технических планов | Изготовление технических планов | Выполнено в полном объеме |
| 9 | Основное мероприятие 9Оплата земельного налога | отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата земельного налога | Оплата земельного налога | Выполнено в полном объеме |
| 10 | Основное мероприятие 10 Оплата транспортного налога | отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата транспортного налога | Оплата транспортного налога | Выполнено в полном объеме |
| 11 | Основное мероприятие 11Оценка муниципального имущества | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству, заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения -главный архитектор | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение оценки муниципального имущества | Проведение оценки муниципального имущества | Выполнено в полном объеме |
| 12 | Основное мероприятие 12Приобретение элементов детской площадки | заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству, заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения -главный архитектор | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приобретение элементов детской площадки | Приобретение элементов детской площадки | Выполнено в полном объеме |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Муниципальное имущество» за 2020 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Муниципальное имущество» за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объемрасходов(тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1> |
|  муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения«Муниципальное имущество» | Всего | 823,18 | 823,18 | 741,36 |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет района, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета  |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| бюджет поселений<2> | 823,18 | 823,18 | 741,36 |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Муниципальное имущество» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальное имущество»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения** **«Муниципальная политика»** |
| 1. | Доля приватизированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре, подлежащих приватизации | проценты | 70 | 74 | 74 | Показатель соответствует плановому  |
| 2 | Доходы от сдачи в аренду имущества и земельных участков, находящегося в муниципальной собственности | тыс.руб. | 80 | 80 | 163 | Превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества переданного в аренду имущества |
| 3 | Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре | проценты | 70 | 72 | 69 | Показатель снизился. Обусловлено невозможностью проведения работ в первом и втором квартале  |
| 4 | Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества подлежащих постановке на кадастровый учет | проценты | 70 | 73 | 70 | Показатель снизился. Обусловлено невозможностью проведения работ в первом и втором квартале |
| 5 | Доля земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, в общем количестве земельных участков сформированных и подлежащих постановке на кадастровый учет | проценты | 75 | 78 | 68 | Показатель снизился. Обусловлено невозможностью проведения работ в первом и втором квартале |