Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.01.2016                           г. Семикаракорск                                           № 11

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Молодежь Семикаракорска» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 29.12.2015 № 151 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 25.11.2014 № 103 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Молодежь Семикаракорска» за 2015 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава  Семикаракорского

городского  поселения                                                                 А.Н.  Черненко

Распоряжение вносит:

Зам. Главы Администрации

Г.В. Юсина

Исп. С.Ю. Деревенченко

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 25.01.2016  №  11

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Молодежь Семикаракорска» за   2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского полселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» |  |  | весь период |  | 12,2 | 12,004 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи» | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения | рост числа талантливых и инициативных молодых людей, развитие детского и молодежного досуга | - | - | 2,0 | 2,0 | - |
| 1.1.2 | Проведение молодежных игр, конкурсов («Молодежный формат», «Квесты» и др.) |  |  | июнь | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Городской мото-вело-роллер марафон, посвященный Дню города Семикаракорска |  |  | сентябрь | - | 2,0 | 2,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развитии» | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения | рост числа молодых людей, обладающих лидерскими навыками, вовлеченных в деятельность органов молодежного самоуправления, принимающих активное участие в общественной жизни города | весь период | - | - | - | - |
| 1.2.2 | День молодежного самоуправления в Администрации Семикаракорского городского поселения |  |  | ноябрь | - | 10,2 | 10,004 | - |
| 2. | Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде» |  |  | весь период | - | 117,0 | 116,999 | 116,359 |
| 2.1. | Мероприятия, посвященные 70-летию Победы и др. патриотическим праздникам |  |  | в течение года |  | 117,0 | 116,999 | 116,359 |
| 2.1.1 | Приобретение сувенирной продукции, цветов |  |  | в течение года | 27.03.2015 | 83,010 | 83,009 | 83,009 |
| 2.1.2 | Приобретение баннеров |  |  | в течение года | 30.03.2015 08.04.2015 | 21,350 | 21,350 | 21,350 |
| 2.1.3 | Приобретение металлоконструкции для размещения аншлага на пересечении пр. Победы и ул. Авилова |  |  | июнь | 25.06.2015 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 2.1.4. | Приобретение жилетов с надписью |  |  | ноябрь |  | 0,64 | 0,64 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | весь период |  | 129,2 | 129,003 | 116,359 |

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                                                             Г.В. Юсина