Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

 30.12.2019 г. Семикаракорск № 253

 О внесении изменений в постановление

Администрации Семикаракорского городского поселения

 от 20.02.2019 № 29 «Об утверждении плана реализации

 муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Семикаракорском городском поселении» на 2019 год

 В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», корректировкой плановых назначений бюджета Семикаракорского городского поселения, решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.12.2019 № 160 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 25.11.2019 № 154 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.12.2019 № 161 « О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 26.11.2018 № 114 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

 1. Внести в распоряжение Администрации Семикаракорского городского поселения от 20.02.2019 № 29 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» на 2019 год» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

 Глава Администрации

 Семикаракорского

 городского поселения А.Н. Черненко

 распоряжение вносит

 отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета

 исполнитель Чайкина О.Ю.

|  |
| --- |
|  Приложение к распоряжению Администрации Семикаракорского городского поселения от 30.12.2019 № 253 |

|  |
| --- |
| «Приложениек распоряжениюАдминистрации Семикаракорскогогородского поселенияот 20.02.2019 № 29 |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Семикаракорском городском поселении» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
| всего | областнойбюджет | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении»  | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселенияГоряинова Е.В. | X | X | 23,936 | - | 23,936 | - |
| 1. | Основное мероприятие 1.1  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселенияГоряинова Е.В. | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело | 31.12.2019 | 0,00 | - | 0,00 | - |
|  | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 1.1  | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательстваЧайкина О.Ю. | проведение не менее 3 мероприятий | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение профессиональных рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселенияГоряинова Е.В. | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 31.12.2019 | 0,00 | - | 0,00 | - |
|  | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 1.2 | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательстваЧайкина О.Ю. | проведение конкурса «Лучший предприниматель города Семикаракорска»;участие СМП в смотре-конкурсе на лучшее оформление производственных помещений и прилегающей территории торговых объектов | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникации | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселенияГоряинова Е.В. | публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения, формирование положительного имиджа предпринимателя | 31.12.2019 | 0,00 | - | 0,00 | - |
|  | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 1.3   | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательстваЧайкина О.Ю. | Размещение актуальной информации не реже одного раза в квартал на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского. Актуализация сведений в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселенияГоряинова Е.В. | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности, развитие предпринимательской инициативы, рост числа начинающих предпринимателей | 31.12.2019 | 0,00 | - | 0,00 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4.  | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательстваЧайкина О.Ю. | Организация мероприятий в честь международной акции «Всемирная неделя предпринимательства». Экскурсии для молодежи на предприятия бизнеса | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.  | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселенияГоряинова Е.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП |  | Определение тенденций роста или снижения показателей; улучшение инвестиционного климата; информирование о показателях социально-экономического развития субъектов МСП | 31.12.2019 | 23,936 | - | 23,936 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательстваЧайкина О.Ю. | Анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства за I полугодие и год, размещение информации на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мероприятий в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями в сфере развития и поддержки предпринимательства, организация бизнес-миссий | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселенияГоряинова Е.В. | Заключение договоров о сотрудничестве, обмен опытом, продвижение товаров местных производителей, возможность представления продукции | 31.12.2019 | 0,00 | - | 0,00 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательстваЧайкина О.Ю. | Проведение не менее двух мероприятий | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 23,936 | - | 23,936 | - |