Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2017 г. Семикаракорск № 188

Об утверждении отчета о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Развитие культуры и досуга» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», на основании решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 20.12.2016 № 14 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 27.11.2015 № 143 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры и досуга» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

Распоряжение вносит:

«МБУ ГКДЦ»

Исполнитель:

А.Н.Рыженко

Приложение

к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от 09.03.2017 № 188

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Развитие культуры и досуга» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии  с постановлением Администрации  Семикаракорского городского поселения об утверждении  программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2016 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | | | | | Объемы  неосвоен- ных средств  и причины их неос-  воения (по ис-  точникам финанси-  рования) |
| всего | феде- ральный бюджет  <\*> | област- ной  бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ-  ники | всего | феде- ральный бюджет  <\*> | област- ной  бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ-  ники | всего | феде- ральный бюджет  <\*> | област- ной  бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ-  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по  ПРОГРАММЕ | **14541,7** | **-** | **-** | **-** | **-** | **17956,9** | **-** |  |  | **-** | **17907,8** | - | - |  |  | 49,1 |
| 1.1 | **Погашение кредиторской задолженности** | - |  |  |  |  | 52,7 |  |  |  |  | 52,7 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Программа «Развития культуры и досуга»** | **14541,7** | **-** | **-** | **-** | **-** | **17904,2** | **-** |  |  | **-** | **17855,1** | **-** | - |  |  | 49,1 |
| 1.2.1 | Основное Мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 |
| 1.2.2 | Основное Мероприятие :Развитие культурно-досуговой деятельности | **12111,1** | - | - | - | - | **12923,4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12874,4** | - | - | - | - | 49,0 |
| 1.2.3 | Заработанная плата | 7634,6 |  |  |  |  | 7771,9 |  |  |  |  | 7771,9 |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.4 | Софинансирование на повышение заработанной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.5 | Софинансирование на повышение заработанной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.6 | Начисления на оплату труда | 2305,6 |  |  |  |  | 2612,7 |  |  |  |  | 2612,7 |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.7 | Софинансирование на повышение заработанной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 1.2.8 | Софинансирование на повышение заработанной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Коммерческие расходы (проезд) |  |  |  |  |  | 7,9 |  |  |  |  | 7,9 |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.9 | Услуги связи | 65,0 |  |  |  |  | 75,1 |  |  |  |  | 75,1 |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.10 | МБУ «ГКДЦ» (электроэнергия) | 199,7 |  |  |  |  | 154,7 |  |  |  |  | 154,7 |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.11 | Плодопитомническое отделение "МБУ ГКДЦ» (электроэнергия) | 7,35 |  |  |  |  | 7,7 |  |  |  |  | 7,7 |  |  |  |  | - |
| 1.2.12 | Молчановское отделение "МБУ ГКДЦ» (электроэнергия) | 7,35 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.13 | "МБУ ГКДЦ» (теплоэнергия) | 509,0 |  |  |  |  | 496,3 |  |  |  |  | 496,3 |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.14 | Плодопитомническое отделение "МБУ ГКДЦ» (газ) | 41,7 |  |  |  |  | 55,1 |  |  |  |  | 55,1 |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.15 | "МБУ ГКДЦ» (водоснабжение, водооотведение) | 20,0 |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.16 | Плодопитомническое отделение "МБУ ГКДЦ» (подвоз воды) | 2,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 1.2.17 | Аренда за пользование имуществом |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.18 | Работы и услуги по содержанию помещений | 297,0 |  |  |  |  | 607 |  |  |  |  | 607 |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.19 | Прочие выплаты |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 | Прочие работы, услуги | 105,0 |  |  |  |  | 232,9 |  |  |  |  | 232,9 |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.21 | Общие мероприятия (в т.ч. салют Н.год- 24т.р., д.р. города- 116т.р.) | 576,0 |  |  |  |  | 607,6 |  |  |  |  | 558,6 |  |  |  |  | 49,0 |
| 1.2.22 | Мероприятия к Дню города | 340,3 |  |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие:  Развитие материально-технической базы учреждений культуры | **2186,4** | **-** | **-** |  | **-** | **4736,6** | **-** | **-** |  | **-** | **4736,5** | **-** | **-** |  | **-** | **0,1** |
| 1.3.1 | В т.ч. приобретение одежды для сцены(областной бюджет) | - | - | - | - | - | 2470,0 | - | - | - | - | 2469,9 | - | - | - | - | 0,1 |
| 1.3.2 | Приобретение основных средств | 1895,0 | - | - | - | - | 1222,7 | - | - | - | - | 1222,7 | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Салют День Победы (резервный фонд) | - |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Приобретение одежды для сцены | - |  |  |  |  | 149,3 |  |  |  |  | 149,3 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Уплата налогов и сборов по «МБУ ГКДЦ» | 100,4 |  |  |  |  | 209,8 |  |  |  |  | 209,8 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Молчановское отделение "МБУ ГКДЦ» (уголь) | 70,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Увеличение стоимости материальных запасов | 121,0 |  |  |  |  | 584,8 |  |  |  |  | 584,8 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подпрограмма физическая культура и спорт | **244,2** | **-** | **-** |  | **-** | **244,2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **244,2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.4.1 | «Развитие физической культуры и спорта» | 156,7 | - | - |  | - | 148,8 | - | - | - | - | 148,8 | - | - | - | - | - |
| 1.4.2 | Приобретение призов,грамот,инвентаря | 54,5 | - | - | - | - | 34,6 | - | - | - | - | 34,6 | - | - | - | - | - |
| 1.4.3 | Приобретение материальных запасов | 33,0 | - | - | - | - | 60,8 | - | - | - | - | 60,8 | - | - | - | - | - |

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина

Приложение 1

к отчету о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе

«Развитие культуры и досуга» за 2016 год

**Пояснительная записка**

о результатах реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и досуга» за 2016 год

31 октября 2013 года была принята муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга», срок реализации которой 2014-2020 гг. Основной целью программы является создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Семикаракорского городского поселения.

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в городском поселении, были проведены различные мероприятия для разных возрастных групп населения, творческих конкурсов и фестивалей, поддержка молодежных инициатив.

В 2016 году деятельность Городского культурно-досугового центра характеризуют стабильность, повышение уровня проводимых мероприятий и востребованность предоставляемых услуг.

Главной задачей учреждения остается создание благоприятных условий для творческой самореализации представителей всех возрастных групп и социальных категорий населения, формирование и развитие культурной среды в городе.

Сегодня досуговый центр является для горожан территорией общения и досуга, способствующей раскрытию самых различных способностей, содействующей воспитанию и просвещению.

В учреждении продолжают работу 13 клубных формирований: детский хореографический коллектив «Радуга», студия современного танца «Пластилин», детская вокальная группа «Гармония», ВИА «Интервал», авиамодельный клуб «Стрижи», кавер - группа «Арх-idea», подростковая шоу-группа «Арх-ideaджуниор». В 2016 году открылось новое клубное формирование по обучению игре на скрипке "Скрипичный класс".

Организация и проведение отчетных концертов является одним из важных показателей работы клубных формирований и учреждения в целом. Так за 2016 год все творческие коллективы провели свои отчетные концерты, которые посетили более 2000 человек.

Анализируя работу творческих коллективов «ГКДЦ» хочется отметить, что интерес к самодеятельному творчеству в городе не ослабевает. Об этом говорит стабильное количество объединений и их участников. Творческие коллективы досугового центра пользуются спросом.

В общем в 2016 году были проведено более 370 культурно-досуговых мероприятий, из них для детей - 183, количество посетителей около 35 тысяч человек.

Широкое распространение в работе учреждения культуры получили массовые праздники, народные гуляния, такие как: Первомай, Масленица, День Победы, городской конкурс среди вокальных дуэтов «Зажигаем звезды», День рождения города Семикаракорска, День семьи, любви и верности, День народного единства и др.

Работа с молодежью продолжает являться одним из приоритетных направлений деятельности учреждения. В этом году были организованы и проведены молодёжные концерты в городском парке, «РЕП фестиваль», музыкальный проект "Молодежный квартал", Флэш-мобы; День молодежи, Шоу-батл гитаристов и др.В летнее время популярностью пользуется Молодежная поляна, которая каждую неделю организуется в городском парке.

В структуру культурно-досугового центра входят два подразделения Молчановское иПлодопитомническое.**Культорганизаторы этих филиалов организуют для жителей концерты, интересные встречи, вечера отдыха, игровые программы для детей, ведут поиск талантов. За год ими было подготовлено и проведено более 100 досуговых мероприятий.**

В течение года был проведен цикл мероприятий, посвященный Году кино. Особое внимание уделяется и спортивному досугу. За год было проведено более 90 спортивных мероприятий, в которых приняло участие около 4-х тысяч любителей спорта.

Стали традиционными городские массовые соревнования по мини-футболу, волейболу, шашкам и шахматам, баскетболу, большому теннису. Команды, которые принимают в них участие это не только жители нашего города и района, но и жители соседних городов.

Хорошие результаты на областных соревнованиях показывают юные авиамоделисты из клуба «Стрижи», руководитель Куксенок С.Л. В течение года они неоднократно становились призерами на областных соревнованиях

Продолжает укрепляться материально-техническая база учреждения. В 2016 году при поддержке Губернатора РО на условиях софинансирования были выделены финансовые средства для закупки музыкальной, световой и кино - аппаратуры, а также одежды сцены, что в полной мере позволило укомплектовать зрительный зал.

Информация обо всех проводимых мероприятиях, деятельности МБУ «Культурно-досугового центра» регулярно размещается на официальном сайте Администрации города, в районной газете «Семикаракорские вести», на местном телевидении.

Анализируя исполнение Программы нужно отметить, что ее программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты достигнуты.

Финансирование мероприятий программы происходило за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения. В начале финансового 2016 года бюджетом Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 17956,9 тыс. рублей. Реализовано 17907,8тыс. рублей. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2016 год приведен в приложении к настоящему постановлению.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Муниципальная политика» приведены в приложении 2 к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры и досуга» за 2016 год.

Цели и задачи, поставленные в начале творческого сезона, были достигнуты. Коллектив учитывал особенности каждой категории населения, дифференцированно подходил ко всем направлениям работы при подготовке и проведении мероприятий.

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина

Приложение 2

к отчету о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе

«Развитие культуры и досуга» за 2016 год

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие культуры и досуга»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей результативности | Единица  измерения | Целевые показатели, предусмотренные программой | Фактические  значения  3 год  реализации  программы  (2016 г.) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. **Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения**   **«Развитие культуры и досуга»** | | | | |
| 1. | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процент | 60,5 | 60,5 |
| 2. | Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Семикаракорского городского поселения | единиц | 12 | 370 |
| 3. | Количество гастролей профессиональных театральных и концертных коллективов в Семикаракорском городском поселении | единиц | 2 | 4 |
| 4. | Количество культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок | единиц | 2 | 5 |
| 5. | Увеличение численности жителей городского поселения, занимающихся в клубных объединениях, творческих коллективах, кружках | человек | 220 | 284 |
| 6. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 2,7 | 5,3 |
| 7. | Количество пользователей библиотек | человек | 2625 | 1353 |
| 8. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процент | 2,5 | 3 |
| 9. | Количество посещений музеев | человек | - | - |