Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2019                                   г. Семикаракорск                                           № 407

- О внесении изменений в постановление

- Администрации Семикаракорского городского поселения

от 11.03.2019 № 159 «Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной

программы «Развитие культуры и досуга» за 2018 год»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.10.2018 № 662 «О внесении изменений в постановление Администрации  Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 11.03.2019 № 159 «Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и досуга» за 2018 год» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

И.о. главы Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                                   Г.В. Юсина

Постановление вносит

директор «МБУ ГКЦ»

Рыженко А.Н.

Приложение к постановлению Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.07.2019 № 407

«Приложение к постановлению Администрации Семикаракорского городского поселения от 11.03.2019 № 159

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых

программных мероприятий муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за 2018 год

31 октября  2013 года была принята  муниципальная  программа Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга», срок реализации которой 2014-2020 гг. Основной целью программы является создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Семикаракорского городского поселения, обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры.

В 2018 году деятельность Муниципального бюджетного учреждения «Городского культурно-досугового центра» характеризуют стабильность, повышение уровня проводимых мероприятий и востребованность предоставляемых услуг.

Главной задачей учреждения остается создание благоприятных условий для творческой самореализации представителей всех возрастных групп и социальных категорий населения, формирование и развитие культурной среды в городе.

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской культурно-досуговый центр» является для горожан территорией общения и досуга, способствующей раскрытию различных способностей, содействующей воспитанию и просвещению.

Необходимым условием качественного проведения мероприятий является творческий потенциал самодеятельных коллективов, которые формируются в клубных формированиях. Развитие самодеятельного художественного творчества является основным звеном в деятельности досугового центра. Ежегодно растет количество клубных формирований, в 2018 г. в учреждении работает 21 клубное формирование, которые посещают более 350 человек.

В 2018 году учреждением было проведено более 390 мероприятий: спортивные, досуговые, развлекательные, культурно-массовые.

За отчетный период отмечается стабильность посещения мероприятий представителями разных возрастных групп населения города. Этому способствует многообразие творческих услуг, предоставляемых горожанам, а также поиск новых современных технологий творческой культурно-досуговой деятельности. Все городские культурно-досуговые мероприятия проходят при массовом зрителе.

Основными видами платных услуг, предоставляемых населению в 2018 г., являлись мероприятия по заказу других организаций, концертные программы, новогодние утренники.  Наиболее перспективными платными услугами являются "Организация и проведение культурно-развлекательных мероприятий", "Концертные программы с участием коллективов художественной самодеятельности", "Услуги по предоставлению в аренду помещений".

В 2018 году есть успехи у коллективов в участии в различных творческих конкурсах. Коллектив эстрадно-джазового ансамбля (руководитель И.Дятлов) занял первое место в Международном конкурсе детско-юношеского творчества "Детство цвета апельсин".

Творческие коллективы: вокальная кавер-группа "Арх-идея" и "Арх-идея джуниор" принимали участие в Межрайонном фестивале народного творчества «Закруткинская   весна – 2018».

Анализируя участие коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня хочется отметить, что активность участия находится на недостаточном уровне. Причиной является: творческий возраст коллективов около 3 лет, идет становление коллективов.

Важнейшим критерием деятельности культурно-досугового учреждения является результативность, которая требует измерения, наблюдаемости и фиксируемости результатов. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации проводится независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере культуры.

Независимая оценка является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества их деятельности.

В 2018 году Общественный совет города провел опрос населения с целью проведения независимой оценки качества услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением «Городской культурно – досуговый центр». Населению были предложены ряд вопросов о деятельности учреждения и качестве работы.

В опросе прияли участие более 150 человек разных возрастных категорий. Независимая оценка качества оказания услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Городской культурно – досуговый центр» показала: досуговый центр использует разные формы работы, мероприятия проходят на высоком профессиональном уровне. Пожелания респондентов опроса будут учтены в работе учреждения культуры.

В Семикаракорском городском поселении созданы и продолжают развиваться условия для занятий физической культурой и массовым спортом. За 2018 год отмечена положительная динамика роста числа жителей. Систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 9257 человека, что составило более 41% от общего числа населения (согласно стат. отчету). По сравнению с предыдущим годом количество занимающихся спортом выросло на 3 процента. В отчетном году было проведено 75 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 6000 человек.

Популярны в городе массовые соревнования по мини-футболу, волейболу, теннису, шашкам и шахматам, спортивные праздники, посвященные Дню Победы, Дню молодежи, Дню защиты детей, Рождественские турниры и др. спортивно-массовые мероприятия на кубок города по волейболу, настольному теннису, шахматам и футболу.

Знаковыми событиями этого года стали:

- муниципальный этап Спартакиады Дона 2018 года. Данный проект пятый год реализуется в регионе по инициативе Губернатора Ростовской области Василия Голубева. 	На финальной этапе в городе Ростове-на-Дону семикаракорцы принимали участие в волейболе, плаванье, шахматах, шашках и конкурсе спортивных семей;

- в честь Всероссийского дня Авиации и Космонавтики на футбольном поле «Юность» состоялись городские соревнования по ракетно – модельному спорту;

- популярные городские спортивно-массовые конкурсы, в которых активно принимают участие предприятия и учреждения города, приуроченные ко Дню Конституции и Дню защитника Отечества, Рождественские старты, где молодежь и взрослое население вместе соревнуются за честь команды.

Содержание физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений по месту жительства граждан, в т. ч. ремонт таких сооружений, организация массовых спортивных мероприятий, осуществляются в порядке, определенном правовыми актами органов местного самоуправления.

Огромным успехом у горожан, особенно у людей старшего возраста, которые свои примером приобщают молодежь к здоровому образу жизни, пользуются спортплощадки с уличными тренажерами. В нашем городе их уже три. В 2018 году к Международному дню защиты детей обустроили ещё одну с шестью тренажерами в микрорайоне Первомайский.

Коллектив МБУ «Городской культурно-досуговый центр» выполнил муниципальное задание 2018 г. Важной задачей культурно-досугового центра, по-прежнему остается создание качественных условий для реализации различных форм досуга населения.

Информация обо всех проводимых мероприятиях, деятельности МБУ «Городской культурно-досуговый центр» регулярно размещается на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения, в районной газете «Семикаракорские вести», на местном канале телевидения.

Анализируя исполнение Программы, нужно отметить, что ее программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты достигнуты.

Цели и задачи, поставленные в начале творческого сезона, были достигнуты. Коллектив учитывал особенности каждой категории населения, дифференцированно подходил ко всем направлениям работы при подготовке и проведении мероприятий.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий Программы

Укрепление материально-технической базы учреждения продолжается и сегодня. Для этого используются различные возможности.   В феврале 2018 года МБУ «Городской культурно-досуговый центр» города Семикаракорска принял участие в партийном проекте и конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. По итогам конкурса учреждению было выделено 4322,9 тысяч рублей для приобретения звукотехнической, световой аппаратуры и музыкальных инструментов.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации Программы

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы «Развитие культуры и досуга» факторы, оказавшие негативное влияние – не выявлены. Все мероприятия, предусмотренные планом реализации муниципальной программы на 2018 год – выполнены в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию Программы

Финансирование мероприятий программы происходило за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения. В начале финансового 2018 года бюджетом Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 16678,5 тыс. рублей.  Реализовано 23438,9 тыс. рублей. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2018 год приведен в приложении к настоящему постановлению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 1 к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и досуга».

Раздел 5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм

Программы за 2018 год

Муниципальной программой предусмотрены 9 показателей (индикаторов), по 7 из которых плановые значения на 2018 год перевыполнены, по одному показателю плановое значение на 2018 год не достигнуто, по одному из показателей плановое значение не установлено.

Показатель 1. «Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» плановое значение – 60,5 процентов, фактическое значение – 60,5 процентов.

Показатель 2. «Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Семикаракорского городского поселения» плановое значение – 12 штук, фактическое значение – 394 штуки.

Показатель 3. «Количество гастролей профессиональных театральных и концертных коллективов в Семикаракорском городском поселении» плановое значение – 2 штуки, фактическое значение – 4 штуки.

Показатель 4. «Количество культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок» плановое значение – 2 штуки, фактическое значение – 7 штук.

Показатель 5. «Увеличение численности жителей городского поселения, занимающихся в клубных объединениях, творческих коллективах, кружках» плановое значение – 220 человек, фактическое значение – 294 человека.

Показатель 6. «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» плановое значение – 2,7 процента, фактическое значение – 6 процентов.

Показатель 7. «Количество пользователей библиотек» плановое значение – 2625 человека, фактическое значение – 1439 человека.

Показатель 8. «Увеличение количества посещений концертных мероприятий» плановое значение – 2,5 процента, фактическое значение – 6,4 процента.

Показатель 9. «Количество посещений музеев» плановое значение не установлено.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам) приведены в приложении № 2 к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и досуга».

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

Программы в 2018 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 33;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 2;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 3,5;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,3;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 2,2;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 0,5;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 2,6;

эффективность хода реализации целевого показателя 9 не оценивается.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 5,76 (7/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет 0,87 (7/1), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Семикаракорского городского поселения за счет федеральных и областных средств составляет 0,87.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Семикаракорского городского поселения за счет федеральных и областных средств составляет:

23438,9/23449,1=1,0 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

3. Эффективность использования средств бюджета Семикаракорского городского поселения на реализацию Программы составляет 0,87, что характеризует удовлетворительную бюджетную эффективность реализации Программы в 2018 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет – 3,31.

Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2018 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Приложение № 2

к отчету о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе

«Развитие культуры и досуга» за 2018 год

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие культуры и досуга»

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Целевые показатели, предусмотренные программой | Фактические значения 3 год реализации программы (2018 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| - Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга» |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процент | 60,2 | 60,5 |
| 2. | - Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Семикаракорского городского поселения | - единиц | 12 | 394 |
| 3. | - Количество гастролей профессиональных театральных и концертных коллективов в Семикаракорском городском поселении | - единиц | 2 | 4 |
| 4. | - Количество культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок | - единиц | 2 | 7 |
| 5. | - Увеличение численности жителей городского поселения, занимающихся в клубных объединениях, творческих коллективах, кружках | - человек | 220 | 294 |
| 6. | - Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | - процент | 2,7 | 6 |
| 7. | - Количество пользователей библиотек | - человек | 2625 | 1439 |
| 8. | - Увеличение количества посещений концертных мероприятий | - процент | 2,5 | 6,4 |
| 9. | - Количество посещений музеев | - человек | - | - |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                           Г.В. Юсина».

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                             Г.В. Юсина

Приложение № 1

к отчету о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе

«Развитие культуры и досуга» за 2018 год

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и досуга» за 2018 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения об утверждении программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2018 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде ральный бюджет <*> | областной бюджет | мест ный бюджет | внебюд жетные источ- ники | всего |  | феде ральный бюджет <*> | областной бюджет | местный бюджет | внебюд жетные источ- ники | всего |  | феде ральный бюджет <*> | област ной бюджет | местный бюджет | внебюд жетные источ- ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 1 | Всего по ПРОГРАММЕ | 23449,1 | 2705,6 | 5438,6 | 15304,9 | - | 23449,1 |  | 2705,6 | 5438,6 | 15304,9 | - | 23438,9 |  | 2705,4 | 5438,5 | 15295,0 | - | 10,2 |  |
| 1.1 | Погашение кредиторской задолженности | 5,5 |  |  | 5,5 |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  |  |
| 1.2 | Программа «Развития культуры и досуга» | 22966,0 | 2705,6 | 5438,6 | 14821,8 | - | 22966,0 |  | 2705,6 | 5438,6 | 14821,8 | - | 22955,8 |  | 2 705,4 | 5438,5 | 14811,9 | - | 10,2 |  |
| 1.2.1 | Основное Мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности | 18133,6 | - | 5034,2 | 13099,4 | - | 18133,6 |  | - | 5034,2 | 13099,4 | - | 18133,6 |  | - | 5034,2 | 13099,4 | - | - |  |
| 1.2.1.1 | Заработная плата | 12013,3 |  | 3866,5 | 8146,8 |  | 12013,3 |  |  | 3866,5 | 8146,8 |  | 12013,3 |  |  | 3866,5 | 8146,8 |  | - |  |
| 1.2.1.2 | Начисления на заработную плату | 3617,0 |  | 1167,7 | 2449,3 |  | 3617,0 |  |  | 1167,7 | 2449,3 |  | 3617,0 |  |  | 1167,7 | 2449,3 |  | - |  |
| 1.2.1.3 | Услуги связи | 123,8 |  |  | 123,8 |  | 123,8 |  |  |  | 123,8 |  | 123,8 |  |  |  | 123,8 |  | - |  |
| 1.2.1.4 | МБУ «ГКДЦ» (электроэнергия) | 244,5 |  |  | 244,5 |  | 244,5 |  |  |  | 244,5 |  | 244,5 |  |  |  | 244,5 |  | - |  |
| 1.2.1.5 | "МБУ ГКДЦ» (теплоэнергия) | 674,5 |  |  | 674,5 |  | 674,5 |  |  |  | 674,5 |  | 674,5 |  |  |  | 674,5 |  | - |  |
| 1.2.1.6 | "МБУ ГКДЦ» (водоснабжение, водооотведение) | 20,3 |  |  | 20,3 |  | 20,3 |  |  |  | 20,3 |  | 20,3 |  |  |  | 20,3 |  | - |  |
| 1.2.1.7 | Работы и услуги по содержанию помещений | 359,3 |  |  | 359,3 |  | 359,3 |  |  |  | 359,3 |  | 359,3 |  |  |  | 359,3 |  | - |  |
| 1.2.1.8 | Прочие работы, услуги | 173,7 |  |  | 173,7 |  | 173,7 |  |  |  | 173,7 |  | 173,7 |  |  |  | 173,7 |  | - |  |
| 1.2.1.9 | Общие мероприятия | 439,2 |  |  | 439,2 |  | 439,2 |  |  |  | 439,2 |  | 439,2 |  |  |  | 439,2 |  | - |  |
| 1.2.1.10 | Мероприятия к Дню города | 468 |  |  | 468 |  | 468 |  |  |  | 468 |  | 468 |  |  |  | 468 |  | - |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы учреждений культуры | 4832,4 | 2705,6 | 404,4 | 1722,4 | - | 4832,4 |  | 2705,6 | 404,4 | 1722,4 | - | 4822.2 |  | 2705,4 | 404,3 | 1712,5 | - | 10,2 |  |
| 1.2.2.1 | Приобретение основных средств | 3953,1 | 2705,6 | 404,4 | 843,1 |  | 3953,1 |  | 2705,6 | 404,4 | 843,1 |  | 3943,0 |  | 2705,4 | 404,3 | 833,2 |  | 10,2 |  |
| 1.2.2.2. | Уплата налогов и сборов по «МБУ ГКДЦ» | 108,2 |  |  | 108,2 |  | 108,2 |  |  |  | 108,2 |  | 108,2 |  |  |  | 108,2 |  | - |  |
| 1.2.2.3. | Молчановское отделение "МБУ ГКДЦ» (уголь) | 59,0 |  |  | 59,0 |  | 59,0 |  |  |  | 59,0 |  | 59,0 |  |  |  | 59,0 |  | - |  |
| 1.2.2.4. | Увеличение стоимости материальных запасов | 712,1 |  |  | 712,1 |  | 712,1 |  |  |  | 712,1 |  | 712,1 |  |  |  | 712,1 |  | - |  |
| 1.3. | Подпрограмма физическая культура и спорт | 477,6 | - | - | 477,6 | - | 477,6 |  | - | - | 477,6 | - | 477,6 |  | - | - | 477,6 | - | - |  |
| 1.3.1. | «Развитие физической культуры и спорта» | 134,1 | - | - | 134,1 | - | 134,1 |  | - | - | 134,1 | - | 134,1 |  | - | - | 134,1 | - | - |  |
| 1.3.2. | Приобретение призов, грамот, инвентаря | 89,0 | - | - | 89,0 | - | 89,0 |  | - | - | 89,0 | - | 89,0 |  | - | - | 89,0 | - | - |  |
| 1.3.3. | Приобретение основных средств | 173,0 |  |  | 173,0 |  | 173,0 |  |  |  | 173,0 |  | 173,0 |  |  |  | 173,0 |  | - |  |
| 1.3.4. | Приобретение материальных запасов | 81,5 | - | - | 81,5 | - | 81,5 |  | - | - | 81,5 | - | 81,5 |  | - | - | 81,5 | - | - |  |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                                                                                                 Г.В. Юсина