Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2021 г. Семикаракорск № 199

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга» за 2020 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

Постановление вносит:

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Юсина Г.В.

Исполнитель: Рыженко А.Н.

Приложение

к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

Отчет

об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за 2020 год

28 декабря 2018 года была принята муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга», срок реализации которой 2019-2030 гг. Основными целями программы являются создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Семикаракорского городского поселения, обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры.

Работа по организации досуга и отдыха населения, физической культуры и массового спорта нацелена на создание благоприятных условий для культурно-нравственного и физического развития жителей города.

В условиях ограничительных мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией, реализовать в полном объёме все планы и мероприятия в сфере культуры не удалось, но вопреки сложившимся обстоятельствам, этот год наполнен новыми инновационными формами и методами работы. Многие праздники пришлось отмечать в онлайн режиме. Дистанционные репетиции, коллективные выступления в чатах, видеоклипы в социальных сетях, выступления во дворах, участие в онлайн акциях, такие формы работы были широко использованы в работе центра.

Ограничительные меры не позволили провести масштабные городские праздники 9 мая и День города в офлайн режиме. Для горожан и гостей города были организованы онлайн конкурсы и акции на страницах социальных сетей ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники. Городской культурно-досуговый центр подготовил и провел праздничный онлайн концерт «Тебе, любимый город!».

Культурно-досуговые мероприятия стали неотъемлемой частью работы библиотек. В целях продвижения книги и чтения в городских библиотеках проводились в офлайн и онлайн формате квесты, литературные игры, литературные знакомства, викторины, поэтические часы, обзоры книг, библиотечные акции, видео лектории, флешмобы. Библиотекари принимали участие во всероссийских и областных акциях. За 2020 год было подготовлено и проведено 121 мероприятие с охватом более 20 000 человек.

Активная досуговая работа ведется в Плодопитомническом и Молчановском отделениях ГКДЦ. Культорганизаторы смогли перестроить работу в онлайн формат. Для жителей были организованы и проведены видео концерты, мастер-классы, познавательные видеорубрики, конкурсы. Жители микрорайонов принимали участие в городских и Всероссийских акциях и флешмобах**. В отделениях работают клубы по интересам для жителей разного возраста.**

В отчетном периоде за 2020 год число культурно-досуговых мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении «Городской культурно-досуговый центр» составило – 419, количество посетителей и просмотров - 135 807 человек, из них в офлайн режиме – 154 с охватом 11 032 человек, онлайн – 265, численность просмотров и участников - 124 775 человек.

По объективным причинам муниципальное задание выполнено с отклонением по количеству офлайн мероприятий на 40%, по численности посещений на 28 %.

Развитие самодеятельного художественного творчества продолжает являться основным звеном в деятельности досугового центра. В досуговом центре работает 24 клубных формирования инструментальной, вокальной, технической, хореографической направленности, которые посещают около 400 человек. Клубные формирования на платной основе отсутствуют.

Продолжается укрепление материально-технической базы досугового центра. Из резервного фонда Правительства Ростовской области было выделено 222,3 тысяч рублей на приобретение сценических костюмов для хореографических коллективов "Радуга" и "Импульс". МБУ ГКДЦ приобретен и установлен новый газовый котел. На эти цели израсходовано 1 250 000 рублей из городского бюджета. В 2020 по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек Молчановскому отделению выделено 3361,3 тысяч рублей на приобретение одежды сцены, театральных кресел, звукотехнической и световой аппаратуры.

Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня - важная составляющая деятельности досугового центра. За год вокалисты и музыканты Городского культурно-досугового центра приняли участие в 23 областных, Всероссийских и Международных творческих конкурсах, завоевав первые и вторые места.

Анализируя участие коллективов в конкурсах различного уровня, отмечается, что активность в 2020 году увеличилась вдвое в сравнении с 2019 годом. Основная часть конкурсов прошла в онлайн режиме.

Информация о проводимых мероприятиях деятельности МБУ «Городской культурно-досуговый центр» регулярно размещается на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения, в районной газете «Семикаракорские вести», на местном канале телевидения.

Администрацией Семикаракорского городского поселения уделяется серьезное внимание развитию физической культуры и массового спорта. Задача охватить все социальные группы населения, включая пенсионеров и людей с ограниченными физическими возможностями. За год было проведено более 40 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 1700 человек.

На муниципальном этапе Спартакиады Дона, проведено 10 спортивных мероприятий по 18 видам спорта, где сборная города Семикаракорска заняла первое общекомандное место.

Проводились популярные городские спортивно-массовые конкурсы, в которых активно принимают участие команды предприятий и учреждений города «Рождественские старты», военно-патриотический конкурс «А ну-ка, парни!».

Взрослая волейбольная команда «Семикаракорск», сформированная из клубного формирования группы «Здоровье» МБУ ГКДЦ, приняла участие в двух Областных турнирах: Кубок Ростовской области по волейболу, посвященный памяти заслуженного тренера СССР, мастера спорта СССР Виталия Зеновича и первенстве Ростовской области по волейболу среди команд ветеранов на кубок «Тихий Дон».

За год проведено 15 межпоселенческих спортивных мероприятий, открытых турниров и Кубков города, в которых так же приняли участие спортсмены из разных районов и городов Ростовской области.

В связи с самоизоляцией были организованы и проведены онлайн конкурсы: «Тренируйся дома», «Зеленый фитнес», «На спортивном карантине», где каждый желающий делился своими спортивными успехами и достижениями. В городе созданы условия для занятий физической культуры и спорта. В настоящее время в Семикаракорске имеется 70 спортивных сооружений. Из них: 1 стадион, 1 футбольное поле, 7 спортивных залов, 1 борцовский зал, 1 водно - спортивная база, 1 плавательный бассейн, 36 открытых плоскостных площадок, 3 площадки с уличными тренажерами. После благоустройства места для купания «Подвесной мост» были установлены 3 новых спортивных площадки.

Для детей в разных микрорайонах города благоустроено 11 больших детско-игровых комплексов, 14 игровых площадок установлены на придомовых территориях многоквартирных домов.

Огромным успехом у горожан, особенно у людей старшего возраста, которые своим примером приобщают молодежь к здоровому образу жизни, пользуются спортплощадки с уличными тренажерами.

Анализируя исполнение Программы, нужно отметить, что ее программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты достигнуты с отклонениями. Причина отклонений – введенные ограничения на культурно-массовую деятельность из-за новой коронавирусной инфекции.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий Программы

В рамках программы «Развитие культуры и досуга» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции работа «МБУ ГКДЦ» была переведена на дистанционный режим работы, культурно-массовые мероприятия стали проводиться в онлайн режиме. Проведено 154 офлайн мероприятия, в которых приняло участие более 11 000 человек и 265 онлайн мероприятий количество просмотров в социальных сетях 124 775.

Основное мероприятие 1.1. Оплата труда. Финансовое обеспечение предусматривало расходы на выплаты по оплате труда работников учреждения. Выплаты по оплате труда проводились в соответствии с нормативными актами.

Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение учреждения.Расходы на обеспечение функций учреждения (транспортные расходы, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, оплата налогов, проведение мероприятий, капитальный ремонт и газификация Молчановского отделения «МБУ ГКДЦ») выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 2. «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» выполнено в полном объеме. Расходы на обеспечение функций учреждения (увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов) выполнены в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга» за 2020 год представлены в приложении № 1 к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и досуга».

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации Программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние следующий фактор:

- введённые ограничения на культурно-досуговую деятельность из-за распространение новой коронавирусной инфекции. В связи с этим количество проведенных офлайн мероприятий и количество посетителей снизилось.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию Программы

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2020 году составлял 25737,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения – 25515,2 тыс. рублей, за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на приобретение сценических костюмов - 222,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 2 к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и досуга».

Фактическое освоение средств бюджета Семикаракорского городского поселения по итогам 2020 года составляет 25 737,2 тыс. рублей или 100 %.

Раздел 5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм

Программы за 2020 год

Муниципальной программой предусмотрены 12 показателей (индикаторов), по 4 из которых плановые значения на 2020 год перевыполнены, по 4 показателям плановое значение на 2020 год не достигнуто.

Показатель 1. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность культурно-досугового центра» плановое значение – 57 процентов, фактическое значение – 57 процентов.

Показатель 2. «Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» плановое значение – 62 процента, фактическое значение – 62 процента.

Показатель 3. «Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Семикаракорского городского поселения» плановое значение – 372 единицы, фактическое значение – 399 единицы.

Показатель 4. «Количество гастролей профессиональных театральных и концертных коллективов в Семикаракорском городском поселении» плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 0 единиц.

Показатель 5. «Количество культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок» плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 6. «Увеличение численности жителей городского поселения, занимающихся в клубных объединениях, творческих коллективах, кружках» плановое значение – 278 человек, фактическое значение – 372 человека.

Показатель 7. «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» плановое значение – 3,3 процента, фактическое значение – 8,8 процентов.

Показатель 8. «Количество пользователей библиотек» плановое значение – 2700 человек, фактическое значение – 1511 человек.

Показатель 9. «Увеличение количества посещений концертных мероприятий» плановое значение – 3,8 процента, фактическое значение – 0,4 процента.

Показатель 10. «Количество посещений музеев» показатель не выполняется.

Показатель 11. «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» плановое значение – 27,1 процента, фактическое значение – 43 процента.

Показатель 12. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» плановое значение – 24,5 процента, фактическое значение – 24,5 процента.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам) приведены в Приложении № 3 к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и досуга».

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

Программы в 2020 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,07;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,34;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 2,6;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 0,6;

эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 0,1;

эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна 0.

эффективность хода реализации целевого показателя 11 равна 1,59;

эффективность хода реализации целевого показателя 12 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,94 что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Семикаракорского городского поселения за счет федеральных и областных средств составляет:

25737,5/25737,2=1 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1= 1, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации

Муниципальной программы является высокой

Уровень реализации муниципальной программы в целом 0,94 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,97 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию

и организационной работе Г.В. Юсина

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга» за 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» | инструктор-методист по спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работе | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - повышение роста и популярности занятий физической культурой и спортом среди детей, молодежи, взрослого населения;  - заинтересованность к стремлению вести здоровый образ жизни;  - улучшение состояния физического здоровья населения;  - увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом;  - увеличение числа проведенных спортивных мероприятий;  - увеличение количества участников соревнований. | - повышен роста и популярности занятий физической культурой и спортом среди детей, молодежи, взрослого населения;  - увеличена заинтересованность к стремлению вести здоровый образ жизни;  - улучшено состояния физического здоровья населения;  - увеличено числа занимающихся физической культурой и спортом;  - увеличено числа проведенных спортивных мероприятий;  - увеличено количества участников соревнований. | Выполнено в полном объеме | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | инструктор-методист по спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работе | в течение года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - повышение роста и популярности занятий физической культурой и спортом среди детей, молодежи, взрослого населения;  - заинтересованность к стремлению вести здоровый образ жизни;  - улучшение состояния физического здоровья населения;  - увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом;  - увеличение числа проведенных спортивных мероприятий;  - увеличение количества участников соревнований. | - повышен роста и популярности занятий физической культурой и спортом среди детей, молодежи, взрослого населения;  - увеличена заинтересованность к стремлению вести здоровый образ жизни;  - улучшено состояния физического здоровья населения;  - увеличено числа занимающихся физической культурой и спортом;  - увеличено числа проведенных спортивных мероприятий;  - увеличено количества участников соревнований. | Выполнено в полном объеме | |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Строительство и реконструкция спортивных объектов по направлению «Массовый спорт» | инструктор-методист по спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работе | - | - | - | - | - | - | |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга» за 2020 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга» за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга» | Всего | 25737,5 | 25737,5 | 25737,2 |
| бюджет поселения | 25515,2 | 25515,2 | 25515,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 222,3 | 222,3 | 222,0 |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| бюджета района <2> |  |  |  |
| внебюджетные источники <2> |  |  |  |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование | | Единица  измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | Обоснование отклонений   значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | | | |
| план | | факт | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
|  | **Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения**  **«Развитие культуры и досуга»** | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность культурно-досугового центра | | проценты | | 55 | | 57 | | 57 | показатель увеличился, т.к. созданы условия по обеспечению доступа населения к просмотру деятельности учреждения в социальных сетях. |
| 2. | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | | проценты | | 61,7 | | 62 | | 62 | планового значения показателя выполнено |
| 3. | Количество культурно - массовых мероприятий, проводимых на территории Семикаракорского городского поселения | | единицы | | 369 | | 372 | | 399 | увеличение планового значения показателя обусловлено проведением мероприятий в офлайн и онлайн формате |
| 4. | Количество гастролей профессиональных театральных и концертных коллективов в Семикаракорском городском поселении | | единицы | | 3 | | 3 | | 0 | невыполнение планового значения показателя обусловлено ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции |
| 5. | Количество культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок | | единицы | | 3 | | 3 | | 3 | планового значения показателя выполнено |
| 6. | Увеличение числен­ности жителей городского поселения, занимающихся в клубных объединениях, творческих коллективах, кружках | | человек | | 270 | | 278 | | 372 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества молодых людей, заинтересованных культурной деятельностью |
| 7. | Увеличение числен­ности участников культурно-досуго­вых мероприятий | | проценты | | 3,2 | | 3,3 | | 8,8 | плановое значение показателя увеличилось т.к. созданы условия по обеспечению доступа населения к просмотру деятельности учреждения в социальных сетях и участию в онлайн акциях |
| 8. | Количество пользователей библиотек | | человек | | 2680 | | 2700 | | 1511 | невыполнение планового значения показателя обусловлено ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции |
| 9. | Увеличение количе­ства посещений кон­цертных мероприя­тий | | проценты | | 3,7 | | 3,8 | | 0,4 | невыполнение планового значения показателя обусловлено ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции |
| 10. | Количество посеще­ний музеев | | человек | | 4700 | | 4747 | | 0 | показатель не выполняется |
| **Подпрограмма**  **«Развитие физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | проценты | 27 | | 27,1 | | 43 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества молодых людей, занимающихся спортом |
| 1.2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | | проценты | 24 | | 24,5 | | 24,5 | Показатель увеличился в связи с своевременным обслуживанием и дополнительной укомплектованностью инвентарём спортивных площадок |