Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.10.2015                                    г. Семикаракорск                                    № 163

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Молодежь Семикаракорска» за 9 месяцев  2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  №422  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Молодежь Семикаракорска» за 9 месяцев 2015 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

3. Контроль  за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                              А.Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Зам. Главы Администрации

Г.В. Юсина

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 06.10.2015  № 163

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Молодежь Семикаракорска за 9 месяцев  2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского полселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» |  |  | весь период |  | 12,2 | 2,424 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи» | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения | рост числа талантливых и инициативных молодых людей, развитие детского и молодежного досуга | - | - | 9,0 |  |  |
| 1.1.2 | Проведение молодежных игр, конкурсов («Молодежный формат», «Квесты» и др.) |  |  | июнь | - | 7,0 | - | - |
| 1.1.3 | Городской мото-вело-роллер марафон, посвященный Дню города Семикаракорска |  |  | сентябрь | - | 2,0 | 2,424 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развитии» | Старший инспектор по делам молодежи и организационной работе Администрации Семикаракорского городского поселения | рост числа молодых людей, обладающих лидерскими навыками, вовлеченных в деятельность органов молодежного самоуправления, принимающих активное участие в общественной жизни города | весь период | - | 3,2 | - | - |
| 1.2.2 | День молодежного самоуправления в Администрации Семикаракорского городского поселения |  |  | ноябрь | - | 3,2 | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде» |  |  | весь период | - | 117,0 | 116,359 | 116,359 |
| 2.1. | Мероприятия, посвященные 70-летию Победы и др. патриотическим праздникам |  |  | в течение года |  | 117,0 | 116,359 | 116,359 |
| 2.1.1 | Приобретение сувенирной продукции, цветов |  |  | в течение года | 27.03.2015 | 83,65 | 83,009 | 83,009 |
| 2.1.2 | Приобретение баннеров |  |  | в течение года | 30.03.2015 08.04.2015 | 21,350 | 21,350 | 21,350 |
| 2.1.3 | Приобретение металлоконструкции для размещения аншлага на пересечении пр. Победы и ул. Авилова |  |  | июнь | 25.06.2015 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | весь период |  | 129,2 | 118,783 | 116,359 |

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                                                             Г.В. Юсина