Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.07. 2021 г. Семикаракорск № 105

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Семикаракорском городском поселении»

за I полугодие 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения 12.04.2021 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» за I полугодие 2021 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

распоряжение вносит

отдел финансово-экономического

и бухгалтерского учета

исполнитель Чайкина О.Ю.

Приложение

к распоряжению

Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 09.07. 2021 № 105

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за I полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](file:///\\192.168.1.22\обмен\ПРОГРАММЫ%20для%20СОТРУДНИКОВ\257%20от%2022.04.19%20метод%20рекомендации%20новые.doc#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  [<1>](file:///\\192.168.1.22\обмен\ПРОГРАММЫ%20для%20СОТРУДНИКОВ\257%20от%2022.04.19%20метод%20рекомендации%20новые.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактичес-  кая дата окончания реализации,  наступле-  ния  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///\\192.168.1.22\обмен\ПРОГРАММЫ%20для%20СОТРУДНИКОВ\257%20от%2022.04.19%20метод%20рекомендации%20новые.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | X | X | X | 25,8 | 25,8 | 6,4 | 19,4 |
| 1. | ОМ 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | - | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  1.1.[<3>](file:///\\192.168.1.22\обмен\ПРОГРАММЫ%20для%20СОТРУДНИКОВ\257%20от%2022.04.19%20метод%20рекомендации%20новые.doc#Par1127) | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 2. | ОМ 1.2. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | - | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | ярмарка в честь Дня российского предпринимательства | 29.05.  2021 | 29.05.2021 | X | X | X | X |
| 3. | ОМ 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникации | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства | - | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | Размещение актуальной информации не реже одного раза в квартал на официальном сайте Администрации Семикаракорс-  кого городского поселения | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 4. | ОМ 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | Привлечение внимания молодых людей к предпринима-  тельской деятельности, рост числа начинающих предпринимателей | - | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 5. | ОМ 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | Определение тенденций роста или снижения показателей социально-экономического развития субъектов МСП | - | 31.12.2021 | 25,8 | 25,8 | 6,4 | 19,4 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 6. | ОМ 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мероприятий в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями в сфере развития и поддержки предпринимательства, организация бизнес-миссий | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | Заключение договоров о сотрудничестве, обмен опытом | - | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 25,8 | 25,8 | 6,4 | 19,4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации  Семикаракорского городского поселения  по социальному развитию и организационной работе | Г.В. Юсина |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении»

на 2021год по итогам 1 полугодия 2021 года

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 25,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 25,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2021 года составило 6,4 тыс. рублей или 24,8 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

План реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 30.12.2020 № 235 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» на 2021 год.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, не установлено несоблюдения сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.