Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.09.2025                                  г. Семикаракорск                                           № ___

Об утверждении  отчета

о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Семикаракорского городского поселения»

за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций  по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения, решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 14.11.2024 № 151 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 21.12.2023 № 117 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» за 2024 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Семикаракорского городского поселения «Семикаракорск-официальный».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству  Ильина М.Н.

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                  Н.В. Пащенко

Постановление вносит:

заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству А.В. Левизова

Приложение

к постановлению

Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от ___.09.2025 № ___

Отчет

о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Семикаракорского городского поселения»

за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

Основной целью муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» (далее - Программа) на 2023 год являлось создание благоприятных и комфортных условий для проживания городского населения, повышение качества жизни горожан.

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» утверждена  постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 28.12.2017 № 355.

Программа состоит из двух подпрограмм:

1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения»;

2. «Благоустройство  общественных территорий Семикаракорского городского поселения».

В рамках программы  проводились  следующие мероприятия:

Мероприятие по подпрограмме 2 в 2024 году включает в себя:

1. Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений на реализацию инициативного проекта Благоустройство общественной территории расположенной по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, примерно в 2 м по направлению на юго-запад от строения, расположенного по адресу: г. Семикаракорск, ул. Калинина, 8/1 (благоустройство);

2. Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений на реализацию инициативного проекта Благоустройство общественной территории расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Семикаракорский, примерно в 30 м по направлению на юг от строения, расположенного по адресу: г. Семикаракорск, ул. М.И. Левченко, 51 (благоустройство);

3. Дополнительные расходы областного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов. в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения" муниципальной программы Семикаракорского городского поселения "Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения";

На реализацию программы в 2024 году в бюджете поселения предусмотрено – 6108,8 тыс. рублей. За 2024 год фактические расходы составили 6048,7 тыс. рублей.

Оперативный контроль ответственными исполнителями за реализацией муниципальной программой «Формирование современной городской среды» ведется на постоянной основе.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных  мероприятий,  а также сведения  о достижении  контрольных событий муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2024 году составляет 6048,7 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 3056,2 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 2992,5 тыс. рублей.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий ответственным исполнителем программы - Администрацией Семикаракорского городского поселения; исполнителями  программы - отделом муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения; участниками программы - отделом муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения; организациями и предприятиями всех форм собственности, привлеченными для выполнения работ, связанных с реализацией муниципальной программы; органами территориального общественного самоуправления (ТОС); трудовыми коллективами учреждений и организаций.

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрено 6108,8 тыс. рублей, из них освоено в 2024 году 6048,7 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2024 году  на ход реализации муниципальной программы оказал влияние следующий фактор:

- основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации программы в отчетном году, является постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 6108,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 3056,2 тыс. рублей;

- бюджет  поселения – 3052,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 21.12.2023 № 117 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции всех изменений) составил 6108,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 6108,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет  поселения  61088,89 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной  программе составило 6048,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Семикаракорского городского поселения 6048,7 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024  год приведены в приложении 2 к отчету о реализации  муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя,  фактические значения которых соответствуют плановым.

Показатель 1.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий»  – плановое значение – 18,7 процента, фактическое значение – 18,7 процентов.

Показатель 2.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» – плановое значение – 71,4 процента, фактическое значение – 71,4 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной  программы за 2024 год представлены в приложении  3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной  эффективности  муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя  1.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя  2.1 равна 0,99.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (1 + 0,99) :1 = 1.99, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей   в 2024 году.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  муниципальной программы, финансируемой за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,99, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной  программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения,  безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, муниципальной  программы составляет 1.99.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения,  безвозмездных поступлений в  бюджет поселения   оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной  программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6048,8 тыс. рублей / 6108,9 тыс. рублей = 0,99

3.3. Эффективность использования средств  бюджета  поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной  программы:

0,99/ 1= 0,99 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной  программы в целом 0,99 в связи, с чем уровень реализации муниципальной  программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству  						     А.В. Левизова

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории Семикаракорского городского поселения»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных  мероприятий,

а также контрольных событий  муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения»

за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения» | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского городского поселения | в течение года | 2023 | 2024 | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Разработаны проекты организации, приведения общественных территорий к современным стандар-там, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений на реализацию инициативного проекта Благоустройство общественной территории расположенной по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, примерно в 2 м по направлению на юго-запад от строения, расположенного по адресу: г. Семикаракорск, ул. Калинина, 8/1 | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского городского поселения | в течение года | 2023 | 2024 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Проведены работы по выполнению работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Выполнено в полном объеме |
| 5 | Основное мероприятие 2.2 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений на реализацию инициативного проекта Благоустройство общественной территории расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Семикаракорский, примерно в 30 м по направлению на юг от строения, расположенного по адресу: г. Семикаракорск, ул. М.И. Левченко, 51 | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского городского поселения | в течение года | 2023 | 2024 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Получены инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений на реализацию инициативного проекта Благоустройство общественной территории расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Семикаракорский, примерно в 30 м по направлению на юг от строения, расположенного по адресу: г. Семикаракорск, ул. М.И. Левченко, 51 | Выполнено в полном объеме |
| 6 | Основное мероприятие 2.5 Дополнительные расходы областного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов. в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения" муниципальной программы Семикаракорского городского поселения "Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения" | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского городского поселения | в течение года | 2023 | 2024 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Получены дополнительные расходы областного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов. в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения" муниципальной программы Семикаракорского городского поселения "Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения" | Выполнено в полном объеме |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Семикаракорского городского поселения»

за 2024 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» | Всего | 6108,8 | 6108,8 | 6048,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - местного бюджета | 3052,6 | 3052,6 | 2992,5 |
|  | - областного бюджета | 3056,2 | 3056,2 | 3056,2 |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения» | Всего | 6108,8 | 6108,8 | 6048,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - местного бюджета | 3052,6 | 3052,6 | 2992,5 |
|  | - областного бюджета | 3056,2 | 3056,2 | 3056,2 |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
| Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений на реализацию инициативного проекта Благоустройство общественной территории расположенной по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, примерно в 2 м по направлению на юго-запад от строения, расположенного по адресу: г. Семикаракорск, ул. Калинина, 8/1 (благоустройство) | Всего | 1521,8 | 1521,8 | 1515,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - местного бюджета | 104,9 | 104,9 | 99,0 |
|  | - областного бюджета | 1416,9 | 1416,9 | 1416,9 |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
| Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений на реализацию инициативного проекта Благоустройство общественной территории расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Семикаракорский, примерно в 30 м по направлению на юг от строения, расположенного по адресу: г. Семикаракорск, ул. М.И. Левченко, 51 (благоустройство) | Всего | 1804,2 | 1804,2 | 1799,2 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - местного бюджета | 164,9 | 164,9 | 159,9 |
|  | - областного бюджета | 1639,3 | 1639,3 | 1639,3 |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
| Дополнительные расходы областного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов. в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения" муниципальной программы Семикаракорского городского поселения "Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения" | Всего | 2782,8 | 2782,8 | 2733,6 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - местного бюджета | 2782,8 | 2782,8 | 2733,6 |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |

Приложение 3

к отчету  о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Семикаракорского городского поселения»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения»

| № п/п |  |  | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
|  |  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |  | проценты | 18,7 |  | 18,7 |  |  | 18,7 |  |  | Показатель остался на прежнем уровне. |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» |  |  | проценты | 74,4 |  | 74,4 |  |  | 74,4 |  |  | Показатель остался на прежнем уровне. |