Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.07.2023 г. Семикаракорск № 101

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Муниципальное имущество» за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.04.2021 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальное имущество» за 1 полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

И.о. главы Администрации

Семикаракорского

городского поселения Г.В. Юсина

Распоряжение вносит:

Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных

отношений Администрации Семикаракорского городского поселения

Исп. Юрикова С.А.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 11.07.2023 № 101

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Муниципальное имущество» за 1 полугодие 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено  сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Налог на имущество организаций | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | Оплата налога на имущество организаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 0 |
| 2. | Услуги видеомониторинга на территории Семикаракорского городского поселения | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | Проведение услуг видеомониторинга на территории Семикаракорского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 214,0 | 214,0 | 77,8 | 136,2 |
| 3. | Услуги видеомониторинга на территории Семикаракорского городского поселения | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | Оплата кредиторской задолженности по проведению услуг видеомониторинга на территории Семикаракорского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 0 |
| 4. | Проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов на автомобильные дороги | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | Проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов на автомобильные дороги | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 38,5 | 61,5 |
| 5. | Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 250,0 | 250,0 | 19,8 | 230,2 |
| 6. | Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | Оплата отчислений на капитальный ремонт | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 35,7 | 35,7 | 14,9 | 20,8 |
| 7. | Оплата коммунальных услуг за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности МО "Семикаракорское городское поселение" | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | Оплата коммунальных услуг за жилые помещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7,6 | 7,6 | 4,5 | 3,1 |
| 8. | Ремонт муниципального жилья, состоящего на балансе Администрации Семикаракорского городского поселения | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | Ремонт муниципального жилья, состоящего на балансе Администрации Семикаракорского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 500,0 | 500,0 | 0 | 500,0 |
| 9. | Оплата транспортного налога | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | Оплата транспортного налога | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,6 | 4,6 | 1,5 | 3,1 |
| 10. | Изготовление технической и проектной документации | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | Изготовление технической и проектной документации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 200,0 | 200,0 | 0 | 200,0 |
| 11. | Субсидия на приобретение специализированной коммунальной техники (софинансирование) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | Приобретение специализированной коммунальной техники (софинансирование) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 42878,5 | 42878,5 | 42793,5 | 85,0 |
| 12. | Оценка муниципального имущества | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения | Проведение оценки муниципального имущества | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40,0 | 40,0 | 19,5 | 20,5 |
| 13. | Текущий ремонт памятника В.А.Закруткину | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения | Проведение текущего ремонта памятника В.А.Закруткину | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 220,0 | 220,0 | 211,4 | 8,6 |
|  | Итого по муниципальной  программе | | |  |  | 44476,3 | 44476,3 | 43291,9 | 1269,0 |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству М.Н. Ильин

Приложение

к отчёту об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Муниципальное имущество» за 1 полугодие 2023 г.

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Муниципальное имущество» на 2023 год

по итогам 1 полугодия 2023года

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Муниципальное имущество» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 03.12.2018 № 810. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 44476,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 44476,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2023 года составило 43291,9 тыс. рублей или 97,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальное имущество» на 2023 год» от 30.12.2022 № 231.

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Муниципальное имущество» не содержит подпрограмм. Запланированные мероприятия выполняются своевременно.

Контрольные события, промежуточные результаты при реализации программы не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдения сроков исполнения основных мероприятий.