Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.07.2014                                      г. Семикаракорск                                           № 113

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 1 полугодие 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 1 полугодие 2014 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Лубашева В.С.

Глава  Семикаракорского

городского  поселения                                                                        А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Братков В.И.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 14.07.2014  № 113

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

за 1 полугодие 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | 20.01.2014 | 31.12.2014 | 4496,64 | 0,0 | 4200 |
| 1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт автомобильных дорог | 27.01.2014 28.04.2014 | 31.12.2014 31.12.2014 | 7842,0 | 0,0 | 5685,419 1628,18836 |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Содержание автомобильных дорог | 30.12.2013 | 31.07.2014 | 2371,877 | 665,81741 | 2360,01761 |
| 1.4 | Расходы на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | - | - | 100,0 | 0,0 | - |
| 1.5 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт автомобильных дорог | - | - | 707,144 | 0,0 | - |
| 2.Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 5554,1 | 3515,206 | 5424,6 |
| 2.2 | Приобретение газонокосилок | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | - | - | 100,0 | 0,0 | 27,810 |
| 2.3 | Приобретение детской площадки | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 24.01.2014 | 30.06.2014 | 346,0 | 245,215 | 245,215 |
| 2.3 | Приобретение инвентаря для производства работ по содержанию зеленых насаждений | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | - | - | 100,0 | 0,0 | - |
| 2.4 | Оказание дополнительных услуг по благоустройству территории городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2790,2 | 965,76705 | 2790,2 |
| 2.5 | Ремонт парапета на ул. Ленина | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | - | - | 809,07316 | 0,0 | - |
| 2.6 | Организация доставки детской площадки | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 24.01.2014 | 30.06.2014 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2.7 | Оплата пеней и штрафов | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 6,019 | 6,01887 | 6,019 |
| 3. Подпрограмма «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 9.01.2014 | 31.12.2014 | 3700,0 | 2027,492 | 3299,907 |
| 3.2 | Отлов безнадзорных животных | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 6.03.2014 1.04.2014 15.04.2014 | 30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014 | 317,0 | 121,5 | 162,0 |
| 3.3 | Приобретение контейнеров | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 25.12.2013 | 1.03.2014 | 99,905 | 99,905 | 99,905 |
| 3.4 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 30.12.2013 | 31.12.2014 | 319,3 | 9,34219 | 319,3 |
| 3.5 | Мероприятия по закачке воды в оз. "Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 16.06.2014 | 31.12.2014 | 528,5 | 0,0 | 525,85261 |
| 3.6 | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 199,641 | 199,64088 | 199,64088 |
| 4. Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Освещение улиц поселения | 30.12.2013 | 31.12.2014 | 8253,890 | 3513,68737 | 8253,890 |
| 4.2 | Содержание сетей уличного освещения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Освещение улиц поселения | 20.12.2013 | 31.12.2014 | 1415,6 | 213,397,38 | 1415,598 |
| 4.3 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Освещение улиц поселения | 23.12.2013 | 28.02.2014 | 500,0 | 326,246 | 326,246 |
| 4.4 | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 233,494 | 202,03404 | 233,494 |
| 5. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт многоквартирных домов на территории поселения | 14.05.2014 | 31.12.2014 | 871,9 | 60,426 | 816,404 |
| 5.2 | Ремонт квартиры по пр. Победы,11 | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт многоквартирного дома | - | - | 56,553 | 56,553 | - |
| 5.3 | Стяжка дома по адресу 1 пер. 254 | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт многоквартирного дома | 31.03.2014 | 30.05.2014 | 100,0 | 99,826 | 99,826 |
| 5.4 | Текущий ремонт дома по адресу 1 пер. 254 | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт многоквартирного дома | 30.05.2014 | 31.07.2014 | 93,447 | 0,0 | 93,447 |
| 5.5 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту жилья | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 7204,6 | 7204,571 | 7204,6 |
| 5.6 | Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Отчисление региональному оператору | - | - | 40,0 | 0,0 | - |
| 6. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода | 29.04.2013 | 31.12.2016 | 93995,7 | 18560,846 | 93995,7 |
|  | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | - | - | 400,0 | 0,0 | - |
|  | Приобретение автомобиля | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории | 17.03.2014 | 31.12.2014 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
|  | Разработка ПСД на газификацию ДК в мкр. Молчанов г. Семикаракорска | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | ПСД на газификацию ДК в мкр. Молчанов | 3.04.2014 | 30.05.2014 | 90,950 | 10,01779 | 10,01779 |
|  | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 378,434 | 378,4268 | 378,434 |
|  | Приобретение программного обеспечения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Приобретение программного обеспечения | 3.06.2014 | 31.07.2014 | 120,9 | 0,0 | 79,4 |
|  | Приобретение системного блока, принтеров | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Приобретение системного блока, принтеров | 6.06.2014 | 30.07.2014 | 49,6 | 0,0 | 39,5214 |
|  | Разработка схемы теплоснабжения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Разработка схемы теплоснабжения | 9.06.2014 | 31.08.2014 | 99,0 | 0,0 | 99,0 |

Заведующий отделом муниципального хозяйства

Администрации Семикаракорского городского поселения                                                                                  В.И. Братков