Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

 11.07. 2022 г. Семикаракорск № 115

Об исполнении плана реализации муниципальной

 программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Семикаракорском городском поселении»

за I полугодие 2022 года

 В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 22.12.2021 № 20 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» за I полугодие 2022 года согласно приложению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

 И.о. главы Администрации

 Семикаракорского

 городского поселения Г.В. Юсина

распоряжение вносит

отдел финансово-экономического

и бухгалтерского учета

исполнитель Чайкина О.Ю.

Приложение

 к распоряжению

Администрации

 Семикаракорского

 городского поселения

от 11.07. 2022 № 115

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за I полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](file:///%5C%5C192.168.1.22%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%5C257%20%D0%BE%D1%82%2022.04.19%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5.doc#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///%5C%5C192.168.1.22%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%5C257%20%D0%BE%D1%82%2022.04.19%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактичес-кая дата окончанияреализации, наступле-ния контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///%5C%5C192.168.1.22%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%5C257%20%D0%BE%D1%82%2022.04.19%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Горяинова Е.В. | X | X | X | 27,0 | 27,0 | 6,8 | 20,2 |
| 1. | ОМ 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Горяинова Е.В. | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | - | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.[<3>](file:///%5C%5C192.168.1.22%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%5C257%20%D0%BE%D1%82%2022.04.19%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5.doc#Par1127) | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 2. | ОМ 1.2. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учетаГоряинова Е.В. | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | - | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | ярмарка в честь Дня российского предпринимательства | 28.05. 2022 | 28.05.2022 | X | X | X | X |
| 3. | ОМ 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникации | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учетаГоряинова Е.В. | публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства  | - | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | Размещение актуальной информации не реже одного раза в квартал на официальном сайте Администрации Семикаракорс-кого городского поселения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 4. | ОМ 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учетаГоряинова Е.В. | Привлечение внимания молодых людей к предпринима-тельской деятельности, рост числа начинающих предпринимателей | - | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 5. | ОМ 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учетаГоряинова Е.В. | Определение тенденций роста или снижения показателей социально-экономического развития субъектов МСП | - | 31.12.2022 | 27,0 | 27,0 | 6,8 | 20,2 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | Анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства за I полугодие, размещение информации на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 6. | ОМ 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мероприятий в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями в сфере развития и поддержки предпринимательства, организация бизнес-миссий | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учетаГоряинова Е.В. | Заключение договоров о сотрудничестве, обмен опытом | - | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 27,0 | 27,0 | 6,8 | 20,2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы АдминистрацииСемикаракорского городского поселенияпо социальному развитию и организационной работе | Г.В. Юсина |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной

 программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении»

 на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года

 Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745.

 На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 27,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 27,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2022 года составило 6,8 тыс. рублей или 25,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 29.12.2021 № 70 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» на 2022 год».

 В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, не установлено несоблюдения сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.