Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.2019                                г. Семикаракорск                                                № __

Об утверждении  отчета о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Информационное общество» за 2018 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.10.2018 №  662 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018   №  280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Информационное общество» за 2018 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                            А.Н. Черненко

Постановление вносит:

заместитель главы по социальному

развитию и организационной работе

Юсина Г.В.

Исполнитель: Сидорович Ю.В.

Приложение

к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от __.__.2019  № __

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Информационное общество» за 2018 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2018 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Формирование необходимых условий для развития коммуникационной инфраструктуры доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | 413,8 | - | - | 413,8 | - | 426,285 | - | - | 426,285 | - | 398,097 | - | - | 398,097 | - | 28,188 |
| 1.1 | Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 187,2 | - | - | 187,2 | - | 199,685 | - | - | 199,685 | - | 177,454 | - | - | 177,454 | - | 22,231 |
| 1.2 | Приобретение ЭЦП для системы электронного документооборота | 18,6 | - | - | 18,6 | - | 18,6 | - | - | 18,6 | - | 16,69 | - | - | 16,69 | - | 1,91 |
| 1.3 | Оплата услуг по передаче отдельных полномочий в МАУ «МФЦ» | 208 | - | - | 208 | - | 208 | - | - | 208 | - | 203,953 | - | - | 203,953 | - | 4,047 |
| 2 | Развитие информационно-технологической инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения | 891,7 | - | - | 891,7 | - | 832,537 | - | - | 832,537 | - | 811,412 | - | - | 811,412 | - | 21,125 |
| 2.1 | Приобретение офисной техники | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2.2 | Приобретение программного обеспечения и услуг по его сопровождению | 658,8 | - | - | 658,8 | - | 639,169 | - | - | 639,169 | - | 618,044 | - | - | 618,044 | - | 21,125 |
| 2.3 | Приобретение расходных материалов к оргтехнике | 150,8 | - | - | 150,8 | - | 61,896 | - | - | 61,896 | - | 61,896 | - | - | 61,896 | - | 0 |
| 2.4 | Услуги по ремонту оргтехники | 82,1 | - | - | 82,1 | - | 57,920 | - | - | 57,920 | - | 57,92 | - | - | 57,92 | - | 0 |
| 2.5 | Приобретение программного обеспечения (кредиторская задолженность) | - | - | - | - | - | 70,402 |  |  | 70,402 |  | 70,402 |  |  | 70,402 |  | 0 |
| 2.6 | Приобретение основных средств (телефонные аппараты) | - | - | - | - | - | 3,150 |  |  | 3,150 |  | 3,150 |  |  | 3,150 |  | 0 |
| 3 | Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в сети «Интернет» (поддержка официального сайта Администрации) | 5,3 | - | - | 5,3 | - | 5,2 | - | - | 5,2 | - | 5,2 | - | - | 5,2 | - | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 1310,7 |  |  | 1310,7 |  | 1264,0 |  |  | 1264,0 |  | 1214,709 |  |  | 1214,709 |  | 49,313 |

Приложение 1

к отчету о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий  муниципальной программы

«Информационное общество»  за 2018 год

Пояснительная записка

о результатах реализации муниципальной  программы

«Информационное общество» за 2018 год

Основными задачами муниципальной программы являются:

- предоставление муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с организациями и гражданами;

- развитие информационных систем, обеспечивающих доступ организаций и граждан к информации о деятельности органа исполнительной власти с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;

- обеспечение информационной безопасности информационных систем.

Администрацией Семикаракорского городского поселения ведется регистрация жителей города на портале государственных и муниципальных услуг и предоставления доступа к различным информационным сервисам.

В 2018 году на реализацию программы предусмотрены денежные средства в размере 1264,0 тыс. рублей. Отчёт о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2018 год приведён в приложении к настоящему постановлению. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Муниципальная политика» приведены в приложении 2 к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий  муниципальной программы «Информационное общество»  за 2018 год.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского

поселения по социальному развитию

и организационной работе                                                                Г.В.Юсина

Приложение 2

к отчету о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий  муниципальной программы

«Информационное общество»  за 2018 год

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Информационное общество»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Доля рабочих мест в Администрации Семикаракорского городского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | единицы | 22 | 22 |
| 2 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Семикаракорского городского поселения в электронном виде | проценты | 10 | 35 |
| 3 | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | проценты | 61 | 65 |
| 4 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Семикаракорского района | проценты | 100 | 100 |