Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2016                                   г. Семикаракорск                                         №  235

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности
 людей на водных объектах» за 12 месяцев 2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 12 месяцев 2016 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его издания.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Браткова В.И.

Глава  Семикаракорского

городского  поселения                                                                              А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

Зам. Главы Администрации

В.И. Братков

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от   28.12.2016 №  235

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности
 людей на водных объектах» за 12 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «пожарная безопасность» |  |  | - | - | 23,45 | 23,25 | 23,25 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы ДПД» | Зам. Главы Братков В.И | уменьшение количества пожаров | 08.11.2016 |  | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения на воде, изготовление учебных пособий типографским способом» | Зам. Главы Братков В.И | увеличение количества населения обученного правилам пожарной безопасности |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Приобретение современных средств спасения людей при пожарах» | Зам. Главы Братков В.И. | увеличение количества населения спасенного при пожарах | 24.06.2016 | 31.08.2016 | 2,95 | 2,75 | 2.75 |
| 2 | Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  | 811,2 | 811,2 | 811,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения» | Зам. Главы Братков В.И | увеличение количества оповещенного населения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Финансирование аварийно-спасательных формирований согласно переданным полномочиям» | Зам. Главы Братков В.И | уменьшение количества чрезвычайных ситуаций | 30.12.2015 | 31.12.2016 | 811,2 | 811,2 | 811,2 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  | 285.22 | 284.4 | 284,4 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения водолазных работ» | Зам. Главы Братков В.И | уменьшение количества травм на воде и погибших на воде | 12.05.2016 | 31.12.2016 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения дезинсекционных и акарицидных обработок» | Зам. Главы Братков В.И | уменьшение количества населения подверженного укусам насекомыми и клещами | 29.03. 2016 14.04.2016 | 31.10.16 31.12.16 | 68,22 | 68,22 | 68,22 |
| 3.3 | Основные мероприятия «Услуги и обучение спасателей» |  |  | 12.05.2016 | 31.12.2016 | 20,0 | 19,88 | 19,88 |
| 3.4 | Основное мероприятие «содержание поста на воде» | Зам. Главы Братков В.И | уменьшение количества погибших, спасенных и травмированных на воде |  |  | 160,0 | 159,3 | 159,3 |
| 3.5 | Основное мероприятие «Приобретение современных спасательных и медицинских средств» | Зам. Главы Братков В.И | уменьшение количества погибших, спасенных и травмированных на воде | май | май | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Зам. Главы Братков В.И |  |  |  | 1119,87 | 1118,85 | 1118,85 |