Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2014                                г. Семикаракорск                                         № 195

Об утверждении Порядка и сроков разработки

прогноза социально-экономического развития

Семикаракорского городского поселения и составления

проекта  бюджета Семикаракорского городского поселения

Семикаракорского района на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 18.09.2013 № 49 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения и составления проекта бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения и составления проекта  бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений по курируемым направлениям, обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                             А.Н.Черненко

Постановление вносит:

Сектор экономики и финансов

Администрации Семикаракорского

городского поселения

Е.В.Горяинова

Приложение

к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от 10.06.2014 № 195

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития

Семикаракорского городского поселения и составления проекта бюджета

Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в отдел экономики Администрации Семикаракорского района: |  |  |
| 1.1. | Прогноза социально-экономического развития по Семикаракорскому городскому поселению на 2014-2016 годы в соответствии с формами, доведенными отделом экономики Администрации Семикаракорского района | с 10 июня 2014г. по 25 июня 2014г. | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (О.Ю.Чайкина) |
| 1.2. | Данных бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района для разработки прогноза социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения по разделу «Финансы»: отчет за 2012-2013 годы, оценка 2014 года, прогноз на 2015-2017 годы | до 25 июня 2014г. | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (О.Ю.Чайкина) |
| 2. | Формирование планового реестра расходных обязательств Семикаракорского городского поселения | до 9 июня 2014г. | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Е.В.Горяинова) |
| 3. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения |  |  |
| 3.1. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Семикаракорского городского поселения на 2015 – 2017 годы | до 02 августа 2014г. | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений (Е.Е.Жевагин) |
| 4. | Представление в министерство финансов Ростовской области оценки налогового и неналогового потенциала в целом по Семикаракорскому городскому поселению на 2015-2017 годы по формам, утвержденным министерством финансов Ростовской области | до 1 июля 2014 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Е.В.Горяинова ) |
| 5. | Расчет нормативов на проведение работ по благоустройству территории Семикаракорского городского поселения | до 02 сентября 2014г. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения (В.И.Братков) |
| 6. | Рассмотрение предельного индекса изменений размера платы граждан за коммунальные услуги на 2015 год по Семикаракорскому городскому поселению | до 01августа 2014г. | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (О.Ю.Чайкина) |
| 7. | Информация об объемах выпадающих и покрывающих доходов бюджета Семикаракорского городского поселения при предоставлении налоговых льгот и преференций по налогам в соответствии с решениями Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения о земельном налоге и налоге на имущество физических лиц | до 01 июля 2014 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Е.В.Горяинова ) |
| 8. | Представление Главе Семикаракорского городского поселения распределения расходов бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района по классификации расходов бюджета по формам, установленным постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 10.09.2012 № 359 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района» | до 22 октября 2014г. | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Е.В.Горяинова) |
| 9. | Формирование и представление Главе Семикаракорского городского поселения параметров бюджета Семикаракорского городского поселения на 2015-2017 годы, в том числе: изменение параметров бюджетных ассигнований на 2015-2016 годы; объемы бюджетных ассигнований на 2017 год | до 01 сентября 2014г. | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Е.В.Горяинова) |
| 10. | Рассмотрение Главой Семикаракорского городского поселения: |  |  |
| 10.1. | Информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 15 июня 2014г. | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Е.В.Горяинова) |
| 10.2 | Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде | до 26 августа 2014г. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения (В.И.Братков) |
| 10.3 | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения по Семикаракорскому городскому поселению | до 01 сентября 2014г. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения (В.И.Братков ). |
| 10.4 | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для Администрации Семикаракорского городского поселения | до 01 сентября 2014г. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения (В.И.Братков) |
| 10.5 | Муниципальных программ Семикаракорского городского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2015 года, а также изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Семикаракорского городского поселения в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | до 10 августа 2014г. | Структурные подразделения Администрации Семикаракорского городского поселения муниципальные заказчики- координаторы программ |
| 10.6 | Подготовка постановления Администрации Семикаракорского городского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Семикаракорского городского поселения на 2015-2017 годы» | до 1 сентября 2014г. | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Е.В.Горяинова) |
| 10.7. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | до 30 октября 2014г. | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Е.В.Горяинова) |
| 11. | Представление в Собрание депутатов Семикаракорского городского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества Семикаракорского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | до 15 ноября 2014г. до 15 ноября 2014г. | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Е.В.Горяинова) Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений (Е.Е.Жевагин) |
| 12. | Разработка уточненного реестра расходных обязательств Администрации Семикаракорского городского поселения и представление в Финансовый отдел Администрации Семикаракорского района | до 20 января 2014г. | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Е.В.Горяинова) |

Заместитель Главы Администрации Семикаракорского

городского поселения по социальному развитию

и организационной работе

Г.В.Юсина