Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2021	                              г. Семикаракорск                                           № 179

- Об утверждении отчета о реализации

- муниципальной программы Семикаракорского городского

- поселения «Развитие субъектов малого и среднего

- предпринимательства» за 2020 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2020 год согласно приложению.

- 2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                         А.Н. Черненко

постановление вносит

отдел финансово-экономического

и бухгалтерского учета

исполнитель Чайкина О.Ю.

Приложение к постановлению Администрации Семикаракорского городского поселения от 22.03.2021 № 179.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее-МСП), включая индивидуальных предпринимателей в рамках реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города Семикаракорска  за январь-декабрь 2020 года составил 2426,5 млн. рублей, темп роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года составил 115,6 %.

2. Среднесписочная численность работников крупных и средних  организаций города Семикаракорска  в январе-декабре 2020 года составила 4263 человек, что выше  показателя за аналогичный период прошлого года  на 0,1 процента.

3. Среднемесячная заработная плата работников этих организаций в январе-декабре  2020 года составила 26693,4 рубля, что на 917,5 рублей, или на 3,6 процентов больше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

4. Оборот малых предприятий города Семикаракорска (включая микропредприятия) за январь-декабрь 2020 года составил 1636,6 млн. рублей, что на 14,3 процентов выше показателя 2019 года.

5. Среднесписочная численность работников малых и микро-предприятий города Семикаракорска  в январе-декабре 2020 года составила 558 человек, что ниже  показателя прошлого года  на 15 процентов.

6.  Среднемесячная заработная плата работников этих организаций в январе-декабре  2020 года составила 17843 рублей, что  на 1,3 процента меньше, чем в 2019 году.

Благоприятными секторами инвестирования по-прежнему остается  промышленное производство, информационно-коммуникационные технологии, туризм, социальная сфера, торговые сети. Бюджетообразующим предприятием является ОАО сыродельный завод «Семикаракорский».

Потребительский рынок города характеризуется стабильностью, созданы условия для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

По состоянию на 01.01.2021 на территории Семикаракорского городского поселения функционирует  311 объектов розничной торговли, 46 организаций общественного питания, 112 предприятий общественного питания. В течение отчетного года введено 4 новых торговых объекта площадью 754,5 м².

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» производился анализ состояния потребительского рынка.

Индивидуальные предприниматели осваивали новые, приоритетные для города, направления предпринимательской деятельности, в том числе: фармацевтическую деятельность, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Разумеется, наибольший интерес сегодня проявляется к наименее рискованным занятиям с точки зрения вложений. Это виды заработка из дома, которые можно оформить в статусе самозанятого и работать без сотрудников и арендованного помещения, некоторые разрешенные при коронавирусе виды бизнеса с минимальными вложениями, либо направления, которые наиболее востребованы или наименее уязвимы в периоды кризисов и пандемий, подобной COVID-19.

Субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции в 2020 году предоставлено субсидий на сумму 96,4 млн. рублей.

Финансовую поддержку через Региональное Агентство поддержки предпринимательства в 2020 году получили 3 предпринимателя на сумму 4,5 млн. рублей.

Во исполнение  Федерального закона № 209-ФЗ  от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства» приняты нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. В перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства входит 3 объекта (здания, строения, сооружения) и 1 земельный участок. В настоящее время заключен 1 договор на передачу в аренду муниципального имущества. Сведения об объекте, получившем поддержку, опубликованы в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях стабилизации ценовой ситуации, насыщения потребительского рынка товарами по доступным ценам в 2020 году в соответствии с рекомендациями по оформлению ярмарок в перечень была включена дополнительная ярмарочная площадка на 20 торговых мест на пр. Победы, 90- А. Всего на территории города функционирует 5 ярмарочных площадок, на которых предусмотрено предоставление  мест на бесплатной основе для граждан, имеющих личные подсобные хозяйства.

Нестационарная торговля, несмотря на развитие торговых сетей, занимает свое место в экономике города, что дает  возможность жителям приобрести продукцию в

шаговой доступности. В 2020 году заключено 15 договоров о размещении нестационарных торговых объектов.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, приоритетных основных

мероприятий, а также сведения о достижении контрольных

событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Проведена оценка регулирующего воздействия нормативных правовых документов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Актуализация раздела на официальном сайте «Развитие малого предпринимательства».

Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства.

Организовано участие СМП в областных рейтинговых конкурсах.

Основное мероприятие 1.3 Мероприятия в сфере массовой информации и коммуникации.

Продвижение продукции местных производителей, презентация производственных достижений СМП.

Основное мероприятие 1.4  Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Оказание методической помощи начинающим предпринимателям, организация взаимодействия  образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросу трудоустройства молодежи и обучения наиболее востребованным профессиям.

Основное мероприятие 2.1  Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП.

Анализ статистической информации, составление прогноза социально-экономического развития поселения, намечены перспективы развития потребительского рынка, подготовлена аналитическая записка.

Основное мероприятие 3.1 Организация мероприятий в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями в сфере развития и поддержки предпринимательства, организация бизнес-миссий.

Проведение ярмарок «выходного дня», праздничных ярмарок, организация дополнительной ярмарочной площадки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 25,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Семикаракорского городского поселения – 25,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 25.11.2019 № 154 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 25,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Семикаракорского городского поселения- 25,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 24,966 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Семикаракорского городского поселения- 24,966 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района составил 34,0 рубля. Причиной является экономия по факту выполненных работ.

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений

показателей муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу населения»- плановое значение -  50,2 единиц, фактическое значение- 50,3.

Показатель 2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения» 11,3 процента, фактическое значение- 11,5.

Показатель 3 «Темп роста оборота малых и микропредприятий Семикаракорского городского поселения» - плановое значение 100,8 процента, фактическое значение –114,3.

Показатель 4 « Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов», плановое значение- 0,060 тыс. единиц, фактическое - 0,062 тысяч единиц.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной  программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1равна 1;

степень достижения целевого показателя 2  - равна 1,02;

степень достижения целевого показателя 3 – равна 1,14;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1,03.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,02 (1+1,02+1,04+1,03)/4, что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы реализуется в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,  оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (6/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

25,0 тыс. рублей/ 24,966 тыс. рублей= 1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации  основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1,  в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

(1,02×0,5+1×0,3+1×0,2)=1,01,

в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году составляет 34 рубля.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В 2020 году основные мероприятия муниципальной программы реализовались  в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2020 год выполнены в полном объеме.

Предложение:

Важным фактором для успешной реализации муниципальной программы является выполнение в полном объеме запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 30.12.2020 № 235 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» на 2021 год» утвержден план реализации программы на 2021 год.

Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 25.11.2019 № 154 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021 и 2022 годах.

| Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе | Г.В. Юсина |
| --- | --- |

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745 СВЕДЕНИЯ о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства » за 2020 год № п/п; Номер и наименование МП; Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО); Плановый срок окончания реализации; Фактический срок; Результаты; Причины не реализации/ реализации не в полном объеме. начала реализации; окончания реализации; запланированные; достигнутые. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»; Х; Х; Х. 1.; Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю.; 2020 год; 01.01.2020; 31.12.2020; повышение информированности СМП; создание эффективного механизма оперативного информирования СМП, и граждан, желающих создать собственное дело; проведена оценка регулирующего воздействия нормативных правовых документов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Актуализация раздела на официальном сайте «Развитие малого предпринимательства»; -. 2.; Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства; Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю.; 2020 год; 01.01.2020; 31.12.2020; пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; участие СМП в областных рейтинговых конкурсах; -. 3.; Основное мероприятие 1.3 Мероприятия в сфере массовой информации и коммуникации; Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю.; 2020 год; 01.01.2020; 31.12.2020; публичное рассмотрение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства; продвижение продукции местных производителей, презентация производственных достижений СМП; -. 4.; Основное мероприятие 1.4 Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю.; 2020 год; 01.01.2020; 31.12.2020; привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, рост числа начинающих предпринимателей; оказание методической помощи начинающим предпринимателям, организация взаимодействия образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросу трудоустройства молодежи и обучения наиболее востребованным профессиям; -. 5.; Основное мероприятие 2.1 Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития МСП; Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю.; 2020 год; 01.01.2020; 31.12.2020; определение тенденций роста или снижения показателей; улучшение инвестиционного климата; информирование о показателях социально-экономического развития субъектов МСП; анализ статистической информации, составление прогноза социально-экономического развития поселения, намечены перспективы развития потребительского рынка, подготовлена аналитическая записка. Основное мероприятие 3.1 Организация мероприятий в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями в сфере развития и поддержки предпринимательства, организация бизнес-миссий; Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю.; 2020 год; 01.01.2020; 31.12.2020; заключение договоров о сотрудничестве, обмен опытом, продвижение товаров местных производителей, возможность представления продукции; проведение ярмарок «выходного дня», праздничных ярмарок, организация дополнительной ярмарочной площадки; -. <1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа-МП, основное мероприятие – ОМ , приоритетное основное мероприятие - ПОМ.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы  Семикаракорского городского поселения  «Развитие субъекта малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения  от 07.11.2018 № 745, за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | Всего | 25,0 | 25,0 | 24,966 |
|  | бюджет поселения | 25,0 | 25,0 | 24,966 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | бюджет района<2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники<2> | - | Х | - |

| Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Всего, <3> 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Всего, <3> 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Мероприятия в сфере массовой информации и коммуникации | Всего, <3> 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Всего, <3> 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития МСП | Всего, <3> 25,0 | 25,0 | 25,0 | 24,966 |
| Основное мероприятие 3.1 Организация мероприятий в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями в сфере развития и поддержки предпринимательства, организация бизнес-миссий | Всего, <3> 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается  в  приложение  при  наличии  средств.

- <3> По основным мероприятиям,  приоритетным  основным  мероприятиям  и мероприятиям  ведомственных целевых программ подпрограмм в графе  3 «Объем расходов  (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной  программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа-МП,  основное мероприятие  – ОМ , приоритетное  основное мероприятие - ПОМ.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы  Семикаракорского городского поселения  «Развитие субъекта малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения  от 07.11.2018 № 745, за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 67,7 | 50,2 | 50,3 | - |
| 1.2 | Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | тыс. единиц | 11,4 | 11,3 | 11,5 | - |
| 1.3 | Показатель 3. Темп роста оборота малых и средних предприятий (включая микро) в Семикаракорском городском поселении | процентов | 84,5 | 100,8 | 114,3 | - |
| 1.4 | Показатель 4. Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | тыс. единиц | 0,059 | 0,060 | 0,062 | - |

<1>  Приводится фактическое значение  показателя за год, предшествующий отчетному.