Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2018	 	                            г. Семикаракорск                                      № 162

О подготовке к  пожароопасному сезону 2018 года

на территории Семикаракорского городского поселения

Во исполнение «Плана основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года на территории Ростовской области», в связи с наступлением пожароопасного периода, для организации и осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года на территории Семикаракорского городского поселения согласно приложению.

- Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Семикаракорского городского поселения организовать взаимодействие с сектором ГО и ЧС Семикаракорского района (Коротков Р.Н.), начальником 74 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по РО» (Казанцев А.С.), начальником ОНД и ПР по Семикаракорскому району (Жарков К.В.) по осуществлению контроля требований мер пожарной безопасности на территории Семикаракорского городского поселения.

3. Рекомендовать   руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от форм собственности, разработать планы основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года в части касающейся.

4. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение мероприятий Плана основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года на территории Семикаракорского городского поселения в установленные сроки.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского  городского поселения по городскому хозяйству Браткова В.И.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                      А.Н. Черненко

Постановление вносит

Зам. главы Администрации Семикаракорского

городского поселения Братков В.И.

Приложение

к постановлению Администрации

Семикаракорского городского поселения

от  13.03.2018 № 162

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке  к пожароопасному сезону 2018 года

на территории Семикаракорского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Семикаракорского городского поселения в 2018 году | до 15.03.2018 | Гавриленко А.А. |
| 2. | Уточнить порядок оповещения и алгоритмы действий членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, выездных оперативных групп Семикаракорского городского поселения и обеспечить их готовность к выполнению задач в пожароопасный сезон 2018 года | до 15.03.2018 | Гавриленко А.А. |
| 3. | Провести проверку готовности лесопожарной техники и противопожарного оборудования Семикаракорского филиала Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» и лиц, использующих леса, включенных в планы тушения лесных пожаров | до 15.03.2018 | Семикаракорский филиал Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» |
| 4. | Разработка, корректировка паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров | до 30.03.2018 | Гавриленко А.А. |
| 5. | Провести пожарно-тактические учения с лесопожарными формированиями Семикаракорского филиала Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» с привлечением сил и средств, включенных в планы тушения лесных пожаров на территории Семикаракорского городского поселения | до 30.03.2018 | Гавриленко А.А. Семикаракорский филиал Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес», силы и средства, привлекаемые к ликвидации лесных пожаров |
| 6. | Создать мобильные и межведомственные группы по недопущению выжигания сухой растительности | март 2018 | Братков В.И. |
| 7. | Организация взаимодействия и информационного обеспечения между органами управления, оперативными службами, на случай возникновения лесных и природных пожаров на территории Семикаракорского городского поселения | весь период | Братков В.И. |
| 8. | Активизировать работу должностных лиц, уполномоченных на принятие мер административного воздействия к лицам, виновным в нарушении порядке выжигания сухой растительности, обязательному выявлению виновных лиц и применение мер административного воздействия к ним по каждому случаю возгорания | постоянно | Ильин М.Н. Гавриленко А.А. Сулименко А.В. Минаева С.Н. |
| 9. | Организовать привлечение добровольных пожарных к охране лесов от пожаров | до 01.04.2018 | Гавриленко А.А. |
| 10. | Обеспечить установку на автомобильных дорогах, ведущих в лес, а также в рекреационных зонах и местах массового отдыха граждан в границах лесного фонда, информационных щитов, стендов, аншлагов, о предупреждении пожаров и об ограничении нахождения в лесах в период установления устойчивой сухой погоды, с указанием номеров телефонов диспетчерских служб | до 01.04.2018 | Гавриленко А.А. Семикаракорский филиал Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» |
| 11. | Провести пожарно-тактическое учение по проверке готовности сил и средств Семикаракорского городского поселения к ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами | до 19.04.2018 | Гавриленко А.А. силы и средства, привлекаемые к ликвидации природных пожаров |
| 12. | Обеспечить проведение и контроль работ по противопожарному обустройству полос отвода автомобильных дорог, населенных пунктов и объектов экономики, граничащих с лесными массивами | до 27.04.2018 | Братков В.И. Семикаракорский филиал Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» |
| 13. | Провести разъяснительную работу, в том числе с привлечением средств массовой информации, по информированию населения о правилах пожарной безопасности, действиях в случае возникновения пожаров, пожарной обстановке, а также по вопросам готовности к действиям при угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами | до 28.04.2018 | Гавриленко А.А. |
| 14. | Обеспечить проведение работ по созданию защитных противопожарных полос, шириной не менее 10 метров, регулярному обновлению и очистке от сухой растительности, мусора и других горючих материалов | с 01.05.2018 еженедельно весь период | Братков В.И. |
| 15. | Очистить территории, прилегающие к лесным участкам, от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, либо провести обустройство противопожарной минерализованной полосой (противопожарным барьером) | со дня схода снежного покрова, весь период | Братков В.И., собственники владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу |
| 16. | Выполнить в необходимом объеме санитарно-оздоровительные мероприятия, включая уборку (очистку) лесов от захламленности | весь период | Семикаракорский филиал Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» |
| 17. | Обеспечить недопущение выжигание сухой растительности на сопредельных с лесным фондом территориях | весь период | Братков В.И. Семикаракорский филиал Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» |
| 18. | Организовать и обеспечить дежурства водовозной техники, предназначенной для обеспечения подвоза воды к местам возникновения ландшафтных пожаров | весь пожароопасный период | Братков В.И. |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                         Г.В. Юсина