Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2020                                         г. Семикаракорск                                         № 236

Об утверждении  отчета о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Муниципальное имущество» за 2019 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.10.2018 № 662 «О внесении изменений в постановление Администрации  Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Муниципальное имущество» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                            А.Н. Черненко

Постановление  вносит:

Отдел архитектуры, градостроительства

и  земельно-имущественных отношений

С.А.Юрикова

Приложение

к постановлению Администрации

Семикаракорского городского поселения

от 28.04.2020  № 236

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы «Муниципальное имущество» за 2019 год

Раздел1.Конкретные результаты, достигнутые за 2019год.

Основной  целью программы является:

- повышение качества управления муниципальным имуществом,  развитие территории Семикаракорского городского поселения.

В рамках программы  проводились  следующие мероприятия:

-  проведено межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения;

- проведена оценка муниципального имущества, для заключения договоров  аренды, приватизации муниципального имущества;

-  осуществлена оплата транспортного налога;

- осуществлена оплата налога на имущество организации;

- осуществлена оплата земельного налога;

- проведено техническое обслуживание камер видеонаблюдения;

- приобретены элементы для детских площадок;

- произведены отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам;

-  выполнена разработка проекта освоения лесов;

- оплачена кредиторская задолженность по техническому обслуживанию камер видеонаблюдения;

- оплачена кредиторская задолженность по проекту планировки и межевания территории;

- оплачена кредиторская задолженность по перепланировке помещения.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий Программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий программы.

Основное мероприятие «Приобретение камер видеонаблюдения» не выполнено.

Основное мероприятие «Техническое обслуживание камер видеонаблюдения» выполнено на 90%.

Основное мероприятие «Оплата кредиторской задолженности за техническое обслуживание камер видеонаблюдения» выполнено на 100%.

Основное мероприятие «Оплата налога на имущество организаций» выполнено на 81%.

Основное мероприятие «Разрабортка проекта освоения лесов» выполнено на 100%.

Основное мероприятие «Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения» выполнено на 79%.

Основное мероприятие «Оплата кредиторской задолженность по проекту планировки и межевания территории» выполнено на 100%.

Основное мероприятие «Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам» выполнено на 100%.

Основное мероприятие «Оплата кредиторской задолженность по проекту перепланировке помещения» выполнено на 100%.

Основное мероприятие «Оплата земельного налога» выполнено на 100%.

Основное мероприятие «Оплата транспортного налога» выполнено на 100%.

Основное мероприятие «Оценка муниципального имущества» выполнено на 94%.

Основное мероприятие «Оценка муниципального имущества» выполнено на 99%.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации Программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию Программы

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2019 году составлял 849,17 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения – 849,17 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию Программы представлены в приложении № 1.

Фактическое освоение средств бюджета Семикаракорского городского поселения по итогам  2019 года составляет  651,77 тыс. рублей и 77 %.

Раздел 5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) Программы

за 2019 год

Муниципальной программой предусмотрено 5 показателей, по 2 фактические значения соответствуют плановым.

Показатель1. «Доля приватизированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре, подлежащих приватизации»– плановое значение – 70 %, фактическое значение–61 %.

Показатель 2 «Доходы от сдачи в аренду имущества и земельных участков, находящегося в муниципальной собственности» – плановое значение – 80 тыс.руб., фактическое значение – 38,6 тыс.руб.

Показатель 3 «Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре»–плановое значение–70%, фактическое значение–70%.

Показатель 4 «Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества подлежащих постановке на кадастровый учет»–плановое значение– 70 процентов, фактическоезначение– 72 процентов.

Показатель 5 «Доля земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, в общем количестве земельных участков сформированных и подлежащих постановке на кадастровый учет»–плановое значение–75 процента,фактическоезначение–76 процента.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

Программы в 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность использования средств  бюджета Семикаракорского городского поселения  на реализацию Программы составляет 77 % что характеризует  среднюю бюджетную эффективность реализации Программы в 2019 году.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Приложение

к постановлению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 28.04.2020 № 236

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие  и поддержка территориального общественного                                                                                            самоуправления» за 2019 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2019 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по ПРОГРАММЕ | 849,8 | - | - | 849,8 | - | 866,8 |  | - | 866,8 | - | 676,0 | - | - | 676.0 | - | 197,4 |
| 1.1 | Межевание и постановка на кадастровый учет границ Семикаракорского городского поселения | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0 |
| 1.2 | Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков расположенных на территории Семикаракорского городского поселения | 154,9 | - | - | 154,9 | - | 154,9 | - | - | 154,9 | - | 121,5 | - | - | 121,5 | - | 33,4 |
| 1.3 | Изготовление технической документации | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.4 | Оценка муниципального имущества, для постановки на баланс, списания, заключения договоров аренды, приватизации муниципального имущества | 46,8 | - | - | 46,8 | - | 5,0 | - | - | 46,8 | - | 46.8 | - | - | 5,0 | - | 0,0 |
| 1.5 | Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам | 34,6 | - | - | 34,6 | - | 34,6 | - | - | 34,6 | - | 34,6 | - | - | 34,6 | - | 0,0 |
| 1.6 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения и Генеральный план | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0 |
| 1.7 | Налог на прибыль организаций | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.8 | Налог на имущество организаций | 5,3 | - | - | 5,3 | - | 5,3 | - | - | 5,3 | - | 4,2 | - | - | 4,2 | - | 1,1 |
| 1.9 | Приобретение камер видеонаблюдения | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 150,0 |
| 1.10 | Оплата земельного налога | 177,6 | - | - | 177,6 | - | 177,6 | - | - | 177.6 | - | 177,6 | - | - | 177,6 | - | 0,0 |
| 1.11 | Оплата транспортного налога | 10,5 | - | - | 10,5 | - | 10,5 | - | - | 10,5 | - | 10,5 | - | - | 10,5 | - | 0,0 |
| 1.12 | Техническое обслуживание камер видеонаблюдения | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 27,0 | - | - | 27,0 | - | 3,0 |
| 1.13 | Техническое обслуживание камер видеонаблюдения(КЗ) | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 30.0 | - | 0,0 |
| 1.14 | Разработка проекта освоения лесов | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 0,0 |
| 1.15 | Проект планировки и проект межевания (КЗ) | 69,0 | - | - | 69,0 | - | 69,0 | - | - | 69,0 | - | 69,0 | - | - | 69,0 | - | 0,0 |
| 1.16 | Перепланировка помещения (КЗ) | 78,0 | - | - | 78,0 | - | 78,0 | - | - | 78,0 | - | 78,0 | - | - | 78,0 | - | 0,0 |
| 1.17 | Приобретение элементов детских площадок | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 39,7 | - | - | - | - | 0,0 |