Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.07.2014                           г. Семикаракорск                                     № 120

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальное имущество» за 1 полугодие 2014 года.

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 132 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальное имущество» за 1 полугодие 2014 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                      А.Н.Черненко

Постановление  вносит:

Отдел архитектуры, градостроительства и

земельно-имущественных

отношений

- Приложение

- к распоряжению Администрации

- Семикаракорского городского поселения

- От 14.07.2014  № 120

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальное имущество» отчетный период 1 полугодие 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | (Муниципальное имущество) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Межевание и постановка на кадастровый учет гпаниц Семикаракорского городского поселения | Заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений – Е.Е.Жевагин | Межевание и постановка на кадастровый учет гпаниц Семикаракорского городского поселения |  |  | 300,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков находящихся в муниципальной собственности | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений | Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков находящихся в муниципальной собственности | 02.06.2014 | 31.12.2014 | 240,00 |  | 92,68 |
| 1.3 | Изготовление технических планов | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений | Выполнение работ по изготовлению технических планов воздушные линии электропередач СНТ «Пищевик» | 22.05.2014 | 30.07.2014 | 310,00 | 0,0 | 116,2 |
| 1.4 | Оценка муниципального имущества, для постановки на баланс, списания, заключения договоров аренды, приватизации муниципального имущества | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений | Оценка муниципального имущества, для постановки на баланс, списания, заключения договоров аренды, приватизации муниципального имущества |  |  | 30,00 |  |  |
| 1.5 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения и Генеральный план Семикаракорского городского поселения | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения и Генеральный план Семикаракорского городского поселения |  |  | 120,0 |  |  |
| 1.6 | Оплата налога на прибыль организации | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений | Оплата налога на прибыль организации |  |  | 4,8 | 1,290 | 0,0 |
| 1.7 | Оплата налога на имущество | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений | Оплата налога на имущество |  |  | 140,0 | 4,688 | 0,0 |
| 1.8 | Оплата транспортного налога за автобус ПАЗ 4234 | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений | Оплата транспортного налога за автобус ПАЗ 4234 |  |  | 2,6 | 0,650 | 0,00 |
| 1.9 | Оплата земельного налога | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений | Оплата земельного налога |  |  | 100,237 | 100,236 | 0,0 |
| 2 | Оплата транспортного налога за коммунальную технику | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений | Оплата транспортного за коммунальную технику |  |  | 13,375 | 3,021 |  |
|  | ... |  |  |  |  | 1261,012 | 112,885 |  |

- Заместитель Главы Администрации

- Семикаракорского городского поселения

- По социальному развитию и организационной работе                                                                        Г.В.Юсина