Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 .07.2014                                     г. Семикаракорск                                           №  123

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие физической культуры и массового спорта»

за 1 полугодие 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта» за 1 полугодие 2014 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава  Семикаракорского

городского  поселения                                                                        А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

Зам. Главы Администрации

Г.В. Юсина

Исп. Литвинов А.В.

СОГЛАСОВАНО

| Ф.И.О. | Должность | Подпись | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Лубашев В.С. | Заместитель Главы Администрации |  |  |
| Юсина Г.В. | Заместитель Главы Администрации -заведующий отделом организационной, кадровой и архивной работы |  |  |
| Братков В.И. | Заведующий отделом муниципального хозяйства |  |  |
| Кружилина Л.П. | Главный бухгалтер |  |  |
| Горяинова Е.В. | Заведующий сектором экономики и финансов |  |  |
| Студеникин И.А. | Ведущий специалист по правовым вопросам |  |  |

Электронная  версия оригинала сдана                                                                 Сидорович Ю.В.

Для проектов нормативных правовых актов:

| Сидорович Ю.В. | Ведущий специалист по программному обеспечению и информационным технологиям | Проект размещен на сайте в разделе «Антикоррупционная экспертиза» | дата: Подпись: |
| --- | --- | --- | --- |

Исполнитель:

Проект направлен на экспертизу в прокуратуру  _______________________________________

Проект Заключения об обнародовании (опубликовании) ________________________________

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от   14.07.2014  № 123

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

Семикаракорского городского поселения

«Развитие физической культуры и массового спорта» за 1 полугодие 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Развитие физической культуры и массового спорта | - Зам.Главы Г.В.Юсина |  | - | - | 317,831 |  |  |  |
| 1.1 | Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Ст.инспектор по вопросам спорта и оргработе Литвинов А.В. |  |  |  | 196,0 | 23,096 |  | 191,440 |
| 1.2 | Приобретение призов, грамот | Ст.инспектор по вопросам спорта и оргработе Литвинов А.В. |  |  |  | 78,781 | 30,212 |  | 31,152 |
| 1.3 | Приобретения спортивного инвентаря | Ст.инспектор по вопросам спорта и оргработе Литвинов А.В. |  |  |  | 27, 480 | 19,65 |  |  |
| 1.4 | Приобретения спортивного инвентаря | Ст.инспектор по вопросам спорта и оргработе Литвинов А.В. |  |  |  | 15 ,570 | 15,57 |  | 15,57 |
| 2. | Развитие инфраструктуры спорта | - Зам. Главы Г.В.Юсина |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.1. | Приобретение, доставка и монтаж комплекта спортивного покрытия и технологическое оборудования для многофункциональной спортивной площадки | Зав. отделом муниципального хозяйства Братков В.И. Ст.инспектор по вопросам спорта и оргработе Литвинов А.В. |  | Обл.рез. фонд |  | 2000 |  | - | 1987,456 |

- Заместитель Главы Администрации

- Семикаракорского городского поселения

- По социальному развитию и организационной работе                                                                         Г.В.Юсина