Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2024                                      г. Семикаракорск                                    № 136

Об утверждении  отчета о

реализации муниципальной программы

«Развитие  и поддержка территориального общественного                                                                                                  самоуправления» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций  по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения, от 12.04.2021 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 21.12.2023 № 116 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 27.12.2022 № 70 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  и поддержка территориального общественного самоуправления» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене Семикаракорского городского поселения «Семикаракорск-официальный» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                      А.Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Отдел муниципального хозяйства

С.Н.Минаева

Приложение

к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от 29.02.2024 № 136

Отчет

о реализации  муниципальной программы Семикаракорского

городского поселения «Развитие  и поддержка территориального

общественного самоуправления»  за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения развития и поддержки территориального общественного самоуправления, привлечения представителей территориального общественного самоуправления к решению вопросов местного значения, в 2023 году ответственным исполнителем и участниками муниципальной  программы реализован комплекс мероприятий в рамках реализации муниципальной  программы Семикаракорского городского поселения «Развитие  и поддержка территориального общественного самоуправления», утвержденной   постановлением   Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.11.2018 № 753 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления»» (далее - муниципальная программа).

В рамках программы  проводились  следующие мероприятия:

- организационные мероприятия и информационное обеспечение;

- смотр-конкурс «Новогодний Семикаракорск».

- содействие в развитии системы территориального самоуправления;

- обучение актива территориального самоуправления.

Программа «Развитие  и поддержка территориального общественного самоуправления» направлена на повышение активности  населения в решении вопросов местного значения, увеличение количества мероприятий, конкурсов, акций, проводимых на территории ТОС, обеспечение активного участия органов ТОС в городских смотрах-конкурсах, создание эффективного механизма реализации и поддержки ТОС.

В 2023 году мероприятия муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие  и поддержка территориального общественного самоуправления» проведены согласно плану с соблюдением указанных сроков.

Информация обо всех проводимых конкурсах и  мероприятиях,  деятельности органов ТОС регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города, в районной газете «Семикаракорские вести».

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий программы.

В рамках программы «Развитие  и поддержка территориального общественного самоуправления» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Организационные мероприятия и информационное обеспечение» выполнено в полном объеме.

В результате реализации данного мероприятия приняты следующие нормативно - правовые документы, регулирующие деятельность ТОС:

- постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.11.2023  № 904  «О проведении смотра-конкурса «Новогодний Семикаракорск» - 2023;

В 2023 году на территории города совместно с Администрацией Семикаракорского городского поселения органами ТОС реализовано 5 проектов:

- «Здоровый образ жизни»;

- «Дружные соседи»;

- «Чистый берег»;

- «Благоустройство территорий ТОС»;

- «Цветущие клумбы».

В результате реализации основного мероприятия проведено 62 рейда по соблюдению Правил благоустройства и санитарного содержания территории Семикаракорского городского поселения, выписано 186 предписаний, 206 уведомлений.

В результате реализации основного мероприятия  2 «Содействие в развитии системы территориального самоуправления» проведен смотр – конкурс «Новогодний Семикаракорск». По результату проведения смотра-конкурса победителям вручены памятные подарки и дипломы. Смотр-конкурс «Я люблю свой город» не проводился в связи с ограничением проведения культурно-массовых мероприятий в целях обеспечения общественной безопасности. Данное мероприятие выполнено  не в полном объеме.

Основное мероприятие 3 «Организация обучения актива территориального самоуправления» выполнено в полном объеме. Проведено 9 рабочих встреч с целью обучения актива ТОС.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год  составил 50,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет  поселений  50,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 21.12.2023 № 116 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 27.12.2022 № 70 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 50,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 50,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет  поселений 50,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 50,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Семикаракорского городского поселения 50,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной  программе составило 36,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района 36,4 тыс. рублей.

Все контрольные мероприятия выполнены в установленные сроки.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении 2 к отчету о реализации  муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя:

- по первому показателю фактические значения соответствуют плановому;

- по второму показателю фактические значения соответствуют плановому.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной  программы за 2023 год представлены в приложении 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

Муниципальной программы в 2023 году

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной  эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя  1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (1+1):2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, финансируемой за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий  муниципальной программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной  программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной  программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения,  безвозмездных поступлений в  бюджет поселения   оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной  программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 50,0 тыс. рублей /36,4 тыс. рублей = 1,37.

3.3. Эффективность использования средств  бюджета  поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной  программы:

1/1,37 = 0,73, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации

муниципальной программы является средней.

Уровень реализации муниципальной  программы в целом 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,37 х 0,2 = 1,1 в связи, с чем уровень реализации муниципальной  программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации  муниципальной программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию

и организационной работе                                 Г.В.Юсина

Приложение 1

к отчету о  реализации

муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Развитие  и поддержка территориального

общественного самоуправления » за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий, приоритетных  мероприятий, а также контрольных событий  муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения «Развитие  и поддержка территориального

общественного самоуправления» за 2023 год.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия и информационное обеспечение | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, Старший инспектор по взаимодействию с населением и органами ТОС Администрации Семикаракорского городского поселения | в течение года | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | В результате реализации данного мероприятия предполагается обеспечить создание эффективного механизма взаимодействия органов местного самоуправления и представителей органов ТОС, вовлечь широкие слои населения в решение проблем, возникающих на территории города | Обеспечено создание эффективного механизма взаимодействия органов местного самоуправления и представителей органов ТОС, вовлечены широкие слои населения в решение проблем, возникающих на территории города | Выполнено в полном объеме |
| 2 | Основное мероприятие 2 Содействие в развитии системы территориального самоуправления | Старший инспектор по взаимодействию с населением и органами ТОС Администрации Семикаракорского городского поселения | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечение граждан к благоустройству территорий, прилегающих к домовладениям; соблюдению правил благоустройства и санитарного содержания территории городского поселения; - проведение регулярных встреч Главы города, его заместителей, депутатами с органами ТОС; решение насущных вопросов жизни на территории города. | Граждане провели благоустройство территорий, прилегающих к домовладениям; - частично были проведены встречи Главы города, его заместителей, депутатами с органами ТОС; были решены насущные вопросы жизни на территории города. | Выполнено не в полном объеме по причине ограничения проведения культурно-массовых мероприятий |
| 3 | Основное мероприятие 3 Организация обучения актива территориального самоуправления | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, Старший инспектор по взаимодействию с населением и органами ТОС Администрации Семикаракорского городского поселения | в течение года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализация мероприятия будет направлена на активную самоорганизацию граждан по месту их жительства | Достигнута активная самоорганизация граждан по месту жительства | Выполнено в полном объеме |

Приложение 2

к отчету о  реализации

муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Развитие  и поддержка территориального

общественного самоуправления » за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие  и поддержка территориального общественного самоуправления » за 2023 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления » | Всего | 50,0 | 50,0 | 36,4 |
|  | бюджет поселения | 50,0 | 50,0 | 36,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | бюджета района<2> |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<2> |  |  |  |

| Основное мероприятие 1 Организационные мероприятия и информационное обеспечение | Всего | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 Содействие в развитии системы территориального самоуправления | Всего | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Основное мероприятие 3 Организация обучения актива территориального самоуправления | Всего | - | - | - |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Развитие  и поддержка территориального

общественного самоуправления» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Семикаракорского

городского поселения «Развитие  и поддержка территориального

общественного самоуправления»

| № п/п |  | Номер и наименование |  | Единица измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
|  | Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество организованных на территории городского поселения (по месту жительства) уличных (квартальных) комитетов |  | единицы |  | 74 |  | 74 |  |  | 74 |  |  | - |
| 2. | Показатель 2. Количество организованных на территории городского поселения (по месту жительства) советов многоквартирных домов и товариществ собственников жилья |  | единицы |  | 118 |  | 118 |  |  | 120 |  |  | - |