Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2024 г. Семикаракорск № 651

О внесении изменений в постановление Администрации

Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745

«Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении»

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.09.2024 № 625 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», Администрация Семикаракорского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: « 1.Утвердить муниципальную программу Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие» согласно приложению к настоящему постановлению.».

1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственному исполнителю муниципальной программы – отделу финансово–экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения обеспечить внесение сведений в федеральную информационную систему стратегического планирования, реализованную на базе государственной автоматизированной системы «Управление».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Семикаракорского городского поселения «Семикаракорск-официальный», но не ранее 01.01.2025, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Семикаракорского городского поселения для составления проекта бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

постановление вносит

отдел финансово-экономического и

бухгалтерского учета

исполнитель Чайкина О.Ю.

Приложение

к постановлению Администрации

Семикаракорского городского поселения от 30.09.2024 № 651

«Приложение

к постановлению Администрации

Семикаракорского городского поселения

от 07.11.2018 № 745»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Экономическое развитие»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Экономическое развитие»

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие» определяет цели и основные приоритеты в сфере экономического развития в части роста инвестиций, обеспечения доступа населения города к качественным услугам и товарам потребительского рынка, сбалансированное развитие потребительского рынка.

Главные цели социально-экономической политики - развитие основных сфер обеспечения жизнедеятельности населения, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего предпринимательства, дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, привлечение дополнительных финансовых ресурсов, в том числе за счет участия в реализации федеральных и областных целевых программ, повышение эффективного расходования бюджетных средств.

Муниципальное образование «Семикаракорское городское поселение» входит в состав муниципального образования «Семикаракорский район Ростовской области». Площадь 109 м², численность населения 21488 человек, число занятых в экономике города 6327 человек.

Промышленные предприятия – основа развития города Семикаракорска, их стабильная работа обеспечивает занятость и основные поступления в местный бюджет.

Муниципальное образование «Семикаракорское городское поселение» характеризуется многоотраслевой экономикой с высоким уровнем развития сельского хозяйства, производства пищевых продуктов, строительства, обрабатывающего производства, рыболовства и рыбоводства.

Основные предприятия города: ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат, Ассоциация «Большая рыба» АО «Семикаракорская керамика», ООО «Ростовский бройлер», ОАО «Родник», ИП (КФХ) Юзефов Н.Н.

Основные объемы инвестиций сконцентрированы в величине капитальных вложений крупных и средних предприятий и средствах, затраченных на индивидуальное жилищное строительство, т.к. они составляют наибольшие доли в структуре инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций.

Город Семикаракорск является территорией высокой деловой активности. Конкурентные преимущества: высокая плотность автомобильных дорог, через территорию городского поселения проходят важнейшие транспортные артерии областного и федерального значения, высокий уровень развитости финансовой инфраструктуры, наличие квалифицированной рабочей силы, наличие условий для развития туризма и социальной сферы.

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города.

На 1 января 2024 года по данным ФНС России из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в городе насчитывается 1729 индивидуальных предпринимателей. Их число растет, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 8 %, увеличивается и число самозанятых граждан.

Роль малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования последовательно возрастает, обеспечивая решение ряда важных задач, таких как: насыщение потребительского рынка товарами и услугами, увеличение платежей в бюджеты различного уровня, сокращая при этом уровень безработицы.

Малый и средний бизнес города Семикаракорска характеризуется многоотраслевой структурой субъектов предпринимательской деятельности. В структуре малого бизнеса лидируют: торговля, обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, строительство. Наиболее привлекательной для предпринимателей остается непроизводственная сфера - торговля и общественное питание, парикмахерские услуги.

По итогам 2023 года отмечается положительная динамика развития экономики города. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города Семикаракорска за январь-декабрь 2023 года составил 4619 млн. рублей, темп роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года составил 25,0 %.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие»

Основными приоритетами являются:

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития малого и среднего бизнеса;

повышение уровня предпринимательской грамотности, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей и самозанятых граждан города;

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан;

упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан к льготному финансированию;

снижение административных барьеров в экономике;

увеличение оборота малых и средних предприятий;

увеличение оборота розничной торговли;

повышение уровня правовой грамотности потребителей и информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг);

обеспечение доступа населения города к качественным услугам и товарам потребительского рынка.

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере экономического развития

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Прогнозом социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения на период до 2036 года.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в том числе в соответствии с:

указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»;

постановлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 583 «О некоторых вопросах, связанных с размещением нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена»;

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Экономическое развитие»

1.Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Семикаракорского городского поселения | Юсина Галина Васильевна, заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Семикаракорского городского поселения | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Елена Викторовна, заведующий отделом) |
| Период реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения | Этап I: 2019 – 2024  Этап II: 2025 – 2030 |
| Цели муниципальной программы Семикаракорского городского поселения | 1. Обеспечение поступательного развития и укрепления экономики города.  2. Информационное, образовательное и финансовое сопровождение предпринимателей, обеспечивающих эффективное развитие малого бизнеса, а также самозанятых граждан.  3. Практическая реализация экономического потенциала города.  4. Увеличение оборота розничной торговли в Семикаракорском городском поселении. |
|  |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Всего 338,536 тыс. руб.  Этап I: 2019 – 2024 – 159,736 тыс. руб.  Этап II: 2025 – 2030 – 178,8 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | связь с государственной программой Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 637 |

2. Показатели муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | [Единица измерения (по ОКЕИ)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение поступательного развития и укрепления экономики Семикаракорского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Промышленное производство (оборот розничной торговли по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности | МП | возрастания | млн. руб. | статистический | 4619,3 | 2023 | 5105,2 | 5309,3 | 5521,7 | 4906,2 | Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 02.08.2023 № 585 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения на период до 2036 года» | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий субъектам МСП | МП | возрастания | единица | ведомственный | 3 | 2023 | 4 | 5 | 5 | 7 | Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.12.2018 № 745 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие» | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций | МП | возрастания | млн. руб. | статистический | 900,0 | 2023 | 983,8 | 1023,1 | 1064,1 | 1094,9 | Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 02.08.2023 № 585 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения на период до 2036 года» | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - | Информационная система отсутствует |
| 1.4. | Среднесписочная численность работников малых, средних и микропредприятий (без внешних совместителей) | МП | возрастания | тыс человек | статистический | 0,541 | 2023 | 0,535 | 0,540 | 0,545 | 0,596 | Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 02.08.2023 № 585 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения на период до 2036 года» | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - | Информационная система отсутствует |
| 1.5. | Оборот малых и средних предприятий | МП | возрастания | млн. руб. | статистический | 2423,0 | 2023 | 2685,1 | 2792,6 | 2904,3 | 3830,8 | Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 02.08.2023 № 585 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения на период до 2036 года» | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - | Информационная система отсутствует |
| 1.6. | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | МП | возрастания | тыс. ед. | ведомственный | 0,062 | 2023 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,069 | Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 02.08.2023 № 585 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения на период до 2036 года» | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - | Информационная система отсутствует |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1. Муниципальный проект «Развитие системы взаимодействия инфраструктуры поддержки МСП» | | | |
| Куратор – Юсина Галина Васильевна, заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе | | | |
| Ответственный за реализацию: отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | | | |
| Срок реализации: 2024 - 2026 годы | | | |
| 1.1. | Оказана комплексная и своевременная поддержка сектору малого и среднего предпринимательства | Повышение престижа предпринимательства, увеличение количества вновь созданных субъектов МСП, самозанятых граждан. Обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и навыкам предпринимательской деятельности. | Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий субъектам МСП |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование предпринимательской деятельности   на территории Семикаракорского городского поселения» | | | |
| Ответственный за реализацию: отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | | | |
| Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 2.1. | Обеспечена реализация малым бизнесом диверсифицирующей роли в экономике Семикаракорского городского поселения | Увеличена численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Среднесписочная численность работников малых, средних и микропредприятий (без внешних совместителей) |
| Сформирован в малом секторе экономики города крепкий сегмент, | Оборот малых и средних предприятий |
|  |  | обеспечивающий производство товаров и услуг, предоставляющий рабочие места с достаточным уровнем заработной платы. |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка» | | | |
| Ответственный за реализацию: отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | | | |
| Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 3.1. | Обеспечен доступ населения города к качественным услугам и товарам потребительского рынка, в том числе предоставление муниципальных преференций в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения НТО, а также НТО на базе транспортного средства без проведения торгов (конкурсов, аукционов). | Обеспечен доступ населения города к качественным услугам и товарам потребительского рынка | Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) |
| 3.2. | Реализованы различные аспекты в сфере защиты потребительских прав | Снижено количество обращений, что свидетельствует о растущей информированности потребителей о своих правах и активности граждан в самостоятельном их отстаивании | Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) |

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации,  тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие» (всего), в том числе: | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 89,4 |
| Федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 89,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов Семикаракорского городского поселения (справочно) |  |  |  |  |
| 2. | 1. Муниципальный проект «Развитие системы взаимодействия инфраструктуры поддержки МСП», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | 2. Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование предпринимательской деятельности на территории Семикаракорского городского поселения», в том числе: | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 89,4 |
| Федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 89,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Стимулирование предпринимательской деятельности

на территории Семикаракорского городского поселения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета (Горяинова Е.В., заведующий отделом) |
| Связь с муниципальной программой Семикаракорского городского поселения | Муниципальная программа «Экономическое развитие» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | [Единица измерения (по ОКЕИ)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135) | Базовое значение показателя | | | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| Задача 1. Обеспечена реализация малым бизнесом диверсифицирующей роли в экономике Семикаракорского городского поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | возрастания | КПМ | тыс.ед. | 2,016 | | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | Информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечена реализация малым бизнесом диверсифицирующей роли в экономике Семикаракорского городского поселения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат).  Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории Семикаракорского городского поселения для предпринимательской деятельности | Иные мероприятия | Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных мероприятиях. | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат). Проведены информационно-просветительские и консультационные мероприятия для субъектов МСП и самозанятых граждан. | иные мероприятия | Организовано проведение информационно-просветительских и консультационных мероприятий для субъектов МСП и самозанятых граждан. | единица | - | 2023 | 1 | 1 | 1 |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | |
|
| 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование предпринимательской деятельности на территории Семикаракорского городского поселения» | Х | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| Федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия (результат). Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории Семикаракорского городского поселения для предпринимательской деятельности | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 95101130100022140 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятия (результат). Проведены информационно-просветительские и консультационные мероприятия для субъектов МСП и самозанятых граждан | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Семикаракорского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечена реализация малым бизнесом диверсифицирующей роли в экономике Смикаракорского городского поселения | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия (результат). Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории Семикаракорского городского поселения для инвестиционной деятельности. | Х | Горяинова Е.В. (заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка. Организована работа Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | 01.07.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Протоколы Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка. Организована работа Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | 01.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ И БУ) | Протоколы Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | 01.07.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | 01.10.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | 29.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка. Освещена инвестиционная и предпринимательская деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации. | 01.07.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения  https://semikarakorsk-adm.ru/business/ | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка.  Освещена инвестиционная и предпринимательская деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации. | 01.10.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения  https://semikarakorsk-adm.ru/business/ | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка.  Организовано общее собрание предпринимателей по проблемным вопросам, возникающим при ведении бизнеса | 01.11.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Протокол общего собрания предпринимателей.  Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации https://semikarakorsk-adm.ru/business/ | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка. Проведено статистическое исследование социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 25.02.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Аналитическая записка, размещенная на официальном сайте Администрации emikarakorsk-adm.ru/administration/socio-economic-indicators/consumer-market/ | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка. Проведено статистическое исследование социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 25.08.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Аналитическая записка, размещенная на официальном сайте Администрации emikarakorsk-adm.ru/administration/socio-economic-indicators/consumer-market/ | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка. Организована работа Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | 01.07.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Протоколы Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка. Организована работа Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | 01.12.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Протоколы Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | 01.07.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | 01.10.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | 29.12.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка.  Освещена инвестиционная и предпринимательская деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации. | 01.07.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения  https://semikarakorsk-adm.ru/business/ | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка.  Освещена инвестиционная и предпринимательская деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации. | 01.10.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения  https://semikarakorsk-adm.ru/business/ | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка.  Организовано общее собрание предпринимателей по проблемным вопросам, возникающим при ведении бизнеса | 01.11.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Протокол общего собрания предпринимателей.  Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации https://semikarakorsk-adm.ru/business/ | информационная система отсутствует |
| 1.19. | Контрольная точка. Проведено статистическое исследование социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 25.02.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Аналитическая записка, размещенная на официальном сайте Администрации emikarakorsk-adm.ru/administration/socio-economic-indicators/consumer-market/ | информационная система отсутствует |
| 1.20. | Контрольная точка. Проведено статистическое исследование социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 25.08.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Аналитическая записка, размещенная на официальном сайте Администрации emikarakorsk-adm.ru/administration/socio-economic-indicators/consumer-market/ | информационная система отсутствует |
| 1.21. | Контрольная точка. Организована работа Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | 01.07.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Протоколы Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.22. | Контрольная точка. Организована работа Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | 01.12.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Протоколы Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.23. | Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | 01.07.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.24. | Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | 01.10.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | 29.12.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.25. | Контрольная точка.  Освещена инвестиционная деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации. | 01.07.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.26. | Контрольная точка.  Освещена инвестиционная деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации. | 01.10.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения  https://semikarakorsk-adm.ru/business/ | информационная система отсутствует |
| 1.27. | Контрольная точка.  Организовано общее собрание предпринимателей по проблемным вопросам, возникающим при ведении бизнеса | 01.11.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Протокол общего собрания предпринимателей.  Информация, размещенная на Официальном сайте Администрации https://semikarakorsk-adm.ru/business/ | информационная система отсутствует |
| 1.28. | Контрольная точка. Проведено статистическое исследование социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 25.02.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Аналитическая записка, размещенная на официальном сайте Администрации emikarakorsk-adm.ru/administration/socio-economic-indicators/consumer-market/ | информационная система отсутствует |
| 1.29. | Контрольная точка. Проведено статистическое исследование социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 25.08.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Аналитическая записка, размещенная на официальном сайте Администрации emikarakorsk-adm.ru/administration/socio-economic-indicators/consumer-market/ | информационная система отсутствует |
| 2. | Мероприятия (результат). Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории Семикаракорского городского поселения для предпринимательской деятельности. | Х | Горяинова Е.В. (заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения) | Х | информационная система отсутствует |
| 2.1. | Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | 01.07.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ  https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | 01.10.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ  https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | 29.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ  https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | 01.07.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка. Актуализирована информации для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | 01.10.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2.6. | Контрольная точка. Актуализирована информации для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | 29.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2.7. | Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | 01.07.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ  https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | информационная система отсутствует |
| 2.8. | Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | 01.10.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ  https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | информационная система отсутствует |
| 2.9. | Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | 29.12.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ  https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | информационная система отсутствует |
| 2.10. | Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | 01.07.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ  https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | информационная система отсутствует |
| 2.11. | Контрольная точка. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | 01.10.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2.12. | Контрольная точка. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | 29.12.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2.13. | Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | 01.07.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ  https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | информационная система отсутствует |
| 2.14. | Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | 01.10.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ  https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | информационная система отсутствует |
| 2.15. | Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. | 29.12.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Проекты нормативно-правовых актов, размещённые на официальном сайте Администрации для прохождения ОРВИ  https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | информационная система отсутствует |
| 2.16. | Контрольная точка. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | 01.07.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2.17. | Контрольная точка. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | 01.10.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2.18. | Контрольная точка. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | 29.12.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3. | Мероприятие (результат). Проведены информационно-просветительские и консультационные мероприятия для субъектов МСП и самозанятых граждан. | Х | Горяинова Е.В. (заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения) | Х | информационная система отсутствует |
| 3.1. | Контрольная точка. Подготовлено техническое задание на предоставление услуг по формированию муниципальных информационных ресурсов о социально-экономическом положении Семикаракорского городского поселения | 05.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.2. | Контрольная точка. Закупка включена в план закупок. | 10.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | 01.04.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.4. | Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | 01.07.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.5. | Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | 01.10.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.6. | Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | 20.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.7. | Контрольная точка. Организована и проведена ярмарка ко Дню российского предпринимательства | 26.05.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Фотоматериалы  Ссылка на размещение информации на официальном сайте  https://www.semikarakorsk-adm.ru/ | информационная система отсутствует |
| 3.8. | Контрольная точка. Подготовлено техническое задание на предоставление услуг по формированию муниципальных информационных ресурсов о социально-экономическом положении Семикаракорского городского поселения | 05.12.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.9. | Контрольная точка. Закупка включена в план закупок. | 10.12.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.10. | Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | 01.04.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.11. | Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | 01.07.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.12. | Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | 01.10.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.13. | Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | 20.12.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.14. | Контрольная точка. Организована и проведена ярмарка ко Дню российского предпринимательства | 26.05.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Фотоматериалы  Ссылка на размещение информации на официальном сайте  https://www.semikarakorsk-adm.ru/ | информационная система отсутствует |
| 3.15. | Контрольная точка. Подготовлено техническое задание на предоставление услуг по формированию муниципальных информационных ресурсов о социально-экономическом положении Семикаракорского городского поселения | 05.12.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.16. | Контрольная точка. Закупка включена в план закупок. | 10.12.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.17. | Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | 01.04.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.18. | Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | 01.07.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.19. | Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | 01.10.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.20. | Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг. | 20.12.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.21. | Контрольная точка. Организована и проведена ярмарка ко Дню российского предпринимательства | 26.05.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Фотоматериалы  Ссылка на размещение информации на официальном сайте  https://www.semikarakorsk-adm.ru/ | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В., заведующий отделом) |
| Связь с муниципальной программой Семикаракорского городского поселения | Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Экономического развитие» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | [Единица измерения (по ОКЕИ)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135) | Базовое значение показателя | | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечен доступ населения города к качественным услугам и товарам потребительского рынка, в том числе предоставление муниципальных преференций в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения НТО, а также НТО на базе транспортного средства без проведения торгов (конкурсов, аукционов). | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Площадь торговых залов объектов розничной торговли | возрастания | КПМ | квадратный метр | 36156,3 | 2023 | 36698,6 | 37065,6 | 37806,9 | 38941,1 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - |
| 2.2. | Оборот малых и средних предприятий | возрастания | КПМ | млн руб | 2422,9 | 2023 | 2685,1 | 2792,6 | 2904,3 | 2481,1 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - |
| Задача 2. Реализованы различные аспекты в сфере защиты потребительских прав | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, по письменным обращениям, жалобам по защите прав потребителей от общего количества поступивших обращений | возрастания | КПМ | процентов | 100,0 | 2023 | 72,5 | 74,1 | 75,0 | 80,4 | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечен доступ населения города к качественным услугам и товарам потребительского рынка, в том числе предоставление муниципальных преференций в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения НТО, а также НТО на базе транспортного средства без проведения торгов (конкурсов, аукционов). | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Реализованы меры по развитию розничной торговли, повышена доступность инфраструктуры торговли для населения | иные мероприятия | Обеспечено проведение ярмарок «выходного дня» с участием сельхозтоваропроизводителей, проведение сезонных универсальных ярмарок, увеличено количество крупноформатных сетей | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Реализованы различные аспекты в сфере защиты потребительских прав | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия (результат). Реализованы меры по предоставлению гражданам бесплатной консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей | иные мероприятия | Обеспечена работа телефона «горячей линии» | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | |
|
| 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4.Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат). Реализованы меры по развитию розничной торговли, повышена доступность инфраструктуры торговли для населения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятия (результат). Реализованы меры по предоставлению гражданам бесплатной консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Семикаракорского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечен доступ населения города к качественным услугам и товарам потребительского рынка, в том числе предоставление муниципальных преференций в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения НТО, а также НТО на базе транспортного средства без проведения торгов (конкурсов, аукционов). | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Реализованы меры по развитию розничной торговли, повышена доступность инфраструктуры торговли для населения | Х | Горяинова Е.В. (заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения) | Х | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка. Предоставлены муниципальные преференции в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов). | 20.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ ) | Договор о размещении НТО | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении. | 01.04.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении. | 01.07.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении | 20.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка. Обеспечено развитие ярмарочной деятельности | 01.07.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Отчет 4-Т (я) | Информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка. Обеспечено развитие ярмарочной деятельности | 20.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Отчет 4-Т (я) | Информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка. Обеспечено развитие торговых сетей в Семикаракорском городском поселении | 01.10.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Семикаракорское городское поселение» | Информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка. Предоставлены муниципальные преференций в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов). | 20.12.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ ) | Договор о размещении НТО |  |
| 1.11. | Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении. | 01.04.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | информация о ходе исполнения |  |
| 1.12. | Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении. | 01.07.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | информация о ходе исполнения |  |
| 1.13. | Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении | 20.12.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | информация о ходе исполнения |  |
| 1.14. | Контрольная точка. Обеспечено развитие ярмарочной деятельности | 01.07.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Отчет 4-Т (я) |  |
| 1.15. | Контрольная точка. Обеспечено развитие ярмарочной деятельности | 20.12.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Отчет 4-Т (я) |  |
| 1.16. | Контрольная точка. Обеспечено развитие торговых сетей в Семикаракорском городском поселении | 01.10.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Семикаракорское городское поселение» |  |
| 1.17. | Контрольная точка. Предоставлены муниципальные преференций в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов). | 20.12.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ ) | Договор о размещении НТО |  |
| 1.18. | Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении. | 01.04.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | информация о ходе исполнения |  |
| 1.19. | Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении. | 01.07.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | информация о ходе исполнения |  |
| 1.20. | Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении | 20.12.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | информация о ходе исполнения |  |
| 1.21. | Контрольная точка. Обеспечено развитие ярмарочной деятельности | 01.07.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Отчет 4-Т (я) |  |
| 1.22. | Контрольная точка. Обеспечено развитие ярмарочной деятельности | 20.12.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Отчет 4-Т (я) |  |
| 1.23. | Контрольная точка. Обеспечено развитие торговых сетей в Семикаракорском городском поселении | 01.10.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Семикаракорское городское поселение» |  |
| 2.1. | Мероприятия (результат). Реализованы меры по предоставлению гражданам бесплатной консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей | Х | Горяинова Е.В. (Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения) | Х | Информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка. Обеспечена работа телефона «горячей линии» для оказания консультационных услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей. | 01.04.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Журнал регистрации консультаций по вопросам нарушения прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка. Обеспечена работа телефона «горячей линии» для оказания консультационных услуг связанных с вопросами защиты прав потребителей. | 01.04.2026 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Журнал регистрации консультаций по вопросам нарушения прав потребителей | Информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка. Обеспечена работа телефона «горячей линии» для оказания консультационных услуг связанных с вопросами защиты прав потребителей. | 01.04.2027 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ) | Журнал регистрации консультаций по вопросам нарушения прав потребителей | Информационная система отсутствует |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе | Г.В. Юсина |