Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.07.2023 г. Семикаракорск № 102

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Семикаракорском городском поселении»

за I полугодие 2023 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации», решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 27.12.2022 № 70 «О «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в целях реализации постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.04.2021 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» за I полугодие 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

И.о. главы Администрации

Семикаракорского

городского поселения Г.В. Юсина

распоряжение вносит

отдел финансово-экономического

и бухгалтерского учета

исполнитель Чайкина О.Ю.

Приложение

к распоряжению

Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 11.07.2023 № 102

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за I полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](file:///\\192.168.1.22\обмен\ПРОГРАММЫ%20для%20СОТРУДНИКОВ\257%20от%2022.04.19%20метод%20рекомендации%20новые.doc#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  [<1>](file:///\\192.168.1.22\обмен\ПРОГРАММЫ%20для%20СОТРУДНИКОВ\257%20от%2022.04.19%20метод%20рекомендации%20новые.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактичес-  кая дата окончания реализации,  наступле-  ния  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///\\192.168.1.22\обмен\ПРОГРАММЫ%20для%20СОТРУДНИКОВ\257%20от%2022.04.19%20метод%20рекомендации%20новые.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | X | X | X | 28,2 | 28,2 | 7,0 | 21,2 |
| 1. | ОМ 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | - | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  1.1.[<3>](file:///\\192.168.1.22\обмен\ПРОГРАММЫ%20для%20СОТРУДНИКОВ\257%20от%2022.04.19%20метод%20рекомендации%20новые.doc#Par1127) | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2. | ОМ 1.2. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | - | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | ярмарка в честь Дня российского предпринимательства | 27.05.  2023 | 27.05.2023 | X | X | X | X |
| 3. | ОМ 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникации | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства | - | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | Размещение актуальной информации не реже одного раза в квартал на официальном сайте Администрации Семикаракорс-  кого городского поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 4. | ОМ 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | Привлечение внимания молодых людей к предпринима-  тельской деятельности, рост числа начинающих предпринимателей | - | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 5. | ОМ 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | Определение тенденций роста или снижения показателей социально-экономического развития субъектов МСП | - | 31.12.2023 | 28,2 | 28,2 | 7,0 | 21,2 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | Анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства за I полугодие, размещение информации на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 6. | ОМ 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мероприятий в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями в сфере развития и поддержки предпринимательства, организация бизнес-миссий | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета  Горяинова Е.В. | Заключение договоров о сотрудничестве, обмен опытом | - | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства  Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 28,2 | 28,2 | 7,0 | 21,2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации  Семикаракорского городского поселения  по социальному развитию и организационной работе | Г.В. Юсина |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении»

на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 28,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 28,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2023 года составило 7,0 тыс. рублей или 24,8 % процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 29.12.2022 № 218 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» на 2023 год».

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, не установлено несоблюдения сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.