Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.07.2014                                     г. Семикаракорск                                           № 111

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга» за 1 полугодие 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга» за 1 полугодие 2014 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава  Семикаракорского

городского  поселения                                                                        А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

Зам. Главы Администрации

Г.В. Юсина

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от  09.07.2014  № 111

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Развитие культуры и досуга» за 1 полугодие 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сохранение объектов культурного наследия | Отдел муниципального хозяйства / Братков В.И. | выполнение ремонтно-восстановительных работ | - | - | 9496,609 | 0,0 | 1 |
| 1.1. | Текущий ремонт Обелиска-мемориала | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | выполнение работ по ремонту обелиска | 14.04.14 | 31.07.14 | 690,559 | 0,0 | 1 |
| 1.2. | Работы по подготовке памятников к 70-й годовщине победы в ВОВ | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | выполнение работ по ремонту памятников | - | - | 300,1 | 0,0 | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт ДК «Рыбак» | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | выполнение работ по ремонту ДК | - | - | 8505,95 | 0 | - |
| 2. | Развитие культурно -досуговой деятельности | МБУК РДК/ Рыбальченко М.В. | развитие культурно-досуговой деятельности | 09.01.14 | - | 6456,1 | 3144,0 | - |
| 2.1. | Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям: культура библиотеки | МБУК РДК/ Рыбальченко М.В. | развитие культурно-досуговой деятельности | 09.01.14 | - | 4732,632 1359,00 | 2555,5 588,5 | - |
| 2.2. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | оплата труда | - | - | 364,468 | 0 | - |
| 3. | Развитие материально-технической базы учреждений культуры | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | оплата земельного налога, техническое обследование ДК | - | - | 50,40 | 30,776 | - |
| 3.1. | Земельный налог по ДК «Рыбак» | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | оплата земельного налога | 10.01.14 | 10.01.14 | 50,40 | 30,776 | - |
| 4. | Техническое обследование ДК «Рыбак» | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | техническое обследование ДК | - | - | 50,0 | 0 | - |

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                                                             Г.В.Юсина