Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2020                             г. Семикаракорск                                           № 263

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности» за   2019 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.10.2018 № 662 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

1. Утвердить отчет о  реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год  согласно приложению   к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за  исполнением  постановления  возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

Глава  Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                  А.Н.Черненко

Постановление вносит:

Зам. главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству

Ильин М.Н.

Приложение

к постановлению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от    19.05.2020 №  263

Отчет

о  реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» за   2019  год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – программа),   ответственным исполнителем  и участниками  программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции 
на территории Семикаракорского городского поселения;

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Семикаракорского городского поселения и их проектов;

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации: размещено   25 информационно-аналитических материалов о реализации в Семикаракорском городском поселении мероприятий по противодействию коррупции;

повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счет обучения   муниципальных служащих Семикаракорского городского поселения на курсах повышения квалификации по темам: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» и «Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской Федерации»;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

осуществлен комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности;

проведено 2 «круглых стола» с участием лидеров и актива подростковых и молодежных общественных организаций в профессиональных образовательных организациях по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений;

разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов и организована их реализация во всех учреждениях;

проведен мониторинг наркоситуации и работы по профилактике наркомании  на территории Семикаракорского городского поселения;

уничтожено 6 очагов произрастания дикорастущей конопли 
на площади 13,3 гектара;

силами казачьих и народных дружин оказано содействие правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Раздел 2. Результаты реализации 
основных мероприятий Программы

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий, а именно:

1.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции.

Приняты следующие правовые акты Администрации Семикаракорского городского поселения:

Распоряжение главы  Администрации Семикаракорского городского поселения от 28.01.2019 № 11 «Об утверждении плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Семикаракорского городского поселения на 2019 год»;

1.2. Реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции.

Проведено 2 инструктивно-методических семинара:

- с должностными лицами органов муниципальной власти Семикаракорского городского поселения, ответственными за антикоррупционную работу, также посвященный декларационной кампании 2019 года.

- с должностными лицами муниципальных органов Семикаракорского городского поселения, в обязанности которых входит участие в работе по противодействию коррупции, посвященный отдельным вопросам применения законодательства о противодействии коррупции.

1.3. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Семикаракорского городского поселения и их проектов. Проведены антикоррупционные экспертизы 2   проектов и 125 действующих нормативно правовых актов Семикаракорского городского поселения, по их результатам не выявлено коррупциогенных факторов.

1.4. Проведение мониторинга общественного мнения   о состоянии коррупции в Семикаракорском городском поселении, путем опроса населения.

Проведен социологический опрос населения в Семикаракорском городском поселении по теме «О состоянии коррупции в Семикаракорском городском поселении». Социологический опрос был проведен путем выборки объемом 100 респондентов взрослого населения Семикаракорского городского поселения.

1.5.  Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов муниципальной власти Семикаракорского городского поселения   путем опубликования материалов на   официальном сайте  и газеты  «Семикаракорские Вести».

1.6. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении. Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта и на судебных участках мировых судей разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована 
их реализация;

В соответствии с планами по предотвращению террористических актов 
в учреждениях и предприятиях, подведомственных Администрации Семикаракорского городского поселения, приняты меры по охране находящихся на балансе организаций:

усилен пропускной контроль на прилегающих территориях учреждений, предприятий и объектов посторонних лиц и автотранспорта;

до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции 
по антитеррористической безопасности.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации Программы

Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств   бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района. Всего из муниципального бюджета на реализацию программных мероприятий в  2019 году было предусмотрено 70,0 тысяч рублей.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2019 год приведен  в приложении   к настоящему постановлению.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
(индикаторов) Программы  за 2019 год

Муниципальной программой   предусмотрено 6 показателей, из которых   по 6 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Семикаракорском городском поселении» - плановое значение 33,1 %, фактическое значение -35%.

Показатель 2. «Количество членов добровольной народной дружины в Семикаракорском городском поселении» - плановое значение 20 человек, 20 человек - фактическое значение.

Показатель 3. «Количество раскрытых преступлений с участием членов добровольной народной дружины» - плановое значение 3 единицы, фактическое значение -3 единицы,

Показатель 4. «Количество проведенных сходов граждан»	- плановое значение- 40, фактическое значение-    40,

Показатель 5. «Количество мероприятий с участием общественных формирований, добровольной народной дружины, с ОМВД России по Семикаракорскому району» - плановое значение- 15, фактическое -    15.

Показатель 6. «Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в сфере профилактики правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической направленности» плановое значение- 3, фактическое значение- 4. 
       Сведения о достижении значений показателей  и фактических значений показателей  муниципальной программы представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании степени достижения целевых показателей, степени реализации основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1   равна  1,05;

степень достижения целевого показателя 2   равна  1,0;

степень достижения целевого показателя 3   равна   1,0;

степень достижения целевого показателя 4   равна   1,0;

степень достижения целевого показателя 5   равна   1,0;

степень достижения целевого показателя 6   равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,008, что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет  1,0, что характеризует  высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных  основных  мероприятий  и мероприятий  ведомственных  целевых  программ, финансируемых за счет средств  бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского  района, безвозмездных поступлений   оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы составляет 1,00, плановое значение – 6, фактическое значение – 6.

3.2  Степень соответствия запланированному уровню расходов, денежные средства не израсходовались-0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,008 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,004,  что означает высокий уровень реализации муниципальной программы.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году не привлекались.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Приложение 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»  за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а так же контрольных событий

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» за 2019 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа- ции | окончания реализа- ции | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | Администрация Семикаракорского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | 1. Основные мероприятия Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Семикаракорском городском поселении | Администрация Семикаракорского городского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение мониторинга граждан Семикаракорского городского поселения по изучению общественного мнения | Проводился мониторинг изучалось общественно мнение населения | - |
| 3. | 2. Основные мероприятия Количество членов добровольной народной дружины в Семикаракорском городском поселении | Администрация Семикаракорского городского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание народной дружины по необходимому количеству сотрудников для охраны общественного порядка | Создана народная дружина из 20 сотрудников | - |
| 4. | 3. Основные мероприятия Количество раскрытых преступлений с участием членов добровольной народной дружины | Администрация Семикаракорского городского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Участие в охране общественного порядка с сотрудниками полиции, помощь в раскрытии преступлений | Организовано совместное раскрытие преступлений с полиции, раскрыто 3 преступления | - |
| 5. | 4. Основные мероприятия Количество проведенных сходов граждан | Администрация Семикаракорского городского поселения. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Организация проведения сходов граждан, с доведением информации до населения | Организовано проведение 40 сходов граждан, доводилась информация по антитеррористической защищенности, ГО и ЧС | - |
| 6. | 5. Основные мероприятия Количество мероприятий с участием общественных формирований, добровольной народной дружины, с ОМВД России по Семикаракорскому району | Администрация Семикаракорского городского поселения. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Своевременное обеспечение охраны общественного порядка с полицией при проведении массовых мероприятий | Обеспечивалась охрана общественного порядка, нарушений допущено небыло | - |
| 7. | 6. Основное мероприятие . Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в сфере профилактики правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической направленности | Администрация Семикаракорского городского поселения. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение доведения информации до населения через средства массовой информации, сайт администрации | Произведена публикация 4 статей на сайте администрации по тематике профилактике правонарушений | - |

Приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»  за 2019 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» за 2019год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на снижение уровня преступности в Семикаракорском городском поселении, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 Поощрения граждан, участвующих в охране общественного порядка, сотрудников казачьей и народной дружины | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. Профилактика социально негативных явлений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»  за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Основные мероприятия Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Семикаракорском городском поселении | проценты | 32 | 33,1 | 35 | - |
| 2. | 2. Основные мероприятия Количество членов добровольной народной дружины в Семикаракорском городском поселении | количество. | 20 | 20 | 20 | - |
| 3. |  | количество | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 3. Основные мероприятия Количество раскрытых преступлений с участием членов добровольной народной дружины |  |  |  |  |  |
| 4. |  | количество | 40 | 40 | 40 |  |
|  | 4. Основные мероприятия Количество проведенных сходов граждан |  |  |  |  |  |
| 5. | 5. Основные мероприятия Количество мероприятий с участием общественных формирований, добровольной народной дружины, с ОМВД России по Семикаракорскому району | количество | 15 | 15 | 15 |  |
| 6. | 6. Основное мероприятие Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в сфере профилактики правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической направленности | количество | 3 | 3 | 4 |  |