Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2023 г. г. Семикаракорск № 233

 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Информационное общество»

на 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.04.2021 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,от 29.12.2023 № 1033 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.11.2018 № 749 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Информационное общество»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Информационное общество» на 2024 год согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной Г.В. Юсина

Исп. Ю.В. Сидорович

«Приложение

 к распоряжению Администрации

 Семикаракорского

 городского поселения

от 29.12.2023 № 233

План

реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

 «Информационное общество» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов <\*> (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Формирование необходимых условий для развития коммуникационной инфраструктуры доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»** | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения, главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям, отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения, Администрация Семикаракорского городского поселения, МФЦ Семикаракорского района | В результате реализации данного мероприятия предполагается обеспечить бесперебойную работу и защиту информации при межведомственном взаимодействии, электронном документообороте, повысить эффективность деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения, наличие на территории муниципального образования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. |  | **201,1** | X | **201,1** | X |
| 1.1 | Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Весь период | 95,0 | X | 95,0 | X |
| 1.3 | Оплата услуг по передаче отдельных полномочий в МАУ «МФЦ» | Весь период | 106,1 | X | 106,1 | X |
| 2 | **Развитие информационно-технологической инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения** | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения, главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям, отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения, Администрация Семикаракорского городского поселения | Реализация мероприятия будет направлена на расширение функционала вычислительной техники за счет приобретения и обновления программного обеспечения, необходимого для выполнения своих должностных обязанностей работниками аппарата, что должно повысить их готовность и мотивацию к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности, повышение защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения. Предполагается обеспечить бесперебойную работу средств вычислительной техники и периферийных устройств, повышение качества работы сотрудников аппарата, обеспечить повышение уровня информированности населения при осуществлении выставочной деятельности и организации общегородских мероприятий, возможность проведения официальных мероприятий с использованием современных информационных технологий. |  | **981,0** | X | **981,0** | X |
| 2.1 | Приобретение программного обеспечения и услуг по его сопровождению | Весь период | 741,0 | X | 741,0 | X |
| 2.4 | Приобретение расходных материалов к оргтехнике | Весь период | 110,0 | X | 110,0 | X |
| 2.5 | Приобретение основных средств | 2 квартал | 100,0 | X | 100,0 | X |
| 2.6 | Услуги по ремонту оргтехники, заправка картриджей | Весь период | 30,0 | X | 30,0 | X |
| 3. | **Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в сети «Интернет» (поддержка официального сайта Администрации)** | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения, главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям, отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения, Администрация Семикаракорского городского поселения | Повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения. Обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления. Создание позитивного образа Семикаракорского городского поселения среди пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 3 квартал | **7,5** | X | **7,5** | X |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | 1189,6 | X | 1189,6 | X |

Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского

поселения по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина