проект

Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__.__.2015                                     г. Семикаракорск                                           № ___

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

за  2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава  Семикаракорского

городского  поселения                                                                        А.Н.Черненко

распоряжение вносит:

сектор экономики и финансов

исполнитель Чайкина О.Ю.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от  __.______.2015  № ___

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого

и среднего предпринимательства» за  2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | Сектор экономики и финансов/ Чайкина О.Ю. | анализ тенденций роста или снижения показателей, формирование объема налоговых поступлений в бюджет поселения | - | - | 22,385 | 22,385 | 22,385 |
| 1.1. | Проведение совместной работы с органом статистики по сбору информации. Анализ полученной информации | Сектор экономики и финансов/ Чайкина О.Ю. | составлен прогноз социально-экономического развития по разделу «Труд» для определения налоговых поступлений в бюджет поселения от СМП | 01.01.14 | 01.01.2014 | 22,385 | 22,385 | 22,385 |
| 2. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | Сектор экономики и финансов/ Чайкина О.Ю. | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства | - | - | 21,650 | 21,650 | 21,650 |
| 2.1. | Разработка и изготовление информационных, презентационных материалов для СМП, создание информационной базы | Сектор экономики и финансов/ Чайкина О.Ю. | выпуск методического материала в целях ознакомления с нормативно-правовой базой в сфере развития предпринимательства, деловой информацией | 25.04.2014 | 01.05.2014 | 21,650 | 21,650 | 21,650 |
| 3. | Рекламно-выставочная деятельность | Сектор экономики и финансов/ Чайкина О.Ю. | повышение инвестиционной привлекательности бизнеса, продвижение товаров местных производителей путем организации ярмарочных мероприятий | 24.05.2014 | 24.05.2014 | 0,965 | 0,900 | денежные средства выданы в подотчет |

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                                                             Г.В.Юсина