Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2024 г. Семикаракорск № 653

Об утверждении муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Территориальное планирование»

В соответствии с постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.09.2024 № 625 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», от 23.09.2024 № 626 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», руководствуясь статьей 7 Федерального закона 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Территориальное планирование», Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Семикаракорского городского поселения «Территориальное планирование» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Семикаракорского городского поселения «Семикаракорск - официальный», но не ранее 1 января 2025 г. и распространяется на правоотношения, возникающие начиная сформирования муниципальных программ Семикаракорского городского поселения для составления проекта бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района городского поселения Семикаракорского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом архитектуры, градостроительства, земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения - главного архитектора Сулименко А.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н.Черненко

Постановление вносит:

Отдел архитектуры, градостроительства

и земельно-имущественных отношений

исп.: С.А. Юрикова

Приложение

к постановлению

Администрации Семикаракорского городского поселения

от 30.09.2024 № 653

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Семикаракорского городского поселения «Территориальное

планирование»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Территориальное планирование»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Территориальное планирование»

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Территориальное планирование» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития сфере территориального развития Семикаракорского городского поселения.

В настоящее время на территории Семикаракорского городского поселения разработан и действует ряд документов территориального планирования, а именно Генеральный план Семикаракорского городского поселения, Правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения, нормативы градостроительного проектирования и дизайн-код.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Семикаракорского района в сфере реализации муниципальной программы

Документы территориального планирования позволяют осуществлять развитие всей территории Семикаракорского городского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, осуществлять контроль за использованием земель в соответствии с их функциональным зонированием и видами разрешенного использования.

Целью документов территориального планирования является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития городского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспечить путем территориального планирования и градостроительного зонирования.

Наличие актуальной градостроительной документации в городе привлечет застройщиков, что повлияет на создание благоприятного и комфортного проживания населения.

Территориальное развитие города непосредственно связано с реализацией Генерального плана города и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего на обеспечение строительства, развития объектов.

Применение документов территориального планирования в условиях постоянно меняющейся градостроительной ситуации требует мониторинга этих документов и их периодической корректировки (внесения в них изменений). Внесение изменений в документы территориального планирования, как правило, влечет за собой и внесение изменений в Правила землепользования и застройки. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки производится по обращениям граждан, в связи с выявлением такой необходимости и с внесением изменений в действующее законодательство.

Масштабность и ресурсоемкость решаемых в рамках программы задач, в том числе связанных с осуществлением разграничения государственной собственности на землю, инвентаризацией земель, требуют привлечения средств местного бюджета.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач программы:

- внесение изменений в Генеральный план Семикаракорского городского поселения и Правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения в соответствии с изменениями законодательства;

- внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования в соответствии с изменениями законодательства;

- межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения;

- изготовление технической и проектной документации;

- оценка муниципального имущества;

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных на очередной финансовый год и плановый период, и внебюджетных источников.

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

 Для реализации переданных органам местного самоуправления полномочий в области градостроительства планируется осуществить разработку проектов планировки и проекта межевания территорий города, а также реализовать мероприятия по внесению изменений в ранее утвержденную градостроительную документацию, выполнять кадастровые работы в отношении земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям.

Решение вышеперечисленных задач комплексным программно-целевым методом позволит придать планомерный характер процессу развития территорий города, достичь планомерного, устойчивого и комплексного развития города в рамках реализации Генерального плана для создания благоприятной среды жизнедеятельности его населения, прозрачности процедур землепользования и застройки, создания благоприятных условий для инвестиций в строительство, увеличению объемов строительства, в том числе строительства жилья, социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Территориальное развитие»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы |  | Ильин Михаил Николаевич, заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношенийАдминистрации Семикаракорского городского поселения) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы |  | этап I: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы |  | Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |  | 1400,0 тыс. рублей:  этап I: 1400,0 тыс. рублей; |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации |  | – |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя  (2023 год) | Значения показателей по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь  с показа-телями национальных целей | Информа-ционная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Обеспечение территории города актуальной градостроительной документацией | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Генеральный План Семикаракорского городского поселения, Правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения, местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Семикаракорское городское поселение» | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения | – | – |
| 1.2. | | Реализацияполномочий по распоряжению земельными участками | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 70,0 | 73,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения | – | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы «Территориальное планирование»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Внесение изменений в Генеральный план Семикаракорского городского поселения»  Ответственный за реализацию: Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношенийАдминистрации Семикаракорского городского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1. | Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения | Сбалансированное развитие городского поселения и его устойчивое развития как единой градостроительной системы | Эффективное использование территорий |
| 2. Комплекс процессных мероприятий  «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения»  Ответственный за реализацию: Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношенийАдминистрации Семикаракорского городского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 2.1. | Достижение социально-экономического и градостроительного развития территории муниципального образования, охрана объектов культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов | Установление границ территориальных зон, градостроительных регламентов | Использование земельных участков и размещение объектов в соответствии с градостроительными регламентами |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Семикаракорское городское поселение»»  Ответственный за реализацию: Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношенийАдминистрации Семикаракорского городского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 3.1. | Повышение уровня обеспеченности населения городского поселения объектами местного значения и максимальная территориальная доступность данных объектов для населения | Обеспечение населения требуемым количеством объектов с их максимальной территориальной доступностью | Устойчивое и сбалансированное развитие территории Семикаракорского городского поселения |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Оценка стоимости земельных участков»  Ответственный за реализацию: Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношенийАдминистрации Семикаракорского городского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 4.1 | Оценка объектов с целью их дальнейшей реализации | Проведение оценки | Реализация полномочий по распоряжению земельными участками |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Межевание земельных участков, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения»  Ответственный за реализацию: Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношенийАдминистрации Семикаракорского городского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
|  | Межевание и постановка земельных участков на государственный кадастровый учет | Проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет с целью их реализации или оформления права | Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения и исполнение полномочий в соответствии с требованиями законодательства |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Проведение строительно-технической экспертизы»  Ответственный за реализацию: Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношенийАдминистрации Семикаракорского городского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
|  | Проведение строительно-технической экспертизы | Получения экспертного заключения | Исполнение полномочий в соответствии с требованиями законодательства |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Разработка проектной документации»  Ответственный за реализацию: Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношенийАдминистрации Семикаракорского городского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
|  | Разработка проектной документации | Получение проектной документации | Исполнение полномочий в соответствии с требованиями законодательства |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Территориальное планирование | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) | Всего |
| 1. | Муниципальная программа (всего), в том числе: | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 300,0 | 720,0 |
| Федеральный бюджет, | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет, | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет, | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 300,0 | 720,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов Семикаракорского городского поселения (справочно) | - | - | - | - | - |
| 2. | Структурный элемент «Внесение изменений в Генеральный план Семикаракорского городского поселения» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет, | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Структурный элемент «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет, | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 4. | Структурный элемент «Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Семикаракорское городское поселение»» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет, | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 5. | Структурный элемент «Оценка стоимости земельных участков» (всего), в том числе: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 160,0 |
| Федеральный бюджет, | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет, | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет, | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 160,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6. | Структурный элемент «Межевание земельных участков, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения» (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| Федеральный бюджет, | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет, | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 7. | Структурный элемент «Проведение строительно-технической экспертизы» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет, | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 8. | Структурный элемент «Разработка проектной документации» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет, | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Внесение изменений в Генеральный план Семикаракорского городского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»  (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Семикаракорского городского поселения | – | муниципальная программа Семикаракорского городского поселения  «Территориальное планирование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  (2023) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение территории города актуальными документами территориального планирования | возраста-ния | КПМ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата  по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план Семикаракорского городского поселения » | иные мероприятия | реализация мероприятий в соответствии с изменением законодательства | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения | Дата наступления контрольной точки | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Разработка проекта внесения изменен  Ий в Генеральный план Семикаракорского городского поселения» | Х | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Проект внесения изменений в Генеральный план Семикаракорского городского поселения | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.  Проектной организацией подготовлен проект внесения изменений в Генеральный план Семикаракорского городского поселения | X | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Проект внесения изменений в Генеральный план Семикаракорского городского поселения | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.  Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план Семикаракорского городского поселения на публичных слушаниях, общественных обсуждениях | X | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Заключение о результатах проведения публичных слушаний | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.  Утверждение Собранием депутатов Семикаракорского городского поселения проекта внесения изменений в Генеральный план Семикаракорского городского поселния | X | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Решение собрания депутатов о внесении изменений в Генеральный план Семикаракорского городского поселения | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку  и реализацию комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Семикаракорского городского поселения | – | муниципальная программа Семикаракорского городского поселения  «Территориальное планирование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  (2023 год) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение территории города актуальными документами территориального планирования | возраста-ния | КПМ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия  (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата  по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения » | иные мероприятия | реализация мероприятий в соответствии с изменением законодательства | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения | Дата наступления контрольной точки | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения» | Х | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения (Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.  Проектной организацией подготовлен проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения | X | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения (Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.  Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения на публичных слушаниях, общественных обсуждениях | X | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения (Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Заключение о результатах проведения публичных слушаний | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.  Утверждение Собранием депутатов Семикаракорского городского поселения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселния | X | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения (Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Решение собрания депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Семикаракорского городского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Семикаракорское городское поселение»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Семикаракорского городского поселения | – | муниципальная программа Семикаракорского городского поселения  «Территориальное планирование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  (2023 год) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Обеспечение территории города актуальными документами территориального планирования | возраста-ния | КПМ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата  по годам реализации | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Разработка проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Семикаракорское городское поселение» | иные мероприятия | реализация мероприятий в соответствии с изменением законодательства | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения | Дата наступления контрольной точки | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Разработка проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Семикаракорское городское поселение» | Х | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Семикаракорское городское поселение» | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.  Проектной организацией подготовлен проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Семикаракорское городское поселение» | X | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Семикаракорское городское поселение» | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.  Рассмотрение проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Семикаракорское городское поселение» поселения на публичных слушаниях, общественных обсуждениях | X | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Заключение о результатах проведения публичных слушаний | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.  Утверждение Собранием депутатов Семикаракорского городского поселения проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Семикаракорское городское поселение» | X | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Решение собрания депутатов о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Семикаракорское городское поселение» | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Оценка стоимости земельных участков»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Семикаракорского городского поселения | – | муниципальная программа Семикаракорского городского поселения  «Территориальное планирование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  (2023 год) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация полномочий по распоряжению земельными участками» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение оценки с целью реализации полномочий по распоряжению земельными участками | возраста-ния | КПМ | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата  по годам реализации | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация полномочий по распоряжению земельными участками» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Осуществление оценки стоимости земельных участков | иные мероприятия | реализация мероприятий в соответствии с изменением законодательства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Реализация полномочий по распоряжению земельными участками | Дата наступления контрольной точки | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация полномочий по распоряжению земельными участками» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 Проведение оценки стоимости земельных участков с целью реализации полномочий по распоряжению земельными участками | Х | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Отчет оценки стоимости земельного участка | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение оценки стоимости земельных участков» (всего), в том числе: | 95104120400022460240 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Примечание.

- При формировании программы до ввода подсистемы управления муниципальными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

- В 2024 году при приведении программ в соответствие с требованиями Порядка и данных Методических рекомендации указывается финансирование на очередной финансовый год (2025 год) и плановый период (2026 и 2027 годов). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

- КБК заполняется только по расходам местного бюджета.

VII. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Межевание земельных участков, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Семикаракорского городского поселения | – | муниципальная программа Семикаракорского городского поселения  «Территориальное планирование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  (2023 год) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация полномочий по распоряжению земельными участками» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение межевания земельных участков, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения, с целью реализации полномочий по распоряжению земельными участками | возраста-ния | КПМ | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата  по годам реализации | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация полномочий по распоряжению земельными участками» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) межевание земельных участков | иные мероприятия | реализация мероприятий в соответствии с требованиями законодательства по реализации полномочий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Реализация полномочий по распоряжению земельными участками | Дата наступления контрольной точки | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация полномочий по распоряжению земельными участками» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 Проведение межевания земельных участков с целью реализации полномочий по распоряжению земельными участками | Х | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Выписка из ЕГРН | – |

Примечание.

- При формировании программы до ввода подсистемы управления муниципальными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

- В 2024 году при приведении программ в соответствие с требованиями Порядка и данных Методических рекомендации указывается финансирование на очередной финансовый год (2025 год) и плановый период (2026 и 2027 годов). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

- КБК заполняется только по расходам местного бюджета.

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Межевание земельных участков, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения» (всего), в том числе: | 951041200022460240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |

Примечание.

- В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

- В 2024 году при приведении программ в соответствие с требованиями Порядка и данных Методических рекомендации указывается финансирование на очередной финансовый год (2025 год) и плановый период (2026 и 2027 годов). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

VIII. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Проведение строительно-технической экспертизы»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Семикаракорского городского поселения | – | муниципальная программа Семикаракорского городского поселения  «Территориальное планирование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  (2023 год) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение строительно-технической экспертизы | возраста-ния | КПМ | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата  по годам реализации | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) проведение строительно-технической экспертизы | иные мероприятия | реализация мероприятий в соответствии с осуществлением полномочий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения | Дата наступления контрольной точки | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Эффективное развитие территории Семикаракорского городского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 Проведение строительно-технической экспертизы | Х | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения(Сулименко А. В., заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения) | Экспертное заключение | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

<1> Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

<2> В случае отсутствия информационной системы (источника данных) указывается – «информационная система отсутствует».

# 5. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение строительно-технической экспертизы» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.