Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020                                    г. Семикаракорск                                             №  29

О проведении мероприятий по предупреждению
 и ликвидации ландшафтных пожаров и обеспечения готовности к
выполнению задач в пожароопасный период на территории
Семикаракорского городского поселения в 2020 году

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 810 «О мерах по противодействию выжиганию сухой растительности на территории Ростовской области», а также в связи с наступлением пожароопасного периода, в целях осуществления постоянного контроля за противопожарным состоянием на территории Семикаракорского городского поселения

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров и обеспечения готовности к выполнению задач в пожароопасный период на территории Семикаракорского городского поселения в 2020 году (приложение    1).

1.2. График проведения контрольных рейдов по выявлению случаев выжигания сухой растительности и пожнивных остатков на территории Семикаракорского городского поселения в 2020 году (приложение   2).

1.3. Список мобильных групп  быстрого реагирования на возникновения возгораний, пожаров на территории Семикаракорского городского поселения 
(приложение 	3).                                 
          1.4. Маршруты патрулирования мобильных групп (приложение    4).

1.5. План работы мобильных групп по профилактике и предупреждению возгораний сухой растительности (приложение   5).

1.6. Схему организации сбора и оповещения лиц, задействованных в тушении ландшафтных пожаров  (приложение  6).

1.7. Расчет сил и средств, выделяемых при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Семикаракорского городского поселения (приложение  7).

1.8. Форму патрульной путевки   (приложения   8).

2. Право на привлечение сил и средств, указанных в приложении  7 к настоящему постановлению, при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Семикаракорского городского поселения предоставить председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Семикаракорского городского поселения, либо лицу, его замещающему.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить  на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                        А.Н. Черненко

Постановление вносит:

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского

городского поселения Ильин М.Н.

Приложение   1 
к постановлению Администрации
 Семикаракорского городского поселения

от     24.01.2020 № 29

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров и 
обеспечения готовности к выполнению задач в пожароопасный период

на территории Семикаракорского городского поселения в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Семикаракорского городского поселения. | до 20.03.2020 | Председатель КЧС и ПБ, Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС |
| 2. | Уточнить порядок оповещения и алгоритм действия членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Семикаракорского городского поселения, выездной оперативной группы и обеспечить её готовность к выполнению задач во время пожароопасного периода | до 20.03.2020 | Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС |
| 3. | Уточнение порядок привлечения населения, членов добровольных пожарных дружин, транспорта, средств пожаротушения на случай ландшафтных пожаров на территории муниципального образования | до 20.03.2020 | Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС |
| 4. | Уточнение плана эвакуации населения, планирование подготовки мест на случай эвакуации населения и материальных ценностей в случае возникновения ситуации ЧС при пожароопасной ситуации | до 01.04.2020 | Председатель КЧС и ПБ, Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС |
| 5. | Организация постоянного мониторинга развития пожарной безопасности на территории Семикаракорского городского поселения, обеспечение устойчивого информационного взаимодействия между соответствующими органами управления, оперативными службами и подразделениями, а так же контроль за выполнением мероприятий, по профилактике природных пожаров | постоянно | Председатель КЧС и ПБ, Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС |
| 6. | Создание комиссии с привлечением сотрудников ОМВД по Семикаракорскому городскому поселению, МЧС, надзорных органов, качества и организации проверок готовности к летнему пожароопасному периоду населенного пункта, учреждений и организаций | до 01.04.2020 | Председатель КЧС и ПБ, Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС |
| 7. | Проведение во взаимодействии с представителями лесхоза мероприятий обустройства СНТ «Пищевик», прилегающего к лесным полосам, - устройства противопожарных разрывов, минерализованных полос исключающих возможность распространения огня при ландшафтных пожарах на здания и сооружения | 15.06. 2020 | Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС |
| 8. | Создание на территории поселения оперативную группу быстрого реагирования по ликвидации возгораний, пожаров, обеспечить их готовность к выполнению задач во время пожароопасного периода | до 01.04.2020 | Председатель КЧС и ПБ, Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС |
| 9. | Организовать взаимодействие с общественными объединениями добровольной пожарной охраны по вопросу привлечения добровольных пожарных к ликвидации возгораний и пожаров, оперативному дежурству в составе оперативных групп реагирования | до 01.04.2020 | Председатель КЧС и ПБ, Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС |
| 10. | Разработать графики проведения дежурств, контрольных рейдов по выявлению случаев выжигания сухой растительности | до 01.04.2020 | Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС |
| 11. | Провести проверку противопожарного состояния МБУДСО «Солнышко», а так же СНТ «Пищевик», подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | 01.06.2020 | Председатель КЧС и ПБ, Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС |
| 12. | Организовать взаимодействие с руководителями сельскохозяйственных организаций, ИП КФХ для обеспечения готовности сил и средств по созданию пожарного звена с целью ликвидации степных и лесных пожаров на территории поселения | весь период | Председатель КЧС и ПБ, Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС |
| 13. | Обязать землепользователей соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе и тех, чьи участки граничат с лесозащитными насаждениями. Также обязать руководителей хозяйств, ИП КФХ соблюдать требования постановления Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 810 «О мерах по противодействию выжигания сухой растительности на территории Ростовской области» | весь пожароопасный период | Председатель КЧС и ПБ, Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС |
| 14. | Осуществлять контроль проводимой работы руководителей предприятий, организаций всех форм собственности по очистке от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы на подведомственной территории учреждений, предприятий, организаций, расположенных в поселении | постоянно | Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС; Заведующий отделом архитектуры, градостроительства и земельным имущественным отношениям Руководители сельскохозяйственных организаций, предприятий; ИП КФХ |
| 15. | Создание резерва инженерной техники, передвижных емкостей для подвоза воды, оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а так же горюче - смазочных материалов | апрель - июль | Председатель КЧС и ПБ, Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС. Руководители сельскохозяйственных организаций, предприятий; ИП КФХ |
| 16. | Разработать паспорта пожарной безопасности населенного пункта, подверженных угрозе распространения лесных пожаров | март | Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС |
| 17. | Проводить планомерное и целенаправленное обучение населения мерам пожарной безопасности, по соблюдению правил пожарной безопасности и действиям в случае пожара | постоянно | Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС |
| 18. | Проводить профилактическую и разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности. Информировать население о запрете выжигания мусора, сухой растительности, разведении костров, а также своевременном выкашивании сорной растительности и удаление сухостоя. Для информирования населения использовать: брошюры, листовки, сходы граждан, беседы, выступления в СМИ и т.д. | постоянно | Специалисты администрации поселения. Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС |
| 19. | Привлекать к административной ответственности граждан, собственников и арендаторов земельных участков и др., нарушающих требования пожарной безопасности и осуществляющих незаконное выжигание сухой растительности | постоянно | Специалисты администрации поселения уполномоченные составлять административные протоколы |
| 20. | Обеспечить предотвращение бесконтрольного выжигания сухой растительности на территории Семикаракорского городского поселения | постоянно | Председатель КЧС и ПБ, Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС. Члены ДНД |

Заместитель главы Администрации
Семикаракорского городского поселения
по социальному развитию и организационной работе                                                                 Г.В. Юсина

Приложение   2 
к постановлению Администрации 
Семикаракорского городского поселения                                                                                                                                                                                                  от      24.01.2020 № 29

График 
проведения контрольных рейдов по выявлению случаев выжигания 
сухой растительности и пожнивных остатков на территории
 Семикаракорского городского поселения в 2020 г.

|  | Даты месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | 01 | 05 | 09 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 |
| апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы Администрации
Семикаракорского городского поселения
по социальному развитию и организационной работе                                    Г.В. Юсина

Приложение   3 
к постановлению Администрации 
Семикаракорского городского поселения                                                                                                                                                                                                  от    24.01.2020 № 29

Список

мобильных групп быстрого реагирования на возникновения возгораний,

пожаров на территории  Семикаракорского городского поселения

| № п/п | ФИО ответственных исполнителей | Должность |
| --- | --- | --- |
| Мобильная группа №1 |  |  |
| 1. | Ильин Михаил Николаевич моб. тел. 89034368626 | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству |
| 1.1. | Студиникин Игорь Александрович моб. тел. 89188541299 | Главный специалист по правовой работе |
| 1.2. | Казак Петр Петрович | Заведующий сектором градостроительства и территориального планирования |
| Мобильная группа № 2 |  |  |
| 2. | Силин Дмитрий Михайлович моб. тел. 89185120242 | Заведующий отделом муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения |
| 2.1. | Сидорович Юрий Викеньтиевич моб. тел.89286111517 | Главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Администрации Семикаракорского городского поселения |
| 2.2. | Козырев Владимир Витальевич моб. тел.89281842381 | Водитель Администрации Семикаракорского городского поселения |
| Мобильная группа № 3 |  |  |
| 3. | Гавриленко Александр Анатольевич моб. тел. 89287607201 | Старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, природоохранной деятельности, ГО и ЧС Администрации Семикаракорского городского поселения |
| 3.1. | Бондарев Сергей Дмитриевич моб. тел.89064258158 | Водитель Администрации Семикаракорского городского поселения |
| 4. | Члены ВДПО | По необходимости |

Заместитель главы Администрации
Семикаракорского городского поселения
по социальному развитию и организационной работе                                   Г.В. Юсина

Приложение   4
 к постановлению Администрации
 Семикаракорского городского поселения

от      24.01.2020 № 29

МАРШРУТЫ

патрулирования мобильных групп

мобильная  группа № 1 –  микрорайон Молчанов: улицы – Заводская, Солнечная, Олега Кошевого, Серегина, Комарова.

мобильная группа № 2 -  микрорайон Плодопитомнический: улицы – 	Садовая, 	Зеленая, Береговая.

мобильная группа № 3 – микрорайон Первомайка: улицы – Горького, Первомайская, Орджоникидзе, Лермонтова, Пушкина, Песчаная, Сальская.

Заместитель главы Администрации
Семикаракорского городского поселения
по социальному развитию и организационной работе                               Г.В. Юсина

Приложение   5
 к постановлению Администрации 
Семикаракорского городского поселения

от      24.01.2020 № 29

План
работы мобильных групп по профилактике 
и предупреждению возгораний сухой растительности

| № п/п | Мероприятия по профилактике пожаров | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оповещение населения на темы: «Об угрозе разжигания костров», «об угрозе курения в лесах», «Об угрозе оставления мусора в лесах» | Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС | ежемесячно (в весенне-летний пожароопасный период) |
| 2. | Подготовка и распространение агитационных материалов | Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС | ежемесячно |
| 3. | Направление памяток организациям для оформления стендов | Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС | в течение года, по мере необходимости |
| 4. | Составление графика патрулирования и организация патрулирования окраин населённых пунктов | Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС | (в весенне-летний пожароопасный период) |
| 5. | Привлечение мобильных групп для патрулирования населенных пунктов | Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС | в весенне-летний пожароопасный период |
| 6. | Приобретение средств для тушения пожаров и содержание их в постоянной готовности для тушения возгораний | Ст. инспектор по МП, ПБ, ПД, ГО и ЧС | по мере необходимости |

Заместитель главы Администрации
Семикаракорского городского поселения
по социальному развитию и организационной работе                                  Г.В. Юсина

Приложение   6
 к постановлению Администрации 
Семикаракорского городского поселения

от     24.01.2020 № 29

Схема

организации сбора и оповещения лиц,

задействованных в тушении ландшафтных пожаров

Глава поселения

Черненко А. Н.

8 (86356) 4-16-37

8-928-149-13-77

Зам. главы поселения

Ильин М.Н.

8 (86356) 4-06-47

Старший инспектор ГО и ЧС

Гавриленко А.А.

8 (86356) 4-07-46

МУП «Водоканал»

Колодезных А.Б..

8 (86356) 4-68-07

8-928-137-47-18

ПЧ-74

8 (86356) 4-66-59

01

МП ЖКХ

Иванов Д.А.

8 (86356) 4-16-90

8-928-905-08-61

ГАУ «Лес»

Диметрова Л. В.

8 (86356) 4-15-63

При необходимости

ПЧ-131, ПЧ-132, ПЧ-133

Семикаракорского района

При необходимости

ПЧ-77 р. п. Усть-Донецк,

ПЧ-45 ст. Багаевская,

ПЧ-59 г. Константиновск,

ПЧ-60 с. Мартыновская

Заместитель главы Администрации
Семикаракорского городского поселения
по социальному развитию и организационной работе                                   Г.В. Юсина

Приложение   7 
к постановлению Администрации

Семикаракорского городского поселения

от      24.01.2020 № 29

Расчет сил и средств,

выделяемых при возникновении и

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
  на территории Семикаракорского городского поселения

| Наименование поселения | Наименование организации | Техника, выделяемая организациями для тушения лесных пожаров, марка и количество |  |  |  |  |  | Лесопожарное формирование, кол-во чел. | Должностное ответственное лицо, телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пожарная автоцистерна (приспособленная техника для тушения) | Инженерная техника (трактор, бульдозер и т.д.) | Транспортная техника (автобус, грузовой транспорт) |  | Ранц. Огнетушитель, п/п инвентарь | Система связи (тел.) |  |  |
| Семикаракорское городское поселение; МУП «Водоканал» |  | 1 автоцистерна для подвоза воды ГАЗ 3309 | 2 экскаватора ЭО 2202 и ЭО 2121 1 автобус ХЁНДАЙ НР (LWD) ранцевых огнетушителей – нет, ведра, багры, лопаты, топоры имеются |  |  |  | 4-68-07 | 10 | Гл. инженер ПятибратовИ.В.. тел. 4-68-07 |
| Семикаракорское городское поселение; МП ЖКХ |  | 1 автоцистерна для подвоза воды КАМАЗ | Трактор МТЗ 80 с водораздатчиком ВУ – 3А – 2 шт. ранцевых огнетушителей – нет, ведра, багры, лопаты, топоры имеются |  |  |  | 4-16-90 | 7 | Гл. инженер Дорогобедов А.И.. тел. 4-16-90 |
| Администрация Семикаракорского городского поселения (на базе ПЧ – 74) |  | - | - | - | 10 |  | 4-07-46 | 10 | Ст. инспектор по пож. безопасности ГавриленкоА.А.4-07-46 |

Заместитель главы Администрации
Семикаракорского городского поселения
по социальному развитию и организационной работе                                  Г.В. Юсина

Приложение   8

к постановлению Администрации

Семикаракорского городского поселения

от      24.01.2020 № 29

ПАТРУЛЬНАЯ ПУТЕВКА N ________

Выдана мобильной   патрульной  группе  Семикаракорского городского поселения в составе:

Старший мобильной группы________________________________________________________________

Члены мобильной группы:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________

Группе поручается провести  патрулирование территории ______________________________________________________________________

С "__" __________ г.  по "__" ___________ г.

Глава Администрации  Семикаракорского

городского поселения                                                                              А.Н. Черненко

"__" ______________ г.

М.П.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАТРУЛИРОВАНИЯ

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

"__" ______________ г.         Старший группы _______________________________

Глава Администрации Семикаракорского

городского поселения                                                                              А.Н. Черненко