ПРОЕКТ
Российская Федерация                              
Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__.__.2020                                   г. Семикаракорск                                           № ___
Об утверждении  отчета о финансировании и освоении 

проводимых программных мероприятий

муниципальной программы 

 «Комплексное развитие Семикаракорского

 городского поселения» за 2019 год
         В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.10.2018 № 662 «О внесении изменений в постановление Администрации  Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 2019 год  согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству  Ильина М.Н.                    
Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                          А.Н. Черненко
Зав. отделом муниципального 
хозяйства Силин Д.М.
Приложение

  к постановлению

Администрации Семикаракорского

 городского поселения
от __.__.2020 № ___ 
Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 

муниципальной программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

 городского поселения» за 2019 год
                                                                                                                                (тыс. рублей)

	N 
п/п
	Наименование
мероприятия 
	Объем ассигнований в соответствии  
с постановлением Администрации   
Семикаракорского городского поселения об утверждении  
программы
	Уточненный план ассигнований    
на 2019 год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы   
неосвоен-
ных      
средств  
и причины
их неос- 
воения   
(по ис-  
точникам 
финанси- 
рования) 

	
	
	всего
	феде-  
ральный
бюджет 
<*>    
	област-
ной    
бюджет 
	мест- 
ный   
бюджет
	внебюд-
жетные 
источ- 
ники   
	всего
	феде-  
ральный
бюджет 
<*>    
	област-
ной    
бюджет 
	мест- 
ный   
бюджет
	внебюд-
жетные 
источ- 
ники   
	всего
	феде-  
ральный
бюджет 
<*>    
	област-
ной    
бюджет 
	мест- 
ный   
бюджет
	внебюд-
жетные 
источ- 
ники   
	

	1 
	2      
	3  
	4   
	5   
	6   
	7   
	8  
	9   
	10   
	11  
	12   
	13  
	14   
	15   
	16  
	17   
	18    

	1
	Всего по    
ПРОГРАММЕ   
	40998,6
	-
	-
	40998,6
	-
	93450,8679
	-
	50685,6
	42765,2679
	-
	86070,1394
	-
	44432,047
	41638,09
	-
	7380,728

	1. Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения»

	1.1
	Текущий ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения
	990,534
	-
	-
	990,534
	-
	1799,3596
	-
	-
	1799,3596
	-
	1694,36437
	-
	-
	1694,36437
	-
	104,9952

	1.2
	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	120,9
	-
	-
	120,9
	-
	3961,144
	-
	3921,7
	39,444
	-
	3944,126
	-
	3904,6853
	39,441
	-
	17,017

	1.3
	Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы)
	4724,3269
	-
	-
	4724,3269
	-
	5459,9998
	-
	-
	5459,9998
	-
	5424,03458
	-
	-
	5424,03458
	-
	35,9652

	1.4
	Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог
	90,0
	-
	-
	90,0
	-
	194,092
	-
	-
	194,092
	-
	190,9738
	-
	-
	190,9738
	-
	3,1182

	1.5
	Софинансирование на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	-
	-
	-
	-
	-
	483,5
	-
	-
	483,5
	-
	409,3672
	-
	-
	409,3672
	-
	74,1327

	1.6
	Субсидия на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры
	-
	-
	-
	-
	-
	46763,9
	-
	46763,9
	-
	-
	40527,3617
	-
	40527,3617
	-
	-
	6236,5382

	2. Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения»

	2.1
	Содержание зеленых насаждений
	2600,0
	-
	-
	2600,0
	-
	3145,9519
	-
	-
	3145,9519
	-
	3145,9431
	-
	-
	3145,9431
	-
	0,00876

	2.2
	Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по благоустройству


	13398,547
	-
	-
	13398,547
	-
	13879,436
	-
	-
	13879,436
	-
	13710,2519
	-
	-
	13710,2519
	-
	169,1841

	3. Подпрограмма «Санитарная очистка территории и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения»

	3.1
	Санитарная очистка территории городского поселения


	3725,8618
	-
	-
	3725,8618
	-
	3652,10556
	-
	-
	3652,10556
	-
	3652,10519
	-
	-
	3652,10519
	-
	0,00037

	3.2
	Утилизация ртутьсодержащих ламп
	23,4
	-
	-
	23,4
	-
	23,4
	-
	-
	23,4
	-
	23,4
	-
	-
	23,4
	-
	0,00

	3.3
	Приобретение контейнеров
	-
	-
	-
	-
	-
	183,984
	-
	-
	183,984
	-
	183,984
	-
	-
	183,984
	-
	0,00

	3.4
	Текущий ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
	-
	-
	-
	-
	-
	110,0
	-
	-
	110,0
	-
	99,306
	-
	-
	99,306
	-
	10,694

	3.5
	Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения"
	1940,5
	-
	-
	1940,5
	-
	1910,8253
	-
	-
	1910,8253
	-
	1884,9731
	-
	-
	1884,9731
	-
	25,8522

	3.5.1
	Деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории Семикаракорского городского поселения

	300,0
	-
	-
	300,0
	-
	698,0
	-
	-
	698,0
	-
	672,811
	-
	-
	672,811
	-
	25,188

	3.5.2
	Мероприятия по закачке воды в оз. "Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции)
	600,0
	-
	-
	600,0
	-
	514,0
	-
	-
	514,0
	-
	513,3423
	-
	-
	513,3423
	-
	0,657

	3.5.3
	Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия)
	490,5
	-
	-
	490,5
	-
	180,61
	-
	-
	180,61
	-
	180,6097
	-
	-
	180,6097
	-
	0,00021

	3.5.4
	Приобретение автомобиля
	550,0
	-
	-
	550,0
	-
	518,2153
	-
	-
	518,2153
	-
	518,210
	-
	-
	518,210
	-
	0,0053

	4. Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики»

	4.1
	Техническое обслуживание объекта "Воздушные линии напряжением 0,4 кВ, раположенные на территории СНТ "Пищевик"
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	99,999
	-
	-
	99,999
	-
	0,0001

	4.2
	Оперативное и техническое обслуживание ВЛ 0,4 кВ, расположенных на территории СНТ «Пищевик»
	-
	-
	-
	-
	-
	8,33033
	-
	-
	8,33033
	-
	8,33033
	-
	-
	8,33033
	-
	0,00

	4.3
	Софинансирование на разработку проектно-сметной документации по объекту "Строительство ВЛЗ-10кВ, монтаж 3-х ТП10/0,4кВ, реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ТП №4052; ТП №4092; ТП №4093 с переводом питания части ВЛ-0,4 кВ на вновь монтируемые ТП 10/0,4 кВ и монтаж информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ СНТ "Пищевик" г.Семикаракорск"
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,0
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00

	4.4
	Кредиторская задолженность за уличное освещение города
	-
	-
	-
	-
	-
	521,0789
	-
	-
	521,0789
	-
	521,0789
	-
	-
	521,0789
	-
	0,00

	4.5
	Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики"
	12687,5
	-
	-
	12687,5
	-
	10603,7605
	-
	-
	10603,7605
	-
	9900,5385
	-
	-
	9900,5385
	-
	703,222

	4.5.1
	Коммунальные услуги по уличному освещению города
	11437,5
	-
	-
	11437,5
	-
	9273,7605
	-
	-
	9273,7605
	-
	8577,999
	-
	-
	5877,999
	-
	695,7614

	4.5.2
	Содержание сетей уличного освещения
	800,0
	-
	-
	800,0
	-
	880,0
	-
	-
	880,0
	-
	880,0
	-
	-
	880,0
	-
	0,00

	4.5.3
	Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов


	450,0
	-
	-
	450,0
	-
	450,0
	-
	-
	450,0
	-
	442,5394
	-
	-
	442,5394
	
	7,4605

	5. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения»

	5.1
	Ремонт теплосетей и тепловых колодцев
	300,0
	-
	-
	300,0
	-
	500,0
	-
	-
	500,0
	-
	500,0
	-
	-
	500,0
	-
	0,00

	5.2
	Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения
	150,0
	-
	-
	150,0
	-
	150,0
	-
	-
	150,0
	-
	150,0
	-
	-
	150,0
	-
	0,00


Приложение  к отчету о финансировании 
и освоении проводимых программных 

мероприятий муниципальной программы 

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2019 год
Пояснительная записка
о результатах реализации муниципальной  программы  
«Комплексное развитие Семикаракорского

 городского поселения» за 2019 год
Основной целью муниципальной программы «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» (далее - Программа) на 2019 г. являлось комплексное решение проблем  благоустройства территорий города, создание благоприятных и  комфортных условий для проживания городского населения, повышение качества жизни горожан.
Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год.

С целью обеспечения безопасности участников дорожного движения и снижения аварийности на дорогах ежегодно проводился комплекс мероприятий и работ, включающих капитальный или ямочный ремонт дорог, замену или установку новых дорожных знаков, обустройство «лежачих полицейских» и пешеходных переходов, периодическое обновление дорожной разметки и другое.

Работа по ямочному ремонту и устранению дефектов дорожного покрытия проведены практически на всех асфальтированных улицах города. А также проведены работы по фрезерованию неровностей дорожного полотна по ул. Калинина. Были проведены работы по исправлению профиля автомобильных дорог с щебеночным покрытием по ул. Красноармейская от 21 до 23 переулка, по ул. Лесная, по  ул. Александровская, по 11-му и 8-му переулку. Исправлен профиль на примыканиях автомобильных дорог к 1-му Переулку и  ул. Энергетиков, ул. Привольная, ул. Станичная, ул. Цветочная.
Проведены работы по восстановлению заездных карманов автобусных остановок в мкр. Молчанов. Выполнен ремонт автобусной остановки по 1-му переулку. Восстановлена часть пешеходного тротуара по ул. Королева, в районе дома № 10, а также по пр. Атаманскому (между 14 и 15 переулками).

В рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на территории Семикаракорского городского поселения реализовывалось мероприятие «Капитальный ремонт автомобильной дороги по пр. В.А. Закруткина, г. Семикаракорска, Семикаракорского района, Ростовской области». По итогам открытого аукциона на выполнение работ по объекту был заключен муниципальный контракт с ГУП РО «РостовАвтоДор». В рамках капитального ремонта на всем протяжении проспекта В.А. Закруткина (от ул. Калинина до ул. Портовая) были выполнены работы по устройству дорожной одежды, установке новых бордюрных камней, установке искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесению дорожной разметки. Также в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на территории Семикаракорского городского поселения реализовывалось мероприятие «Капитальный ремонт дороги по ул. Авилова, г. Семикаракорска, Семикаракорского района, Ростовской области». По итогам открытого аукциона на выполнение работ по объекту был заключен муниципальный контракт с ГУП РО «РостовАвтоДор». В рамках капитального ремонта по ул. Авилова (от 15 переулка до 3 переулка) были выполнены работы по устройству щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия, установке искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесению дорожной разметки, обустройства пешеходных переходов. Сумма потраченной субсидии, выделенной из областного бюджета составила  40527,36 тыс.рублей, при этом софинансирование на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения составило 409,367 тыс. рублей.
Работниками казенного учреждения «Центр комплексного благоустройства»  проделана огромная работа, направленная на благоустройство города.  Проведены работы по уходу за зелеными насаждениями города – это и сезонная подготовка цветочных клумб под посадку цветов с завозом на них земли,  высадка цветов, обрезка роз, побелка деревьев, санитарная обрезка деревьев, подготовка зеленых и декоративных растений к зимнему периоду регулярное окашивание газонов и многие другие виды работ.
В 2019 году были продолжены работы по замене ламп ДРЛ на энергосберегающие, где имелась техническая возможность, что значительно снизило энергозатраты, не теряя при этом в интенсивности освещения. 

Проведены мероприятия по санитарной очистке территории поселения, в том числе:

- Для поддержания уровня воды и недопущения обмеления проведены мероприятия по закачке воды в озеро «Старый Дон».
- Деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города.

- Мероприятия по утилизации ртутьсодержащих ламп.

Проведены мероприятия по ремонту тепловых сетей и тепловых колодцев. 

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» утверждена  постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 30.10.2018 № 726 (с внесенными изменениями постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 26.12.2018 № 886; 22.02.2019 № 116; 22.03.2019 № 194; 17.06.2019 № 362; 16.08.2019 № 487; 14.10.2019 № 610; 05.12.2019 № 723; 30.12.2019 № 784).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено из бюджета поселения – 93450, 8679 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 50685,6 тыс. руб.

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семикаракорского городского поселения, соисполнитель муниципальной программы отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения. 

По состоянию на 31.12.2019 освоено средств местного бюджета 86070,1394 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 44432,047 тыс. руб.
 Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» (далее Подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» (далее Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» (далее Подпрограмма 3).

Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее Подпрограмма 4).

Подпрограмма 5 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» (далее Подпрограмма 5).

На реализацию Подпрограммы 1 предусмотрено 58661,9954 тыс. руб. Освоено 52190,2284 тыс. руб.

По мероприятиям подпрограммы 1 по п. 1.1-1.4 по результатам проведения торгов произошла экономия.
По мероприятиям подпрограммы 1 по п. 1.5-1.6 по результатам проведения торгов и уменьшения объемов работ произошла экономия.  Уменьшение объемов работ обусловлено несоответствием проектной и сметной документации. Несмотря на это работы по объектам выполнены в полном объеме.  
На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрено 17025,3879 тыс. руб. Освоено 16856,19504 тыс. руб.

По мероприятию п. 2.2  Подпрограммы 2  экономия составляет 169,1841 тыс.руб. 

На реализацию Подпрограммы 3 предусмотрено 5880,3149 тыс. руб. Освоено 5843,7683 тыс. руб.

По мероприятию п. 3.4 Подпрограммы 3 экономия составила 10,694 тыс. руб. 

По мероприятию п. 3.5  Подпрограммы 3  экономия составляет 25,8522 тыс.руб.
На реализацию Подпрограммы 4 предусмотрено 11233,1697 тыс. руб. Освоено 10529,9476 тыс. руб.

По мероприятию п. 4.5.1 Подпрограммы 4  образовалась экономия за коммунальные услуги по уличному освещению города в размере 695,7614 тыс. руб. за счет использования энергосберегающего оборудования. 
По мероприятию п. 4.5.3 Подпрограммы 4 экономия по результатам заключения муниципальных контрактов составила 7,4605 тыс. руб.
На реализацию Подпрограммы 5 предусмотрено 650,0 тыс. руб. Освоено 650,0 тыс. руб.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Основным  фактором,  положительно  повлиявшими   на  ход реализации Программы в отчетном году, является постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.


Эффективность муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по следующим критериям:

1. Степень достижения целевых индикаторов и показателей рассчитывается по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где Сп - степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп - целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях:
1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо​вания местного значения городского поселения.
2.1 Площадь зеленых насаждений.

2.2 Размер затрат на содержание и развитие зеленого фонда городского поселения.

3.1 Объем удаленного мусора  ТБО на улицах и местах общего пользования, в т.ч. с кладбищ

3.2 Объем затрат на выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории городского поселения

4.1 Доля освещенных улиц

5.1 Ремонт тепловых сетей
5.2 Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене
	Сп

	№

п/п
	№

Показателя (индикатора)
	плановое значение i-го целевого индикатора и показателя
	фактическое значение i-го целевого индикатора и показателя
	значение

	1
	1.1
	51,3
	51,3
	1

	2
	2.1
	0,22855
	0,22855
	1

	3
	2.2
	15998,547
	17025,387
	1,06

	4
	3.1
	6668
	6668
	1

	5
	3.2
	3725,8618
	3652,105
	0,98

	6
	4.1
	48
	48
	1

	7
	5.1
	500
	500
	1

	8
	5.2
	1
	1
	1

	Сп 
	8,04


По итогам реализации муниципальной программы, в соответствии с вышеуказанной формулой расчета степень достижения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы Сп составил 0,995. 
2. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где СРом - степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ;

Мв - количество основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, запланированных к реализации в отчетном году.
3. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее - мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

5. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм - степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной

Уровень реализации муниципальной программы 

УРпр = Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.
По итогам реализации муниципальной программы, в соответствии с вышеуказанной формулой расчета показатель равен 0,97, соответственно эффективность оценивается как высокая.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 2019 год  представлен в приложении к пояснительной информации.
Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе


    Г.В. Юсина
1

