Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

 17.10.2022 г. Семикаракорск № 167

Об исполнении плана реализации муниципальной

 программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Семикаракорском городском поселении»

за 9 месяцев 2022 года

 В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 22.12.2021 № 20 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

 И.о. главы Администрации

 Семикаракорского

 городского поселения Г.В. Юсина

распоряжение вносит

отдел финансово-экономического

и бухгалтерского учета

исполнитель Чайкина О.Ю.

Приложение

 к распоряжению

Администрации

 Семикаракорского

 городского поселения

от 17.10. 2022 № 167

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](file:///%5C%5C192.168.1.22%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%5C257%20%D0%BE%D1%82%2022.04.19%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5.doc#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///%5C%5C192.168.1.22%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%5C257%20%D0%BE%D1%82%2022.04.19%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактичес-кая дата окончанияреализации, наступле-ния контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///%5C%5C192.168.1.22%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%5C257%20%D0%BE%D1%82%2022.04.19%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Горяинова Е.В. | X | X | X | 27,0 | 27,0 | 13,5 | 13,5 |
| 1. | ОМ 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Горяинова Е.В. | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | - | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.[<3>](file:///%5C%5C192.168.1.22%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%5C257%20%D0%BE%D1%82%2022.04.19%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5.doc#Par1127) | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 2. | ОМ 1.2. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учетаГоряинова Е.В. | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | - | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | ярмарка в честь Дня российского предпринимательства | 28.05. 2022 | 28.05.2022 | X | X | X | X |
| 3. | ОМ 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникации | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учетаГоряинова Е.В. | публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства  | - | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | Размещение актуальной информации не реже одного раза в квартал на официальном сайте Администрации Семикаракорс-кого городского поселения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 4. | ОМ 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учетаГоряинова Е.В. | Привлечение внимания молодых людей к предпринима-тельской деятельности, рост числа начинающих предпринимателей | - | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 5. | ОМ 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учетаГоряинова Е.В. | Определение тенденций роста или снижения показателей социально-экономического развития субъектов МСП | - | 31.12.2022 | 27,0 | 27,0 | 13,5 | 13,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | Анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства за I полугодие, размещение информации на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 6. | ОМ 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мероприятий в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями в сфере развития и поддержки предпринимательства, организация бизнес-миссий | Заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учетаГоряинова Е.В. | Заключение договоров о сотрудничестве, обмен опытом | - | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю. | - | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 27,0 | 27,0 | 13,5 | 13,5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы АдминистрацииСемикаракорского городского поселенияпо социальному развитию и организационной работе | Г.В. Юсина |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной

 программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении»

 на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года

 Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745.

 На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 27,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 27,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 13,5 тыс. рублей или 50% процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 29.12.2021 № 70 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» на 2022 год».

 В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, не установлено несоблюдения сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.