Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2020	                                г. Семикаракорск                                           № 232

- Об утверждении отчета о финансировании и

- освоении проводимых программных мероприятий

- муниципальной программы Семикаракорского городского

- поселения «Развитие субъектов малого и среднего

- предпринимательства» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2019 год согласно приложению.

- 2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                         А.Н. Черненко

постановление вносит

отдел финансово-экономического

и бухгалтерского учета

исполнитель Чайкина О.Ю.

Приложение к постановлению Администрации Семикаракорского городского поселения от 21.04.2020 № 232.

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых

программных мероприятий муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В 2019 году Администрация Семикаракорского городского поселения продолжила работу, направленную на создание условий для устойчивого развития предприятий малого и среднего бизнеса на основе формирования эффективных механизмов его поддержки.

Одним из показателей, характеризующих общие параметры коммерческой деятельности предприятий, является оборот организаций. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города Семикаракорска  за январь-декабрь 2019 года составил 2082,8 млн. рублей, что на 0,5 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Среднесписочная численность работников крупных и средних  организаций города Семикаракорска  в январе-декабре 2019 года составила 4257 человек, что ниже*  показателя за аналогичный период прошлого года  на 10,9 процентов.

Среднемесячная заработная плата работников этих организаций в январе-декабре  2019 года составила 25775,9 рубля, что всего на 292,6 рублей, или на 1,1 процента больше*, чем в соответствующем периоде 2018 года.

Оборот малых предприятий города Семикаракорска (включая микропредпрития) за январь-декабрь 2019 года составил 1432,0 млн. рублей, что на 15,5 процентов ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Среднесписочная численность работников малых и микропредприятий города Семикаракорска  в январе-декабре 2019 года составила 657 человек, что ниже  показателя за аналогичный период прошлого года  на 12,9 процентов.

Среднемесячная заработная плата работников этих организаций в январе-ноябре  2019 года составила 18084,3 рублей, что также на 2,7 процента меньше, чем в соответствующем периоде 2018 года.

__________________________________________________________________

*Незначительное увеличение оборота организаций, численности работников и небольшой рост среднемесячной заработной платы в 2019 году  произошли по причине прекращения в конце 2018 года деятельности АФ Приазовская со значительной численностью и уровнем заработной платы, превышающем средние показатели по городу.

Благоприятными секторами инвестирования остается  промышленное производство, информационно-коммуникационные технологии, туризм, социальная сфера, торговые сети. Системообразующим предприятием является ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат».

Предпринимательство - это огромный потенциал, который во многом определяет экономику и развитие города. На предприятиях бизнеса работает порядка 4,5 тысяч человек - это 35% экономически активного населения города.

Комплексное благоустройство территорий, решение многих социальных вопросов невозможно решить без участия бизнеса.

В минувшем году в приоритете у органов местного самоуправления стояли задачи популяризации предпринимательской деятельности: это ярмарки, участие предпринимателей в различных конкурсах, задачи по информированию и самое главное прямое общение с бизнесом.

Вопросы, вынесенные на  обсуждение в отчетном году, были обусловлены изменениями в действующем законодательстве (налоговом, пенсионном, санитарно-эпидемиологическом, а также в сфере обращения с ТКО). Путем конструктивного диалога были найдены решения сложившихся в сфере бизнеса проблем.

В 2019 году введено в эксплуатацию 6 объектов торговли площадью  1623 кв.м. Среди них две фирменных кондитерских сети «Золотой колос», оснащенных современным производственным оборудованием и комфортно оформленным торговым залом.

В отчетном году на территории города Семикаракорска функционировали 4  ярмарочных площадки, 2 из которых с предоставлением мест на бесплатной основе.

Городская администрация выступила организатором 6 ярмарок. Организациям, индивидуальным предпринимателям, ведущим личное подсобное хозяйство, предоставлено 190 торговых мест. Традиционно широко проводилась ярмарка в честь Дня российского предпринимательства. С каждым годом состав участников расширяется. Гостями в мае были предприятия «СЕМИМОЛ», «Аютинский хлеб», продукция которого отмечена торговой маркой «Сделано на Дону», личные подсобные хозяйства районов Ростовской области. У предпринимателей на подобных мероприятиях имеется возможность наладить партнерские отношения с производителями Ростовской области, деловые контакты, у горожан - приобрести качественную продукцию по доступным ценам.

Нестационарная торговля, безусловно, оказывает весомое влияние на развитие малого бизнеса. В Семикаракорске  насчитывается 21 нестационарный торговый объект  круглогодичного размещения (лотки, павильоны, киоски) и 24 открытых площадки для  сезонной торговли (летние кафе, бахчевые развалы, сезонные лотки и елочные базары).

Малые торговые форматы, и в частности нестационарная торговля, несмотря на развитие торговых сетей, играют важную роль в экономике города, что дает  возможность жителям приобрести продукцию в шаговой доступности.

Важным показателем развития торговой сети является обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 жителей. Показатель норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, разработанный Правительством Ростовской области для поселений, является стимулом к развитию  торговли. Для Семикаракорского городского поселения установлен норматив 124 торговых объекта местного значения по продаже продовольственных товаров и товаров смешанного ассортимента. По состоянию на 01.01.2020 года такой норматив выполнен и составляет 137 торговых объектов. Данный показатель удалось достичь за счет открытия магазинов, площадью до 300 м², малоформатных магазинов, а также развития сети нестационарной торговли.

По состоянию на 01.01.2020 на территории Семикаракорского городского поселения дислоцировано 47 предприятий общественного питания на 1546 посадочных мест, что на 11,9 % больше аналогичного периода прошлого года.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий Программы

В целях выполнения мероприятий муниципальной программы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» в отчетном году были поставлены задачи, позволяющие разрешить ключевые проблемы развития малого и среднего предпринимательства, в том числе:

1. Повышение предпринимательской активности.

2. Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-экономического развития города Семикаракорска.

3. Наполнение рынка товарами и услугами малых и средних предприятий, в том числе местного производства и инновационного характера.

4. Увеличение числа субъектов малого и среднего бизнеса.

5. Увеличение налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджет Семикаракорского городского поселения.

6. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности.

Программно-целевой метод развития и поддержки субъектов малого предпринимательства на муниципальном уровне зарекомендовал себя как механизм, дающий наибольший экономический эффект. На реализацию программных мероприятий в 2019 году предусмотрено  финансирование в сумме 23,936 тыс. рублей.

Программно-целевой метод развития и поддержки субъектов малого предпринимательства на муниципальном уровне зарекомендовал себя как механизм, дающий наибольший экономический эффект. С целью комплексного подхода к решению задач по развитию малого и среднего предпринимательства мероприятия программы реализовывались по следующим направлениям:

| № п/п | Наименование контрольного мероприятия Программы | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- |
| - Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства |  |  |
| 1.1. | Проведение совместной работы с органом статистики по сбору информации. Анализ полученной информации | Продолжалась работа по сбору статистической информации о деятельности СМП. На основании данных составлен прогноз социально-экономического развития по разделу «Труд». Произведен анализ состояния и намечены перспективы развития потребительского рынка, подготовлена аналитическая записка, которая размещена на сайте в разделе «Торговая деятельность» |
| 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |  |  |
| 2.1. | Разработка и изготовление информационных, презентационных материалов для СМП, создание информационной базы | Актуализация сведений в разделе «Развитие малого предпринимательства» на официальном сайте Администрации Семикаракорского поселения |
| 3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |
| 3.1. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в смотрах-конкурсах | Смотр-конкурс «Новогодний Семикаракорск» (победители ИП Цатурян Г.В., ИП Малыхин А.В., ИП Козловцев А.И.) |
| 3.2. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в тематических семинарах, дискуссионных площадках, тематических встречах, круглых столах | Организовано общее собрание предпринимателей 14.11.2019 по проблемным вопросам развития бизнеса с участием представителей УПФР, территориального отдела Роспотребнадзора, налоговой службы, регионального оператора по вывозу ТКО |
| 3.3. | Социальная ответственность бизнеса | Участие бизнеса в общегородских благотворительных акциях |
| - Рекламно- выставочная деятельность |  |  |
| 4.1. | Организация рекламно-выставочных мероприятий на общегородских праздниках | Организовано выставочно-ярмарочное мероприятие ко Дню российского предпринимательства (25.05.2019), На постоянной основе проводятся ярмарки «выходного дня», представляется продукция местных товаропроизводителей и производителей Ростовской области. Всего в 2019 году проведено 6 ярмарок, организациям, индивидуальным предпринимателям предоставлено 190 торговых мест. Ярмарки оформлены в соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению ярмарок. |
| 5. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  |  |
| 5.1. | Оказание консультационной помощи молодежи, желающей организовать собственное дело | Консультационная поддержка оказывается постоянно по мере обращения. В 2019 году за консультацией обратились 32 субъекта малого и среднего предпринимательства. |

Все реализованные мероприятия программы получили положительную оценку со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации Программы

В 2019 году наряду с прежними факторами (падение платежеспособности потребителей, невозможность кредитования и пр.) на результаты деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в Семикаракорском городском поселении  повлияли:

- усиление конкуренции со стороны крупных торговых сетей;

- рост стоимости кредитных ресурсов;

- отсутствие прямой финансовой поддержки регионального и федерального бюджетов;

- рост цен и инфляции.

Вместе с тем данные факторы не оказали существенного влияния на достижение плановых значений показателей.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию Программы

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2019 году составляет  53,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения –  53,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением  Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.12.2019 № 160 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения  от 25.11.2019 № 154 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.12.2019 № 161 « О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 26.11.2018 № 114 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил  23,936 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью  предусмотрено  23,936  тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения 23,936 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 1.

Раздел 5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм

Программы за 2019 год

Результаты реализации основных мероприятий Программы в 2019  году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

темп роста оборота малых и микропредприятий Семикаракорского городского поселения- 84,5 процента;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Семикаракорского городского поселения  – 67,7 единиц;

количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов - 0,059 тыс. единиц;

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности - 11,4 процента.

Таким образом, в 2019 году из предусмотренных Программой  двух целевых показателей (индикаторов) достигнуто плановое значение по  трем целевым  показателям  (индикаторам).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам) приведены в приложении № 2 к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства».

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

Программы в 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна   1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна  1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет  1,0,  что характеризует высокий  уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет 100 процентов,  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета Семикаракорского городского поселения,  безвозмездных поступлений в бюджет Семикаракорского городского поселения за счет федеральных и областных средств  составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения,  безвозмездных поступлений в бюджет Семикаракорского городского поселения за счет федеральных и областных средств составляет 1,0 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

3. Эффективность использования средств  бюджета Семикаракорского городского поселения  на реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует  высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2019 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет – 1,04

Таким образом, определен  высокий   уровень реализации Программы по итогам 2019 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Примечание.

Список используемых сокращений:

ЗАО – закрытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ОАО – открытое акционерное общество;

СМИ – средство массовой информации;

ИП - индивидуальный предприниматель;

СМСП – субъект малого и среднего предпринимательства;

МСП – малое и среднее предпринимательство;

МАУ МФЦ - Муниципальное автономное учреждение Семикаракорского района «Многофункциональный  центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

| Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе | Г.В. Юсина |
| --- | --- |

Приложение № 1

к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения  «Развитие субъекта малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Администрацией Семикаракорского района

от 07.11.2018 № 745, за 2019 год

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745 |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2019 год, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы), тыс. руб. |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
| Задача 1: Информационное и консультационное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение профессиональных рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2: Создание условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 26,1 | 0,0 | 23,936 | 0,0 | 0,0 | 23,936 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3: Содействие формированию деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация мероприятий в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями в сфере развития и поддержки предпринимательстваорганизация бизнес-миссий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,936 | 0,0 | 0,0 | 23,936 | 0,0 | 23,936 | 0,0 | 0,0 |  | 23,936 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 53,1 | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 0,0 | 23,936 | 0,0 | 0,0 | 23,936 | 0,0 | 23,936 | 0,0 | 0,0 |  | 23,936 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения  «Развитие субъекта малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Администрацией Семикаракорского района

от 07.11.2018 № 745, за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп роста оборота малых и микропредприятий Семикаракорского городского поселения | процентов | 123,6 | 100,3 | 84,5 | снижение оборота розничной торговли малых предприятий связано с общим снижением покупательской способности населения |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Семикаракорского городского поселения | единиц | 46,7 | 46,9 | 67,7 | превышение планового значения показателя произошло по причине увеличения общего количества СМСП на 1 тыс. человек населения Семикаракорского городского поселения |
| 3 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | тыс. единиц | 0,055 | 0,057 | 0,059 | превышение планового значения показателя произошло по причине открытия новых нестационарных торговых объектов за счет увеличения мест размещения |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности | процентов | 11,0 | 11,2 | 11,4 | превышение планового значения показателя произошло в связи с увеличением количества субъектов малого и среднего предпринимательства |

»