Проект

Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____.2011                                     г.Семикаракорск                                           № ___

Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза

социально-экономического развития Семикаракорского

городского поселения и  составления проекта бюджета

Семикаракорского городского поселения Семикаракорского

района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Областным законом от 03.08.20117 №743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», Постановлением Администрации Ростовской области от 23.05.2011 №295 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития области и составления проекта областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 29.08.2007 № 19 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения и составления проекта бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района  на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (далее  - Порядок) согласно приложению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения Горяиновой Е.В. обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения Лубашева В.С.

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                                А.Н.Черненко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Семикаракорского

городского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Семикаракорского городского поселения

от  ________.2011 № _____

Порядок и сроки разработки прогноза

социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения и

составления проекта  бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского

района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка сектором экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения предварительной информации по ожидаемым темпам роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012-2014 годы | до 10.06.2011 | Ведущий специалист по вопросам экономики и тарифного регулирования сектора экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Чайкина О.Ю.) |
| 2. | Разработка прогноза развития экономики и социальной сферы Семикаракорского городского поселения по видам экономической деятельности на 2012-2014 годы | до 01.07.2011 | Ведущий специалист по вопросам экономики и тарифного регулирования сектора экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Чайкина О.Ю.) |
| 3. | Подготовка данных консолидированного бюджета для разработки прогноза по разделу «Финансы»: Отчет за 2009-2012 годы, оценка 2011 года, прогноз на 2012-2014 годы | до 20.08.2011 | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В.) |
| 4. | Представление Главе Семикаракорского городского поселения: |  |  |
| 4.1. | Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде | до 01.08.2011 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения (Братков В.И.) |
| 4.2. | Прогнозных индексов изменения размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги на 2012 год | до 01.07.2011 | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Чайкина О.Ю.) |
| 4.3. | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Администрации Семикаракорского городского поселения, на 2012-2014 годы | до 22.08.2011 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения (Братков В.И.) |
| 4.4. | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для Администрации Семикаракорского городского поселения на 2012-2014 годы | до 22.08.2011 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения (Братков В.И.) |
| 4.5. | Прогноза социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения на 2012-2014 годы | до 25.08.2011 | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Чайкина О.Ю.) |
| 5. | Подготовка: |  |  |
| 5.1. | Планового реестра расходных обязательств Администрации Семикаракорского городского поселения | до 20.05.2011 | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В.) |
| 5.2. | Расчетов, используемых при формировании бюджета Семикаракорского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по формам, установленным постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 18.05.2010 №14 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района и среднесрочного финансового плана Семикаракорского городского поселения» | до 01.11.2011 | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В.) |
| 5.3. | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района по состоянию на последнюю отчетную дату по Семикаракорскому городскому поселению: налогу на доходы физических лиц; | до 10.07.2011 | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В.) |
| 5.4. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества | до 01.08.2011 | Сектор архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения (Сулименко А.В.) |
| 5.5. | Информации о предельной штатной численности Администрации Семикаракорского городского поселения на 2012-2014 годы | до 01.09.2011 | Отдел организационной, кадровой и архивной работы Администрации Семикаракорского городского поселения (Юсина Г.В.) |
| 6. | Формирование планового реестра расходных обязательств Семикаракорского городского поселения | до 01.06.2011 | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В.) |
| 8. | Разработка предельных объемов расходных обязательств бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2012-2014 годы и их представление Главе Семикаракорского городского поселения | до 10.10.2011 | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В.) |
| 9. | Подготовка проекта постановления Администрации Семикаракорского городского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Семикаракорского городского поселения на 2012-2014 годы» | до 01.11.2011 | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В.) |
| 10. | Формирование проекта показателей расходов бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов и их представление Главе Семикаракорского городского поселения | до 15.10.2011 | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В.) |
| 11. | Представление распределения расходов бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района по классификации расходов бюджета и уточнение (при необходимости) распределения межбюджетных трансфертов | до 01.11.2011 | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В.) |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации Семикаракорского городского поселения «Об утверждении Инвестиционной программы Семикаракорского городского поселения на 2012 год» | до 15.10.2011 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения (Братков В.И.) Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В.) |
| 13. | Подготовка проектов постановлений Администрации Семикаракорского городского поселения об утверждении городских целевых программ или внесение изменений в действующие долгосрочные целевые программы, предусматривающих их реализацию в 2014 году | до 15.10.2011 | Структурные подразделения Администрации Семикаракорского городского поселения |
| 14. | Подготовка и представление на рассмотрение Главе Семикаракорского городского поселения: проекта решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района; проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Семикаракорского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с пояснительной запиской | до 10.11.2011 | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В.) Сектор архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения (Сулименко А.В.) |
| 15. | Разработка уточненного реестра расходных обязательств Семикаракорского городского поселения и представление в финансовый отдел Администрации Семикаракорского района | до 15.01.2012 | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В.) |
| 16. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Семикаракорского городского поселения | до 20.01.2012 | Сектор экономики и финансов Администрации Семикаракорского городского поселения (Горяинова Е.В.) |

Заведующий отделом

организационной, кадровой

и архивной работы                                                                                                                                                                 Г.В.Юсина