Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.10.2014                             	      г. Семикаракорск                                      №   176

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Информационное общество»  за 9 месяцев 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

- Принять к сведению отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Информационное общество» за 9 месяцев 2014 года согласно приложению к настоящему  распоряжению.

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

3.  Контроль за  исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы  Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г. В.

Глава  Семикаракорского

городского  поселения                                                                        А. Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Зам. Главы Администрации

Г. В. Юсина

Исп. Ю.В.Сидорович

Приложение

к распоряжению Администрации Семикаракорского

городского поселения

от    06.10.2014     № 176

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Информационное общество» за 9 месяцев 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ИОВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключениено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.<1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Формирование необходимых условий для развития коммуникационной инфраструктуры доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, ведущий специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Администрации Семикаракорского городского поселения | Обеспечение бесперебойной работы при межведомственном взаимодействии, электронном документообороте, обеспечение наличия на территории муниципального образования современной информационной инфраструктуры, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием универсальной электронной карты, переход на безбумажный документооборот | - | - | 186,9 | 116 | 143,9 |
| 1.1 | Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | 17.04.2014 | 30.05.2014 | 126 | 72,1 | 83,8 |
| 1.2 | Приобретение ЭЦП для системы электронного документооборота «Дело» |  |  | 31.03.2014 | 31.03.2015 | 2,4 | 1,6 | 1,6 |
| 1.3 | Оплата услуг по передаче отдельных полномочий в МАУ «МФЦ» |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 58,5 | 42,3 | 58,5 |
| 2 | Развитие информационно-технологической инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения | Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, ведущий специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Администрации Семикаракорского городского поселения | Обеспечение бесперебойной работы средств вычислительной техники и периферийных устройств, повышение качества работы сотрудников аппарата, повышение уровня информированности населения, расширение функционала вычислительной техники, повышение защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения | - | - | 663,7 | 405,8 | 600,7 |
| 2.1 | Приобретение офисной техники |  |  | 22.04.2014 | 31.05.2014 | 95,1 | 35,3 | 76,7 |
| 2.2 | Приобретение программного обеспечения и услуг по его сопровождению |  |  | 30.12.2013 07.04.2014 19.03.2014 30.04.2014 22.05.2014 30.07.2014 04.08.2014 03.09.2014 23.09.2014 30.09.2014 | 31.03.2014 31.12.2014 01.04.2015 31.12.2014 30.06.2014 30.09.2014 04.08.2015 31.12.2014 23.09.2015 30.09.2015 | 445,7 | 305,2 | 423,3 |
| 2.3 | Приобретение расходных материалов к оргтехнике |  |  | 14.04.2014 21.05.2014 | 30.04.2014 31.12.2014 | 77,9 | 51,1 | 76,7 |
| 2.4 | Услуги по ремонту оргтехники |  |  | - | - | 45 | 14,2 | 24 |
| 3. | Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в сети «Интернет» (поддержка официального сайта Администрации) | Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, ведущий специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Администрации Семикаракорского городского поселения | Повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения. Обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления. | 31.03.2014 | 31.03.2015 | 5 | 4,5 | 4,5 |
| 4. | Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, ведущий специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Администрации Семикаракорского городского поселения | Модернизация системы видеонаблюдения на территории городского поселения, повышение лояльности жителей муниципального образования к объектам, на которых ведется видеофиксация. | - | - | 110 | - | 96,7 |
| 4.1 | Приобретение и монтаж систем видеонаблюдения |  |  | - | - | 110 | - | 96,7 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | X | 965,6 | 526,3 | 845,8 |

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе							  		                  Г.В.Юсина