Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021                             г. Семикаракорск                                           №   30

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности» за   2020 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.10.2018 № 662 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2020 год  согласно приложению   к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и в библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за  исполнением  постановления  возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

Глава  Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                  А.Н.Черненко

Постановление вносит:

Зам. главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству

Ильин М.Н.

Приложение

к постановлению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от    22.01.2021 № 30

Отчет

о  реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» за   2020  год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – программа),   ответственным исполнителем  и участниками  программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Семикаракорского городского поселения и их проектов;

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации: размещено   25 информационно-аналитических материалов о реализации в Семикаракорском городском поселении мероприятий по противодействию коррупции;

повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счет обучения   муниципальных служащих Семикаракорского городского поселения на курсах повышения квалификации по темам: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» и «Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской Федерации»;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

осуществлен комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности;

проведено 2 «круглых стола» с участием лидеров и актива подростковых и молодежных общественных организаций в профессиональных образовательных организациях по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений;

разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов и организована их реализация во всех учреждениях;

проведен мониторинг наркоситуации и работы по профилактике наркомании  на территории Семикаракорского городского поселения;

уничтожено 6 очагов произрастания дикорастущей конопли 
на площади 44,5 кв.м.;

силами казачьих и народных дружин оказано содействие правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков;

Занято 1 место в районном конкурсе среди поселений Семикаракорского района на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково молодежной среде.

Раздел 2. Результаты реализации 
основных мероприятий Программы

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий, а именно:

Приняты следующие правовые акты Администрации Семикаракорского городского поселения:

Распоряжение главы  Администрации Семикаракорского городского поселения от 28.01.2020 № 11 «Об утверждении плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Семикаракорского городского поселения на 2020 год»;

Реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции.

Проведено 2 инструктивно-методических семинара:

- с должностными лицами органов муниципальной власти Семикаракорского городского поселения, ответственными за антикоррупционную работу, также посвященный декларационной кампании 2020 года.

- с должностными лицами муниципальных органов Семикаракорского городского поселения, в обязанности которых входит участие в работе по противодействию коррупции, посвященный отдельным вопросам применения законодательства о противодействии коррупции.

1.3. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Семикаракорского городского поселения и их проектов. Проведены антикоррупционные экспертизы 2   проектов и 125 действующих нормативно правовых актов Семикаракорского городского поселения, по их результатам не выявлено коррупциогенных факторов.

1.4. Проведение мониторинга общественного мнения   о состоянии коррупции в Семикаракорском городском поселении путем опроса населения.

Проведен социологический опрос населения в Семикаракорском городском поселении по теме «О состоянии коррупции в Семикаракорском городском поселении». Социологический опрос был проведен путем выборки объемом 100 респондентов взрослого населения Семикаракорского городского поселения.

1.5.  Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов муниципальной власти Семикаракорского городского поселения   путем опубликования материалов на   официальном сайте  и в газете «Семикаракорские Вести».

1.6. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении. Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта и на судебных участках мировых судей разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована 
их реализация.

В соответствии с планами по предотвращению террористических актов 
в учреждениях и предприятиях, подведомственных Администрации Семикаракорского городского поселения, приняты меры по охране находящихся на балансе организаций:

усилен пропускной контроль на прилегающих территориях учреждений, предприятий и объектов за  посторонними лицами и автотранспортом;

до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции 
по антитеррористической безопасности.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации Программы

Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств   бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района. Всего из  бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию программных мероприятий в  2020 году было предусмотрено  0,0 тысяч рублей.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2020 год приведен  в приложении   к настоящему постановлению.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
(индикаторов) Программы  за 2020 год

Муниципальной программой   предусмотрено 6 показателей, из которых   по 6 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Семикаракорском городском поселении» - плановое значение 33,1 %, фактическое значение -35%.

Показатель 2. «Количество членов добровольной народной дружины в Семикаракорском городском поселении» - плановое значение 20 человек, 20 человек - фактическое значение.

Показатель 3. «Количество раскрытых преступлений с участием членов добровольной народной дружины» - плановое значение 3 единицы, фактическое значение -3 единицы,

Показатель 4. «Количество проведенных сходов граждан»	- плановое значение- 40, фактическое значение-    40,

Показатель 5. «Количество мероприятий с участием общественных формирований, добровольной народной дружины, с ОМВД России по Семикаракорскому району» - плановое значение- 15, фактическое -    15.

Показатель 6. «Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в сфере профилактики правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической направленности» плановое значение- 3, фактическое значение- 4. 
       Сведения о достижении значений показателей  и фактических значений показателей  муниципальной программы представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2020 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году оценивается на основании степени достижения целевых показателей, степени реализации основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1   равна  1,05;

степень достижения целевого показателя 2   равна  1,0;

степень достижения целевого показателя 3   равна   1,0;

степень достижения целевого показателя 4   равна   1,0;

степень достижения целевого показателя 5   равна   1,0;

степень достижения целевого показателя 6   равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,008, что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет  1,0, что характеризует  высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных  основных  мероприятий  и мероприятий  ведомственных  целевых  программ, финансируемых за счет средств  бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского  района, безвозмездных поступлений   оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы составляет 1,00, плановое значение – 6, фактическое значение – 6.

3.2  Степень соответствия запланированному уровню расходов, денежные средства не израсходовались-0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,008 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,004,  что означает высокий уровень реализации муниципальной программы.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году не привлекались.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и

организационной работе                                                           Юсина Г.В.

Приложение 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»  за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а так же контрольных событий

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» за 2020 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа- ции | окончания реализа- ции | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | Администрация Семикаракорского городского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | 1. Основные мероприятия Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Семикаракорском городском поселении | Администрация Семикаракорского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение мониторинга граждан Семикаракорского городского поселения по изучению общественного мнения | Проводился мониторинг изучалось общественно мнение населения | - |
| 3. | 2. Основные мероприятия Количество членов добровольной народной дружины в Семикаракорском городском поселении | Администрация Семикаракорского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание народной дружины по необходимому количеству сотрудников для охраны общественного порядка | Создана народная дружина из 20 сотрудников | - |
| 4. | 3. Основные мероприятия Количество раскрытых преступлений с участием членов добровольной народной дружины | Администрация Семикаракорского городского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Участие в охране общественного порядка с сотрудниками полиции, помощь в раскрытии преступлений | Организовано совместное раскрытие преступлений с полиции, раскрыто 3 преступления | - |
| 5. | 4. Основные мероприятия Количество проведенных сходов граждан | Администрация Семикаракорского городского поселения. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация проведения сходов граждан, с доведением информации до населения | Организовано проведение 40 сходов граждан, доводилась информация по антитеррористической защищенности, ГО и ЧС | - |
| 6. | 5. Основные мероприятия Количество мероприятий с участием общественных формирований, добровольной народной дружины, с ОМВД России по Семикаракорскому району | Администрация Семикаракорского городского поселения. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Своевременное обеспечение охраны общественного порядка с полицией при проведении массовых мероприятий | Обеспечивалась охрана общественного порядка, нарушений допущено небыло | - |
| 7. | 6. Основное мероприятие . Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в сфере профилактики правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической направленности | Администрация Семикаракорского городского поселения. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение доведения информации до населения через средства массовой информации, сайт администрации | Произведена публикация 4 статей на сайте администрации по тематике профилактике правонарушений | - |

Приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»  за 2020 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» за 2020год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на снижение уровня преступности в Семикаракорском городском поселении, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 Поощрения граждан, участвующих в охране общественного порядка, сотрудников казачьей и народной дружины | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. Профилактика социально негативных явлений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»  за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Основные мероприятия Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Семикаракорском городском поселении | проценты | 32 | 33,1 | 35 | - |
| 2. | 2. Основные мероприятия Количество членов добровольной народной дружины в Семикаракорском городском поселении | количество. | 20 | 20 | 20 | - |
| 3. |  | количество | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 3. Основные мероприятия Количество раскрытых преступлений с участием членов добровольной народной дружины |  |  |  |  |  |
| 4. |  | количество | 40 | 40 | 40 |  |
|  | 4. Основные мероприятия Количество проведенных сходов граждан |  |  |  |  |  |
| 5. | 5. Основные мероприятия Количество мероприятий с участием общественных формирований, добровольной народной дружины, с ОМВД России по Семикаракорскому району | количество | 15 | 15 | 15 |  |
| 6. | 6. Основное мероприятие Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в сфере профилактики правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической направленности | количество | 3 | 3 | 4 |  |