проект

Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.2026                                г. Семикаракорск                                           № __

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Экономическое развитие» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.09.2024 № 626 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения» (в редакции от 19.02.2026 № 97)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 
Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.12.2024 № 846, за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Семикаракорского городского поселения «Семикаракорск-официальный».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Паршину Н.П.

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                          Н.В. Пащенко

постановление вносит

отдел финансово-экономического и

бухгалтерского учета

исполнитель Чайкина О.Ю.

Приложение

к постановлению

Администрации

Семикаракорского городского поселения

от ___.___.2026 № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.12.2024 № 846, за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Семикаракорского городского поселения, в том числе роста частных инвестиций в основной капитал, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, увеличения объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг), в рамках реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.12.2024 № 846 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Экономика города в 2025 году сохранила устойчивые показатели, благодаря успешной работе промышленных предприятий и организаций малого бизнеса, обеспечивая занятость и основные поступления в местный бюджет.

По предварительным статистическим данным:

- оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города Семикаракорска  за январь-декабрь 2025 года составил 5308,7 млн. рублей, темп роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года составил 111,7 %.

среднесписочная численность работников крупных и средних  организаций города Семикаракорска  в январе - декабре  2025 года составила 5619 человек, что выше  показателя за аналогичный период прошлого года  на 1,9 процента.

среднемесячная заработная плата работников этих организаций в январе-декабре  2025 года составила 63524 рубля, что на 8636 рублей, или на 15,7 процента больше, чем в соответствующем периоде 2024 года.

оборот малых предприятий города Семикаракорска (включая микропредприятия) за январь-декабрь 2025 года составил 2526,8 млн. рублей.

По предварительной оценке Ростовстата данный показатель сложился ниже прогноза в связи с сокращением потребительской активности     в условиях значительного замедления темпов потребительского кредитования, обусловленного повышением ключевой ставки Банка России.

среднесписочная численность работников малых и микро-предприятий города Семикаракорска  в январе-декабре 2025 года составила 498 человек, что выше  показателя января-декабря прошлого года  на 1,2 процента.

среднемесячная заработная плата работников этих организаций в январе-декабре  2025 года составила 42982 рубля, что  на 9,4 процента больше, чем в 2024 году.

На 1 января текущего года по данным ФНС России из Единого реестра в городе насчитывается порядка 2 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Их число растет, увеличивается и число самозанятых граждан.

За 2025 год заключено 11 социальных контрактов с малоимущими семьями для развития предпринимательской деятельности на территории Семикаракорского городского поселения на сумму более 3,8 млн. рублей.

Данная мера поддержки позволяет снизить уровень безработицы и увеличить количество людей занимающихся любимым делом.

В приоритете создание условий для сохранения и развития малого бизнеса в текущей экономической ситуации, развитие малых форматов торговли,  ярмарочной деятельности с целью продвижения продукции местных товаропроизводителей и реализации продукции населению по доступным ценам, создание новых рабочих мест.  По состоянию на 01 января 2025 года розничная торговая сеть включает в себя порядка 480 объектов розничной торговли, 55 организации общественного питания, 113 предприятий бытового обслуживания. В течение отчетного года введено 8 новых торговых объектов площадью 2564,3 м². Надо отметить, что рынок общественного питания становится более гибким, предлагая населению новые  розничные food-форматы с собственным производством и отделами кулинарии в стационарных торговых объектах, активно развивается нестационарная торговля.

В целях повышения прозрачности процедур, получение права размещения НТО с 01.01.2022 года осуществляется путем проведения аукциона в электронной форме. Нормативным правовым документом утвержден Порядок организации и проведения аукционов в электронной форме.

Аукционной документацией предусмотрено соблюдение Дизайн-кода, принятого Администрацией Семикаракорского городского поселения. За истекший период 2025 года по итогам аукционов в электронной форме заключено 2 договора о размещении НТО.

В целях стабилизации ценовой ситуации, насыщения потребительского рынка товарами по доступным ценам в 2025 году на территории города функционировало 5 ярмарочных площадок, на которых предусмотрено предоставление  мест на бесплатной основе.

Оценить продукцию сельхозпроизводителей Семикаракорского района и Ростовской области жители Семикаракорска смогли на осенних сельскохозяйственных ярмарках. Отмечается тенденция к увеличению числа крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, желающих представить свою продукцию, потому что ярмарки традиционно востребованы у жителей нашего города.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на постоянной основе осуществляется имущественная, информационная, консультационная и образовательная поддержка.

В целях информационной поддержки малого и среднего предпринимательства информация, предусмотренная действующим законодательством,  а также вся необходимая для СМСП, размещается на официальном сайте администрации Семикаракорского городского поселения, а также доводится до сведения       предпринимателей посредством электронной почты.

Ответственными специалистами администрации Семикаракорского городского поселения оказывалась консультационная помощь по вопросам в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

За консультацией обратились 94 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)

мероприятий (результатов) и контрольных точек

структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий муниципальной программы «Стимулирование предпринимательской деятельности на территории Семикаракорского городского поселения» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 17 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории Семикаракорского  городского поселения для предпринимательской деятельности» выполнено или частично выполнено.

Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках конференциях, круглых столах и семинарах.

Инвестиционная и предпринимательская деятельность освещалась на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства».

В течение года по контракту, заключенному с  органом статистики проводилось исследование показателей социально-экономического развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Подготовлена аналитическая записка за период полугодие и год. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно - правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. За 2025 год оценку регулирующего воздействия прошли 2 проекта документа.

На постоянной основе актуализировалась информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения.

Мероприятие (результат) «Проведены информационно-просветительские и консультационные мероприятия для субъектов МСП и самозанятых граждан» выполнено.

Подготовлено техническое задание на предоставление услуг по формированию муниципальных информационных ресурсов о социально-экономическом положении Семикаракорского городского поселения, закупка включена в план закупок, заключен контракт с Ростовстатом. Ежеквартально в течение года осуществлялась приемка оказанных услуг.

В рамках комплекса процессных мероприятий муниципальной программы «Развитие потребительского рынка» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Реализованы меры по развитию розничной торговли, повышена доступность инфраструктуры торговли для населения» выполнено.

Разработана нормативная база по вопросу предоставления муниципальных преференций в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов). В течение 2025 года заявок не поступало.

В течение года организованы две ярмарки (сельскохозяйственная и «выходного дня»). Обеспечено развитие торговых сетей (в течение года открыты магазины сети «Чижик», «Победа», Пятерочка», «Магнит»).

Субъекты предпринимательской деятельности информированы через раздел «Потребительский рынок» о Порядке размещения нестационарных торговых объектов, наличии в схеме размещения нестационарных торговых объектов свободных мест (в том числе на базе транспортного средства).

Мероприятие (результат) «Реализованы меры по предоставлению гражданам бесплатной консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей» выполнено.

Организована работа «горячей линии» для оказания консультационных услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей». На официальном сайте созданы разделы «Финансовая грамотность» и «Защита прав потребителей».

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывало влияние внешнее санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил  31,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – средства не предусмотрены;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 
средства не предусмотрены.

внебюджетные источники – средства не предусмотрены;

местный бюджет- 31,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 26.11.2024 № 165 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 31,5 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – областной бюджет – средства не предусмотрены;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 
средства не предусмотрены.

внебюджетные источники – средства не предусмотрены;

местный бюджет- 31,5 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

плановых и фактических значений показателей

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 8 показателей, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель «Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности»: плановое значение – 
5105,2 тыс. рублей, фактическое значение – 5308,7 тыс. рублей.

Показатель « Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий субъектам МСП»: плановое значение – 4 мероприятия, фактическое значение – 4 мероприятия.

Показатель «Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций»: плановое значение -  983,8 млн. руб., предварительные данные 985,0 млн. руб.

Показатель «Среднесписочная численность работников малых, средних и микропредприятий (без внешних совместителей): плановое значение: 0,535 тыс. человек, фактическое значение – 0,498 тыс. человек. Показатель не выполнен в связи с оптимизацией численности на малых предприятиях.

Показатель «Оборот малых и средних предприятий»: плановое значение 2685,1 млн.руб., фактическое значение – 2526,8 млн. руб. (предварительные данные), темп роста 80,0 %.

Показатель «Количество нестационарных торговых объектов» плановое значение: 0,063 тыс. ед., фактическое значение: 0,088 тыс. ед. Рост количества нестационарных торговых объектов связан с проведением сплошной инвентаризации НТО в 2025 году.

Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение 2,03 тыс. ед. фактическое значение: 2,03 по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДмпi рассчитывается по формуле:

УДмпi=0,5×УДп+0,5×УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100 (100 + 100+100+100+100+/ 5)

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 93,3 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 3-х структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы (УДмпi) за 2025 год составляет 96,7 (0,5 × 100 + 0,5 × 93,3).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ОПмп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7×ОПпМП+0,3×ОПпСЭ

где:

ОПпМП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100 + 100 / 4).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 93,3 ((100 + 100 + 80 / 3).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПмпза 2025 год составляет 97,99 (0,7 × 100 + 0,3 × 93,3).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi×EPi×100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

EPi – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет (1 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2 + 1 × 0,2) × 100 = 100.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8×УДмпi+0,1×ОПмп+0,1×ФинУп=ИОиЭфмп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за 2025 год составляет (0,8 × 96,7 + 0,1 × 97,99 + 0,1 × 100) = 97,2 в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы отсутствует.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

_____________________

Примечание.

ИП – индивидуальный предприниматель;

МСП – малое и среднее предпринимательство;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

СМИ – средство массовой информации;

| Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе | Н.П. Паршина |
| --- | --- |

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие»,

утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.12.2024 № 846, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО) | Причины не реали-зации / реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование предпринимательской деятельности на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории Семикаракорского городского для предпринимательской деятельности» | 31 декабря 2025 г. | 24 декабря 2025 г. | условная единица | 1 | 1 | Заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ Чайкина О.Ю. | – |
| 2. | Контрольная точка «Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах. | 01 июля 2025 | 24 декабря 2025 г. | Х | Х | Участие хозяйствующих субъектов в течение года | Заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ Чайкина О.Ю. | – |
| 3. | Контрольная точка «Освещена инвестиционная и предпринимательская деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации» | 31 декабря 2025 г. | 24 декабря 2025 г. | Х | Х | В течение периода на официальном сайте освещалась информация в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства» https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/ | Заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ Чайкина О.Ю. | – |
| 4. | Контрольная точка «Проведено статистическое исследование социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства» | 25 февраля 2025 г. | 25 августа 2025 г. | Х | Х | По заключенному муниципальному контракту с Ростовстатом предоставлены сведения о показателях социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения (за полугодие, год). Аналитическая записка размещена на официальном сайте по ссылке: https://www.semikarakorsk-adm.ru/administration/socio-economic-indicators/consumer-market/#menu2 | Заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ Чайкина О.Ю. | – |
| 5. | Контрольная точка «Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности» | 31 декабря 2025 | 24 декабря 2025 г. | Х | Х | Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно - правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности. За 2025 год оценку регулирующего воздействия прошли 2 проекта документа. Ссылка на размещение https://www.semikarakorsk-adm.ru/business/#menu2 | Заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ Чайкина О.Ю. |  |
| 6. | Контрольная точка «Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения» | 31 декабря 2025 | 24 декабря 2025 г. | Х | Х | Информация размещена в разделе «Потребительский рынок» https://www.semikarakorsk-adm.ru/administration/socio-economic-indicators/consumer-market/ | Заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ Чайкина О.Ю. |  |
| 7. | Мероприятие (результат). Проведены информационно-просветительские и консультационные мероприятия для субъектов МСП и самозанятых граждан | 31 декабря 2025 | 24 декабря 2025 г. | Х | Х | В целях информационной поддержки малого и среднего предпринимательства информация, предусмотренная действующим законодательством, а также вся необходимая для СМСП, размещается на официальном сайте администрации Семикаракорского городского поселения, а также доводится до сведения предпринимателей посредством электронной почты. Ответственными специалистами администрации Семикаракорского городского поселения оказывалась консультационная помощь по вопросам в сфере развития малого и среднего предпринимательства. За консультацией обратились 94 субъекта малого и среднего предпринимательства. | Заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ Чайкина О.Ю. | – |
| 8. | Контрольная точка «Подготовлено техническое задание на предоставление услуг по формированию муниципальных информационных ресурсов о социально-экономическом положении Семикаракорского городского поселения» | 05 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | Заключен контракт с Ростовстатом услуг по формированию муниципальных информационных ресурсов о социально-экономическом положении Семикаракорского городского поселения | Заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ Чайкина О.Ю. | – |
| 7. | Контрольная точка «Произведена приемка услуг» | 31 декабря 2025 | 24 декабря 2025 г. | Х | Х | Акты выполненных работ ежеквартально, оплата услуг произведена в полном объеме | Заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ Чайкина О.Ю. | – |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реализованы меры по развитию розничной торговли, повышена доступность инфраструктуры торговли для населения» | 31 декабря 2025 г. | 24 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ Чайкина О.Ю. | – |
| 2. | Контрольная точка «Предоставлены муниципальные преференции в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» | 31 декабря 2025 г. | 24 декабря 2025 г. | Х | Х | Принято постановление от 24.11.2025 № 347 «Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальной преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов») За предоставлением преференции хозяйствующие субъекты в течение года не обращались | Заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ Чайкина О.Ю. | – |
| 3 | Контрольная точка «Организована популяризация торговли н базе транспортного средства» | 31 декабря 2025 г. | 24 декабря 2025 г. | Х | Х | Заключено 2 договора о размещении на базе транспортного средства | Заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ Чайкина О.Ю. | – |
| 4. | Контрольная точка «Обеспечено развитие ярмарочной деятельности» | 31 декабря 2025 г. | 24 декабря 2025 г. | Х | Х | В соответствии с Календарем проведения ярмарок организовано 5 ярмарок, в том числе 2 сельскохозяйственные | Заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ Чайкина О.Ю. | – |
| 5. | Контрольная точка «Обеспечено развитие торговых сетей» | 31 декабря 2025 г. | 24 декабря 2025 г. | Х | Х | Обеспечено развитие торговых сетей (в течение года открыты магазины сети «Чижик», «Победа», Пятерочка», «Магнит»). | Заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ Чайкина О.Ю. | – |
| 6. | Мероприятие (результат). Реализованы меры по предоставлению гражданам бесплатной консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей | 31 декабря 2025 г. | 24 декабря 2025 г. | Х | Х | На официальном сайте создан раздел «Защита прав потребителей, оказываются консультации. В течение года поступило 13 обращений, даны ответы и консультации | Заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ Чайкина О.Ю. | – |
| 7. | Контрольная точка «Обеспечена телефона «горячей линии» для оказания консультационных услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей | 27 декабря 2025 г. | 24 декабря 2025 г. | Х | Х | организовано оказание бесплатной консультационной помощи потребителям по телефону горячей линии и электронной почте. По состоянию на 23 декабря 2025 г. по телефону «горячей линии» проконсультирован 1 человек. | Заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы отдела ФЭ и БУ Чайкина О.Ю. | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

АО – акционерное общество;

МСП – малое и среднее предпринимательство;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ОАО – открытое акционерное общество;

СМИ – средство массовой информации;

СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив;

Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения

от 12.12.2024 № 846, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Наименование государственной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие» | всего, в том числе: | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 100,0 | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 100,0 | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – |
| Муниципальный проект «Развитие системы взаимодействия инфраструктуры поддержки МСП» | всего, в том числе: | – | – | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – |
| Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование предпринимательской деятельности на территории Семикаракорского городского поселения» | всего, в том числе: | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 100,0 | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 100,0 | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка» | всего, в том числе: | – | – | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения

от 12.12.2024 № 846, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости / динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий / убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста (процентов) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель «Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности» (б/н) | млн. рублей | динамически наследуемый | возрастающий | 5264,1* | 5105,2 | 5308,7 | 100,0 | По предварительной оценке Ростовстата |
| 1.2. | Показатель «Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий субъектам МСП» (б/н) | единица | динамический наследуемый | возрастающий | 3** | 4 | 4 | 100,0 | – |
| 1.3. | Показатель «Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций» | млн. рублей | динамический наследуемый | возрастающий | 890,4 | 983,8 | 985,0 | 100,0 | По предварительной оценке Ростовстата |
| 1.4. | Показатель «Среднесписочная численность работников малых, средних и микропредприятий (без внешних совместителей)» (б/н) | тыс. человек | динамический наследуемый | возрастающий | 0,492 | 0,535 | 0,498 | 100,0 | По предварительной оценке Ростовстата На выполнение показателя повлияло снижение штатной численности работников предприятий и перевод их на неполный рабочий день |
| 1.5. | Показатель «Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов» (б/н) | тыс. единиц | динамический наследуемый | возрастающий | 0,045 | 0,063 | 0,088 | 100,0 | На выполнение показателя повлияли результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов и учет нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в частной собственности |
| Итого по показателям муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы «Экономическое развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование предпринимательской деятельности на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) (б/н) | тыс. единиц | динамически наследуемый | возрастающий | 2,016 | 2,03 | 2,03 | 100,0 | – |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель «Площадь торговых залов объектов розничной торговли» (б/н) | квадратный метр | динамический наследуемый | возрастающий | 36156,3 | 36698,6 | 36836,3 | 100,0 | – |
| 2.2.2. | Показатель «Оборот малых и средних предприятий» (б/н) | тыс. человек | динамический наследуемый | возрастающий | 3156,6 | 2685,1 | 2526,8 | 80,0 | По предварительной оценке Ростовстата сложился ниже прогноза в связи с сокращением потребительской активности в условиях значительного замедления темпов потребительского кредитования, обусловленного повышением ключевой ставки Банка России |
| 2.2.3. | Показатель «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, по письменным обращениям, жалобам по защите прав потребителей от общего количества поступивших обращений» (б/н) | процентов | динамически наследуемый | возрастающий | 100,0*** | - | - | - |  |
| Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Экономическое развитие» |  |  |  |  |  |  |  | 93,3 | Х |
| Итого по муниципальной программе «Экономическое развитие» |  |  |  |  |  |  |  | 96,7 | Х |

* Указано фактическое значение показателя в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения на 2026 – 2028 годы, утвержденным постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 09.09.2025 № 155

** Указано целевое значение показателя, учитываемое в расчете оценки динамики прироста.

***Данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как не характеризует развитие отрасли экономики.

Примечание.

Используемые сокращения:

б/н – без номера.

| Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе | Н.П. Паршина |
| --- | --- |