Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2018                                   г. Семикаракорск                                                  № 60

Об утверждении  отчета о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2017 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Муниципальная политика» за 2017 год  согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                            А.Н. Черненко

Постановление вносит:

заместитель главы по социальной

политике и организационной работе

Юсина Г.В.

Исполнитель: Паршина Н.П.

Приложение 1

к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения                                                                                                                                                                                                                                          от 06.02.2018  № 60

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2017 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2017 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по ПРОГРАММЕ | 14125,2 | - | - | 14125,2 | - | 14602,0 | - | - | 14602,0 | - | 13929,8 | - | - | 13929,8 | - | 672,2 |
| 1. Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семикаракорском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 19,0 | - | - | 19,0 | - | 19,0 | - | - | 19,0 | - | - |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Работы по проведению оценки населением ситуации в Семикаракорском городском поселении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Семикаракорского городского поселения в газете «Семикаракорские вести» | 331,5 | - | - | 331,5 | - | 331,5 | - | - | 331,5 | - | 331,4 | - | - | 331,4 | - | 0,1 |
| 2.3 | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления Семикаракорского городского поселения | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 0 |
| 2.4 | Финансовое обеспечение аппарата Администрации Семикаракорского городского поселения: В т.ч.: расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата; расходы на обеспечение функций аппарата | 13279,7 11819,7 1460,0 | - | - | 13279,7 11819,7 1460,0 | - | 13778,6 12295,0 1483,6 | - | - | 13778,6 12295,0 1483,6 | - | 13106,5 11737,9 1368,6 | - | - | 13106,5 11737,9 1368,6 | - | 672,1 557,1 115,0 |
| 2.5 | Обеспечение содержания имущества (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 36,8 | - | - | 36,8 | - | 8,2 | - | - | 8,2 | - | 8,2 | - | - | 8,2 | - | 0 |
| 2.6 | Пособия по социальной помощи населению | 107,2 | - | - | 107,2 | - | 114,7 | - | - | 114,7 | - | 114,7 | - | - | 114,7 | - | 0 |
| 2.7 | Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в рамках (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 0 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от  06.02.2018 № 60

Пояснительная записка

о результатах реализации муниципальной  программы

«Муниципальная политика» за 2017 год

Основными целями программы являются:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семикаракорском городском поселении;

- обеспечение эффективной деятельности Администрации  Семикаракорского городского поселения;

- создание условий по обеспечению доступа населения Семикаракорского городского поселения к информации о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения, Собрания  депутатов Семикаракорского городского поселения.

Программа состоит из двух подпрограмм. Подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семикаракорском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» и подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения  «Муниципальная политика». В рамках программы  проводились  следующие мероприятия:

-  профессиональная переподготовка муниципальных служащих;

- официальная публикация нормативно-правовых актов Семикаракорского городского поселения в газете «Семикаракорские вести»;

-  проведение мероприятий по освещению деятельности органов местного самоуправления;

- финансовое обеспечение аппарата Администрации Семикаракорского городского  поселения.

В 2017 году прошли курсы повышения квалификации 10 человек. Официальное опубликование нормативно-правовых актов составило 100%. Ответственным исполнителем был заключён контракт с муниципальным унитарным предприятием Семикаракорского района «Редакция «Семикаракорские вести» на оказание услуг по осуществлению официального опубликования в газете правовых актов, иных информационных материалов Собрания депутатов и Администрации. Осуществлялся контроль за качеством и своевременностью опубликования.

Для освещения деятельности Администрации, Собрания депутатов был проведён конкурс и определён  телеканал СННТВ. По договору с Администрацией осуществлялся регулярный показ новостных выпусков, освещающих деятельность органов местного самоуправления, события, происходящие в жизни города.

Финансовое обеспечение аппарата предусматривало расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата, расходы по обеспечению функций аппарата. Выплаты по оплате труда проводились в соответствии с нормативными актами.  Закупки осуществлялись в соответствии с графиком и с федеральными и областными законами, а также правовыми актами Администрации. Осуществлялся строгий контроль за эффективной реализацией муниципальных контрактов и договоров в полном объёме.

В 2017 году на реализацию Программы предусмотрены денежные средства в размере 14602,0 тыс. рублей. Отчёт о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2017 год приведён в приложении  1 к настоящему постановлению. В связи с отсутствием финансирования мероприятия пункта 2.1  не проводились. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Муниципальная политика» приведены в приложении 3 к настоящему постановлению.

Эффективность муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по следующим критериям:

1.Оценка эффективности хода реализации целевых показателей муниципальной программы осуществляется по формуле:

Эп=ИДпИЦп×100,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы (процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

По итогам реализации муниципальной, в соответствии с вышеуказанной формулой расчета степень достижения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы Эп составил 1.

2.Бюджетная эффективность муниципальной программы будет определяться по формуле:

Эбюд=ФиФп×100,

где:

Эбюд – бюджетная эффективность муниципальной программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

По итогам реализации муниципальной программы фактическое значение бюджетных затрат Фи составило 13929,8; плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат Фп составило 14602,0; в соответствии с вышеуказанной формулой расчета степень  соответствия бюджетных затрат основных мероприятий составила 0,95.

Расчет эффективности муниципальной программы осуществляется по формуле:

П

Э = -------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования бюджетных средств;

П - показатель степень соответствия бюджетных затрат основных мероприятий муниципальной программы;

Р - степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы, в соответствии с вышеуказанной формулой расчета показатель Э равен 0,95, соответственно эффективность оценивается как высокая.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского

поселения по социальному развитию

и организационной работе                                                                Г.В. Юсина

Приложение 3

к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от 06.02.2018 № 60

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Муниципальная политика»

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления |  | единицы | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семикаракорском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва |  | проценты | 0 | 13,3 |
| 1.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса |  | проценты | 0 | 0 |
| 1.3 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет |  | проценты | 0 | 0 |
| 1.4 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе |  | проценты | 0 | 13,3 |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование |  | проценты | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность жителей Семикаракорского городского поселения, участвующих в опросе |  | человек | - | - |
| 2.2 | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Семикаракорские вести» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в газете «Семикаракорские вести». |  | проценты | 100 | 100 |
| 2.3 | Доля населения Семикаракорского городского поселения, охваченного вещанием теле и радиоканала, осуществляющих освещение деятельности органов местного самоуправления |  | проценты | 65 | 70 |
| 2.4 | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов |  | проценты | 5 | 2,5 |