Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2024	                               г. Семикаракорск                                           № 116

- Об утверждении отчета о реализации

- муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

- «Развитие субъектов малого и среднего  предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» за 2023 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 28.04.2022 № 47 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.04.2021 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения» Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» за 2023 год согласно приложению.

- 2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене Семикаракорского городского поселения «Семикаракорск-официальный».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                         А.Н. Черненко

постановление вносит

отдел финансово-экономического

и бухгалтерского учета

исполнитель Чайкина О.Ю.

Приложение к постановлению Администрации Семикаракорского городского поселения от 22.02.2024 № 116

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском

городском поселении» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Промышленные предприятия – основа развития города, их стабильная работа обеспечивает занятость и основные поступления в местный бюджет. По итогам 2023 года отмечается положительная динамика развития экономики города.

По предварительным статистическим данным:

- оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города Семикаракорска  за январь-декабрь 2023 года составил 4619 млн. рублей, темп роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года составил 25,0 %.

среднесписочная численность работников крупных и средних  организаций города Семикаракорска  в январе - ноябре  2023 года составила 5557 человек, что выше  показателя за аналогичный период прошлого года  на 1,8 процента.

среднемесячная заработная плата работников этих организаций в январе-ноябре  2023 года составила 43683 рубля, что на 6565 рублей, или на 17,7 процентов больше, чем в соответствующем периоде 2022 года.

оборот малых предприятий города Семикаракорска (включая микропредприятия) за январь-декабрь 2023 года составил 3120,5 млн. рублей, что на 24,4 процентов выше аналогичного периода  2022 года.

среднесписочная численность работников малых и микро-предприятий города Семикаракорска  в январе-декабре 2023 года составила 560 человек, что ниже  показателя января-декабря прошлого года  на 2,3 процента.

среднемесячная заработная плата работников этих организаций в январе-декабре  2023 года составила 29161 рублей, что  на 7,2 процентов превышает показатель в 2022 года.

На 1 января текущего года по данным ФНС России из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в городе насчитывается 1729 индивидуальных предпринимателей. Их число растет, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил  8 %, увеличивается и число самозанятых граждан.

По состоянию на 01 января 2024 года розничная торговая сеть включает в себя порядка 479 объектов розничной торговли, 51 организацию общественного питания, 113 предприятий бытового обслуживания. В течение отчетного года введено 4 новых торговых объектов площадью 499,2 м².

Онлайн-торговля развивается высокими темпами, увеличилось число пунктов выдачи товаров.

Важную роль в обеспечении населения продукцией на условиях «шаговой доступности» играет нестационарная торговля. В целях создания условий для сохранения и развития малого бизнеса, продлены без торгов 6 договоров о размещении НТО сезонного назначения для индивидуальных предпринимателей, по результатам электронного аукциона право на размещение НТО получили 2 предпринимателя.

В целях стабилизации ценовой ситуации, насыщения потребительского рынка товарами по доступным ценам в 2023 году на территории города функционировало 5 ярмарочных площадок, на которых предусмотрено предоставление  мест на бесплатной основе. В приоритете предоставление мест крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством для реализации в местах с высокой проходимостью.

Оценить продукцию сельхозпроизводителей Семикаракорского района и Ростовской области жители Семикаракорска смогли на проведенных в 2023 году ярмарках в честь Дня российского предпринимательства в мае и большой осенней сельскохозяйственной ярмарке. Отмечается тенденция к увеличению числа крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, желающих представить свою продукцию, потому что ярмарки традиционно востребованы у жителей нашего города.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на постоянной основе осуществляется имущественная, информационная, консультационная и образовательная поддержка.

В целях информационной поддержки малого и среднего предпринимательства информация, предусмотренная действующим законодательством,  а также вся необходимая для СМСП, размещается на официальном сайте администрации Семикаракорского городского поселения, а также доводится до сведения       предпринимателей посредством электронной почты.

Ответственными специалистами администрации Семикаракорского городского поселения оказывалась консультационная помощь по вопросам применения налога на профессиональный доход, маркировке отдельных видов товаров, поддержки бизнеса в условиях ограничительных мероприятий, On-line сервисах для бизнеса.

За консультацией обратились 130 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, приоритетных основных

мероприятий, а также сведения о достижении контрольных

событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Проведена оценка регулирующего воздействия нормативных правовых документов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, актуализация раздела на официальном сайте «Развитие малого предпринимательства».

Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства.

Организовано участие СМП в областных рейтинговых конкурсах.

Основное мероприятие 1.3 Мероприятия в сфере массовой информации и коммуникации.

Продвижение продукции местных производителей, презентация производственных достижений СМП.

Основное мероприятие 1.4  Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Оказание методической помощи начинающим предпринимателям, организация взаимодействия  образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросу трудоустройства молодежи и обучения наиболее востребованным профессиям.

Основное мероприятие 2.1  Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП.

Анализ статистической информации, составление прогноза социально-экономического развития поселения, намечены перспективы развития потребительского рынка, подготовлена аналитическая записка.

Основное мероприятие 2.2. Предоставление производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе.

Создание условий для оказания поддержки субъектам МСП.

Основное мероприятие 3.1 Организация мероприятий в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями в сфере развития и поддержки предпринимательства, организация бизнес-миссий.

Проведение ярмарок «выходного дня», праздничных ярмарок, организация дополнительной ярмарочной площадки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 28,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Семикаракорского городского поселения – 28,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 27.12.2022 № 70 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 28,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Семикаракорского городского поселения- 28,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 28,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Семикаракорского городского поселения- 28,2 тыс. рублей.

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений

показателей муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу населения»- плановое значение -  60,1 единиц, фактическое значение- 79,2.

Показатель 2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения» 11,8 процента, фактическое значение- 11,9.

Показатель 3 «Темп роста оборота малых и микропредприятий Семикаракорского городского поселения» - плановое значение 101,7 процента, фактическое значение –109,5.

Показатель 4 « Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов», плановое значение- 0,067 тыс. единиц, фактическое - 0,066 тысяч единиц.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной  программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1- равна 1,3;

степень достижения целевого показателя 2  - равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 3 – равна 1,08;

степень достижения целевого показателя 4 равна 0,99.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,1 (1,3+1,01+1,08+0,99)/4, что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы реализуется в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,  оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (6/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

28,2 тыс. рублей/ 28,1 тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации  основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1,  в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

(1,1×0,5+1×0,3+1×0,2)=1,05,

в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В 2023 году основные мероприятия муниципальной программы реализовались  в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения Администрации Семикаракорского городского поселения от 07.11.2018 № 745 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2023 год выполнены в полном объеме.

Предложение:

Важным фактором для успешной реализации муниципальной программы является выполнение в полном объеме запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 29.12.2023 № 236 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» на 2024 год» утвержден план реализации мероприятий программы на 2024 год.    Предусмотрено дополнительное мероприятие муниципальной программы в части предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными производителями муниципальной преференции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов). Мероприятие позволит создать условия оказания поддержки субъектам МСП, увеличить количество нестационарных торговых объектов.

Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от  21.12.2023 № 117 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году.

| Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе | Г.В. Юсина |
| --- | --- |

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении», за 2023 год СВЕДЕНИЯ о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» за 2023 год № п/п; Номер и наименование МП; Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО); Плановый срок окончания реализации; Фактический срок; Результаты; Причины не реализации/ реализации не в полном объеме. начала реализации; окончания реализации; запланированные; достигнутые. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении»; Х; Х; Х. 1.; Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю.; 2023 год; 01.01.2023; 31.12.2023; повышение информированности СМП; создание эффективного механизма оперативного информирования СМП, и граждан, желающих создать собственное дело; проведена оценка регулирующего воздействия нормативных правовых документов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Актуализация раздела на официальном сайте «Развитие малого предпринимательства»; -. 2.; Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства; Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю.; 2023 год; 01.01.2023; 31.12.2023; пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; участие СМП в областных рейтинговых конкурсах; -. 3.; Основное мероприятие 1.3 Мероприятия в сфере массовой информации и коммуникации; Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю.; 2023 год; 01.01.2023; 31.12.2023; публичное рассмотрение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства; продвижение продукции местных производителей, презентация производственных достижений СМП; -. 4.; Основное мероприятие 1.4 Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю.; 2023 год; 01.01.2023; 31.12.2023; привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, рост числа начинающих предпринимателей; оказание методической помощи начинающим предпринимателям, организация взаимодействия образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросу трудоустройства молодежи и обучения наиболее востребованным профессиям; -. 5.; Основное мероприятие 2.1 Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития МСП; Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю.; 2023 год; 01.01.2023; 31.12.2023; определение тенденций роста или снижения показателей; улучшение инвестиционного климата; информирование о показателях социально-экономического развития субъектов МСП; анализ статистической информации, составление прогноза социально-экономического развития поселения, намечены перспективы развития потребительского рынка, подготовлена аналитическая записка. Основное мероприятие 2.2. Предоставление производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе; Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю.; 2023 год; 01.01.2023; 31.12.2023; создание условий оказания поддержки субъектам МСП, поддержка местных производителей в целях расширения возможностей для сбыта продукции собственного производства; планирование по размещению НТО для предоставления мест на льготных условиях. Основное мероприятие 3.1 Организация мероприятий в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями в сфере развития и поддержки предпринимательства, организация бизнес-миссий; Заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и развития предпринимательства Чайкина О.Ю.; 2023 год; 01.01.2023; 31.12.2023; заключение договоров о сотрудничестве, обмен опытом, продвижение товаров местных производителей, возможность представления продукции; проведение ярмарок «выходного дня», праздничных ярмарок, организация дополнительной ярмарочной площадки; -. <1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа-МП, основное мероприятие – ОМ , приоритетное основное мероприятие - ПОМ.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы  Семикаракорского городского поселения  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении»,

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении», за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» | Всего | 28,2 | 28,2 | 28,1 |
|  | бюджет поселения | 28,2 | 28,2 | 28,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | бюджет района<2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники<2> | - | Х | - |

| Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Всего, <3> 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Всего, <3> 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Мероприятия в сфере массовой информации и коммуникации | Всего, <3> 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Всего, <3> 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития МСП | Всего, <3> 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,1 |
| Основное мероприятие 3.1 Организация мероприятий в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями в сфере развития и поддержки предпринимательства, организация бизнес-миссий | Всего, <3> 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается  в  приложение  при  наличии  средств.

- <3> По основным мероприятиям,  приоритетным  основным  мероприятиям  и мероприятиям  ведомственных целевых программ подпрограмм в графе  3 «Объем расходов  (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной  программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа-МП,  основное мероприятие  – ОМ , приоритетное  основное мероприятие - ПОМ.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы  Семикаракорского городского поселения  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении»,

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении», за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском городском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 50,9 | 60,1 | 79,2 | - |
| 1.2 | Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | тыс. единиц | 11,6 | 11,8 | 11,9 | - |
| 1.3 | Показатель 3. Темп роста оборота малых и средних предприятий (включая микро) в Семикаракорском городском поселении | процентов | 101,5 | 101,7 | 109,5 | - |
| 1.4 | Показатель 4. Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | тыс. единиц | 0,065 | 0,067 | 0,066 | - |

<1>  Приводится фактическое значение  показателя за год, предшествующий отчетному.