проект

Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_.\_\_\_.2015 г. Семикаракорск № \_\_\_

Об утверждении отчета о выполнении в 2014 году

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

 В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о выполнении в 2014 году муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - программа) согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

постановление вносит

сектор экономики и финансов

исполнитель Чайкина О.Ю.

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации Семикаракорского городского поселения от \_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2015 №\_\_\_ |

Отчет о выполнении в 2014 году

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

I. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.10.2013 № 471 | Уточненный план ассигнований на 2014 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие I. Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства  |
| 1.1 | Проведение совместной работы с органом статистики по сбору информации. Анализ полученной информации | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 22,385 | 0 | 0 | 22,385 | 0 | 22,385 | 0 | 0 | 22,385 | 0 | 0,0 |
| II. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |
| 2.1. | Разработка и изготовление информационных, презентационных материалов для СМП, создание информационной базы | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 21,650 | 0 | 0 | 21,650 | 0 | 21,650 | 0 | 0 | 21,650 | 0 | 0,0 |
| III. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |
| 3.1. | Организация конкурса «Лучший предприниматель города Семикаракорска» | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| IV. Рекламно-выставочная деятельность |
| 4.1. | Участие СМП в ярмарочных и выставочных мероприятиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,965 | 0 | 0 | 0,965 | 0 | 0,900 | 0 | 0 | 0,900 | 0 | 0,065 |
| V. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |
| 5.1 | Организация экскурсий молодежи на предприятия малого и среднего бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 | 44,935 | 0 | 0 | 44,935 | 0 | 0,065 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1. | Темп роста числа малых предприятий (включая микропредприятия) | % | 103,2 | 100,9 | 101,0 |
| 2. | Темп роста среднесписочной численности работающих на малых предприятиях (включая микропредприятия) | % | 87,6 | 92,6 | 100,4 |
| 3. | Темп роста среднемесячной заработной платы на средних предприятиях(включая микропредприятия) | % | 106,5 | 105,2 | 105,5 |
| 4. | Среднесписочная численность работников списочного состава малых предприятий (включая микропредприятия) | чел. | 875 | 810 | 830 |
| 6. | Оборот предприятия и выручка от реализации по малым (включая микро) предприятиям | тыс. руб. | 684890,7 | 702624,5 | 716677,0 |

II. Целевые показатели программы

III. Пояснительная записка

В 2014 году Администрация Семикаракорского городского поселения продолжила работу, направленную на создание условий для устойчивого развития предприятий малого и среднего бизнеса на основе формирования эффективных механизмов его поддержки.

В целях выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» в отчетном году были поставлены задачи, позволяющие разрешить ключевые проблемы развития малого и среднего предпринимательства, в том числе:

1. Повышение предпринимательской активности

2. Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-экономического развития города Семикаракорска.

3. Наполнение рынка товарами и услугами малых и средних предприятий, в том числе местного производства и инновационного характера.

4. Увеличение числа субъектов малого и среднего бизнеса.

 5. Увеличение налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджет Семикаракорского городского поселения.

6. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности.

 Программно-целевой метод развития и поддержки субъектов малого предпринимательства на муниципальном уровне зарекомендовал себя как механизм, дающий наибольший экономический эффект. На реализацию программных мероприятий в 2014 году предусмотрено финансирование в сумме 45,0 тыс. рублей.

С целью комплексного подхода к решению задач по развитию малого и среднего предпринимательства мероприятия программы реализовывались по следующим направлениям:

| № п/п  | Наименование мероприятия | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- |
|
| 1. Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства |
| 1.1. | Проведение совместной работы с органом статистики по сбору информации. Анализ полученной информации | Определены приоритетные направления для развития СМП на основании аналитического отчета о результатах маркетинговых исследований и проведенного социологического опроса. Заключен договор с органом статистики 30.12.2013 № 236 на выполнение работ по сбору информации. На основании данных составлен прогноз социально-экономического развития по разделу «Труд», аналитическая информация использовалась в работе в течение года.  |
| 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в областиподготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |
| 2.1. | Разработка и изготовление информационных, презентационных материалов для СМП, создание информационной базы | Разработано методическое пособие «В помощь предпринимателю» (выпуск №1).Организована встреча Главы города с предпринимателями по актуальным вопросам развития бизнеса с участием должностных лиц Государственной инспекции труда Ростовской области (14.08.2014).Проведено анкетирование предпринимателей (количество участников 85 чел.) с целью выявления проблем, возникающих при ведении бизнеса. |
| 3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |
| 3.1. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Участие в заседании круглого стола «Бизнес старт или как начать собственного дело» в ПУ №73 (20.11.2014) |
| 4. Рекламно- выставочная деятельность |
| 4.1. | Организация рекламно-выставочных мероприятий на общегородских праздниках | Постоянно проводятся ярмарки «выходного дня», представляется продукция местных товаропроизводителей.Организована выставка –ярмарка ко Дню российского предпринимательства (24.05.2014)Ярмарка с участием ИП «Витебское Бизнес Агентство» республика Беларусь и ИП Азовского района (24.03.2014) |
| 5. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |
| 5.1. | Организация экскурсий учащейся молодежи на предприятия малого бизнеса | Организация экскурсий на предприятия малого и среднего бизнеса (18.11.2014)ОАО «Семикаракорский элеватор»ООО «Хлебокомбинат «Семикаракорский»Количество участников - 60 |
| 5.2. | Оказание консультационной помощи молодежи, желающей организовать собственное дело | Осуществлялось сопровождение проекта Нестеренко К. Консультационная поддержка оказывается постоянно по мере обращения. В 2014 году за консультацией обратились 20 субъектов малого и среднего предпринимательства. |

Все мероприятия программы заслужили положительную оценку со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе Г.В. Юсина