Российская Федерация

 Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.02.2024 г. Семикаракорск № 123

 Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды

на территории Семикаракорского городского поселения»

за 2023 год

 В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения, решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 21.12.2023 № 116 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения» от 27.12.2022 № 70 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Семикаракорского городского поселения «Семикаракорск-официальный».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

Постановление вносит:

заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству М.Н. Ильин

Приложение

 к постановлению

Администрации

Семикаракорского

городского поселения

|  |
| --- |
|  от 27.02.2024 № 123  |

Отчет

о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

**«Формирование современной городской среды**

на территории Семикаракорского городского поселения»

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

Основной целью муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» (далее - Программа) на 2023 год являлось создание благоприятных и комфортных условий для проживания городского населения, повышение качества жизни горожан.

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 28.12.2017 № 355.

 Программа состоит из двух подпрограмм:

1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения»;

2. «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения».

В рамках программы проводились следующие мероприятия:

Мероприятие по подпрограмме 2 в 2023 году включает в себя:

1. Авторский надзор за работами по объекту: "Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 10 метров по направлению на север от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, ул. Ленина, 138 (благоустройство);

2. Осуществление строительного контроля за работами по объекту: "Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 10 метров по направлению на север от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, ул. Ленина, 138 (благоустройство);

3. Проведение проверки сметной стоимости объекта "Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, 21 переулок на участке от пр. Атаманский до ул. Луговая (устройство тротуаров);

4. Благоустройство территории, прилегающей к зданию МБУ ГКДЦ, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, пр. Атаманский, 265;

5. Благоустройство территории, расположенной по адресу г. Семикаракорск, ул. Серегина, 1;

6. Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Строителей, 9/2;

7. Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Чехова, 52;

8. Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Королева, 8а;

9. Благоустройство территории Ростовская область, р-н Семикаракорский, примерно в 30 м по направлению на юг от строения, расположенного по адресу: г. Семикаракорск, ул. М.И. Левченко, 51;

10. Выполнение работ по подготовке проектной документации по объекту «Общественная территория расположенная по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 10 метров по направлению на север от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, ул. Ленина 138 (благоустройство).

На реализацию программы в 2023 году в бюджете поселения предусмотрено – 5319,0 тыс. рублей. За 2023 год фактические расходы составили 3677,3 тыс. рублей.

Оперативный контроль ответственными исполнителями за реализацией муниципальной программой «Формирование современной городской среды» ведется на постоянной основе.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

 Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2023 году составляет 5319,0 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 5319,0 тыс. рублей.

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий ответственным исполнителем программы - Администрацией Семикаракорского городского поселения; исполнителями программы - отделом муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения; участниками программы - отделом муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения; организациями и предприятиями всех форм собственности, привлеченными для выполнения работ, связанных с реализацией муниципальной программы; органами территориального общественного самоуправления (ТОС); трудовыми коллективами учреждений и организаций.

На реализацию Подпрограммы 1 в 2023 году средства не предусматривались.

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрено 5319,0 тыс. рублей, из них освоено в 2023 году 3677,3 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы**

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние следующий фактор:

- основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации программы в отчетном году, является постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 5319,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

 - бюджет поселения – 5319,0 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 27.12.2022 № 70 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции всех изменений) составил 5319,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 5319,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет поселения 5319,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3677,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Семикаракорского городского поселения 3677,3 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, фактические значения которых соответствуют плановым.

Показатель 1.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» – плановое значение – 18,7 процента, фактическое значение – 18,7 процентов.

Показатель 2.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» – плановое значение – 71,4 процента, фактическое значение – 71,4 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении 3 к настоящему отчету.

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации**

 **муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 0,69.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (1 + 0,69) :1 = 1.69, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, финансируемой за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,69, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

 3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.69.

 3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3677,3 тыс. рублей / 5319,0 тыс. рублей = 0,69

 3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,69/ 1= 0,69 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации Муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом 0,69 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству М.Н. Ильин

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории Семикаракорского городского поселения»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 2«Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения» | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского городского поселения | в течение года | 2018 | 2026 | Приведение общественных территорий к   современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Разработаны проекты организации, приведения общественных территорий к современным стандар-там, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Авторский надзор за работами по объекту: "Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 10 метров по направлению на север от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, ул. Ленина, 138 (благоустройство) | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского городского поселения | в течение года | 2018 | 2026 | Осуществление авторского надзора за работами по объекту: "Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 10 метров по направлению на север от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, ул. Ленина, 138 (благоустройство) | Проведен авторский надзор за работами по объекту: "Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 10 метров по направлению на север от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, ул. Ленина, 138 (благоустройство) | Выполнено в полном объеме |
| 3 | Основное мероприятие 2.2Осуществление строительного контроля за работами по объекту: "Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 10 метров по направлению на север от строения, расположенного по адресу : город Семикаракорск, ул. Ленина, 138 (благоустройство) | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского городского поселения | в течение года | 2018 | 2026 | Осуществление строительного контроля за работами по объекту: "Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 10 метров по направлению на север от строения, расположенного по адресу : город Семикаракорск, ул. Ленина, 138 (благоустройство) | Проведен строительный контроль за работами по объекту: "Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 10 метров по направлению на север от строения, расположенного по адресу : город Семикаракорск, ул. Ленина, 138 (благоустройство) | Выполнено в полном объеме |
| 4 | Основное мероприятие 2.3Проведение проверки сметной стоимости объекта "Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, 21 переулок на участке от пр. Атаманский до ул. Луговая (устройство тротуаров) | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского городского поселения | в течение года | 2018 | 2026 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Проведены работы повыполнению работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Выполнено в полном объеме |
| 5 | Основное мероприятие 2.4Благоустройство территории, прилегающей к зданию МБУ ГКДЦ, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, пр. Атаманский, 265 | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского городского поселения | в течение года | 2018 | 2026 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Проведены работы повыполнению работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Выполнено в полном объеме |
| 6 | Основное мероприятие 2.5Благоустройство территории, расположенной по адресу г. Семикаракорск, ул. Серегина, 1 | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского городского поселения | в течение года | 2018 | 2026 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Проведены работы повыполнению работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Выполнено в полном объеме |
| 7 | Основное мероприятие 2.6Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Строителей, 9/2 | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского городского поселения | в течение года | 2018 | 2026 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Проведены работы повыполнению работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Выполнено в полном объеме |
| 8 | Основное мероприятие 2.7Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Чехова, 52 | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского городского поселения | в течение года | 2018 | 2026 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Проведены работы повыполнению работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Выполнено в полном объеме |
| 9 | Основное мероприятие 2.8Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Королева, 8а | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского городского поселения | в течение года | 2018 | 2026 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Проведены работы повыполнению работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Выполнено в полном объеме |
| 10 | Основное мероприятие 2.9Благоустройство территории Ростовская область, р-н Семикаракорский, примерно в 30 м по направлению на юг от строения, расположенного по адресу: г. Семикаракорск, ул. М.И. Левченко, 51 | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского городского поселения | в течение года | 2018 | 2026 |  |  | Не выполнено по причине переноса на следующий год |
| 11 | Основное мероприятие 2.10Выполнение работ по подготовке проектной документации по объекту «Общественная территория расположенная по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 10 метров по направлению на север от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, ул. Ленина 138 (благоустройство) | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского городского поселения | в течение года | 2018 | 2026 |  |  | Выполнено в полном объеме |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

 «Формирование современной городской среды

на территории Семикаракорского городского поселения»

за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

 «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» | Всего | 5319,0 | 5319,0 | 3677,3 |
| бюджет поселения | 5319,0 | 5319,0 | 3677,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| бюджета района<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Подпрограмма 2«Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения**»** | Всего | 5319,0 | 5319,0 | 3677,3 |
| бюджет поселения | 5319,0 | 5319,0 | 3677,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| бюджета района<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Авторский надзор за работами по объекту: "Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 10 метров по направлению на север от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, ул. Ленина, 138 (благоустройство) | Всего | 64,4 | 64,4 | 32,4 |
| бюджет поселения | 64,4 | 64,4 | 32,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |   |   |  |
| бюджета района<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Осуществление строительного контроля за работами по объекту: "Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 10 метров по направлению на север от строения, расположенного по адресу : город Семикаракорск, ул. Ленина, 138 (благоустройство) | Всего | 46,5 | 46,5 | 14,5 |
| бюджет поселения | 46,5 | 46,5 | 14,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| бюджета района<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Проведение проверки сметной стоимости объекта "Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, 21 переулок на участке от пр. Атаманский до ул. Луговая (устройство тротуаров) | Всего | 1338,3 | 1338,3 | 1260,6 |
| бюджет поселения | 1338,3 | 1338,3 | 1260,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| бюджета района<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Благоустройство территории, прилегающей к зданию МБУ ГКДЦ, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, пр. Атаманский, 265 | Всего | 1256,3 | 1256,3 | 1256,3 |
| бюджет поселения | 1256,3 | 1256,3 | 1256,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| Благоустройство территории, расположенной по адресу г. Семикаракорск, ул. Серегина, 1 | Всего | 156,7 | 156,7 | 156,7 |
| бюджет поселения | 156,7 | 156,7 | 156,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств:- федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Строителей, 9/2 | Всего | 127,9 | 127,9 | 127,9 |
| бюджет поселения | 127,9 | 127,9 | 127,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Чехова, 52 | Всего | 148,3 | 148,3 | 148,3 |
| бюджет поселения | 148,3 | 148,3 | 148,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Королева, 8а | Всего | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
| бюджет поселения | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| Благоустройство территории Ростовская область, р-н Семикаракорский, примерно в 30 м по направлению на юг от строения, расположенного по адресу: г. Семикаракорск, ул. М.И. Левченко, 51 | Всего | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
| Выполнение работ по подготовке проектной документации по объекту «Общественная территория расположенная по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 10 метров по направлению на север от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, ул. Ленина 138 (благоустройство) | Всего | 590,0 | 590,0 | 590,0 |
| бюджет поселения | 590,0 | 590,0 | 590,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

 «Формирование современной городской среды

на территории Семикаракорского городского поселения»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды**на территории Семикаракорского городского поселения»** |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения»** |
| 1.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | 18,7 | 18,7 | 18,7 | Показатель остался на прежнем уровне. |
|  **Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения»** |
| 2.1. | «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» | проценты | 74,4 | 74,4 | 74,4 | Показатель остался на прежнем уровне. |