Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2014                            г. Семикаракорск                                     №  212

Об утверждении  отчета о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной  целевой программы

«Молодёжь города Семикаракорска» на  2013-2015 годы» за   2013 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации Решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 18.09.2013 № 49 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Молодёжь города Семикаракорска на  2013-2015 годы» за 2013 год  согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе  Юсину Г.В.

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                   А.Н. Черненко

Постановление вносит:

Зам. Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

Юсина Г.В.

исп. Ю.А. Дохнова

Приложение  1

к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от  23.06.2014  № 212

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Об утверждении муниципальной долгосрочной  целевой программы

«Молодёжь города Семикаракорска» на  2013-2015 годы» за   2013 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по ПРОГРАММЕ | 296,0 | - | - | 296,0 | - | 132,0 | - | - | 132,0 | - | 112,910 | - | - | 112,910 | - | 19,09 |
| 1 | Всего по подпрограмме «Интеграция молодежи в социально- экономические отношения» | 70,0 | - | - | 70,0 | - | 83,8 | - | - | 83,8 | - | 79,761 | - | - | 79,761 | - | 4,039 |
| 1.1 | Взаимодействие с ЦЗН по реализации программ трудоустройства молодежи, организации малого бизнеса | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 1.2 | Поддержка молодых предпринимателей путем проведения конкурс «Лучший молодежный проект в сфере предпринимательства» | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 8,861 | - | - | 8,861 | - | 1,139 |
| 1.3 | Создание временных рабочих мест для организации работы интерактивной площадки «Молодежная поляна» | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 55,0 | - | - | 55,0 | - | 55,0 | - | - | 55,0 | - | 0 |
| 1.4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди работающей молодежи | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 18,8 | - | - | 18,8 | - | 15,9 | - | - | 15,9 | - | 2,9 |
| 2. | Всего по подпрограмме «Интеграция молодежи в общественно- политические отношения» | 11,0 | - | - | 11,0 | - | 9,0 | - | - | 9,0 | - | 9,0 | - | - | 9,0 | - | 0 |
| 2.1 | Совершенствование деятельности молодежного Совета при Собрании депутатов Семикаракорского городского поселения: -проведение заседаний молодежного Совета; - взаимодействие с Собранием депутатов Семикаракорского городского поселения, Администрацией Семикаракорского городского поселения; - обновление состава молодежного Совета; -совершенствование регламентирующих документов по работе молодежного Совета | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2.2 | Проведение Дня молодежного самоуправления в Администрации Семикаракорского городского поселения в День муниципального служащего | 4,5 | - | - | 4,5 | - | 2,5 | - | - | 2,5 | - | 2,5 | - | - | 2,5 | - | 0 |
| 2.3 | Выборы молодежного Совета города | 6,0 | - | - | 6,0 | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | 6,0 | - | - | 6,0 | - | 0 |
| 2.4 | Организация на предприятиях города молодежных активов | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2.5 | Проведение «круглых столов» с участием молодежного Совета, членов школьного самоуправления, старостата ПУ-73, молодых депутатов Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2.6 | Проведение мероприятий с учащимися ПУ-73 по повышению электоральной активности (чествование впервые голосующих, проведение ролевых игр, конкурсов агитплаката) | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 0 |
| 2.7 | Создание базы данных молодежных активистов города | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2.8 | Организация городского молодежного движения | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2.9 | Организация взаимодействия с областными молодежными структурами | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 2.10 | Проведение учебы молодежного актива города «Школы лидера» | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 3 | Всего по подпрограмме «Интеграция молодежи в социокультурные отношения» | 215,0 | - | - | 215,0 | - | 39,2 | - | - | 39,2 | - | 24,149 | - | - | 24,149 | - | 15,051 |
| 3.1 | Встреча городской молодежи с ветеранами ВОВ, посвященная освобождению Семикаракорска от немецко-фашистских захватчиков. | 1,5 | - | - | 1,5 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 3.2 | Организация и проведение Всероссийской акции «Вахта памяти»: -помощь ветеранам труда, ветеранам ВОВ, инвалидам; -благоустройство памятников и обелисков; -проведение чествования ветеранов ВОВ. | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 3.3 | Торжественное вручение паспортов подросткам в рамках проведения акции «Мы - граждане России», посвященной Дню Победы, Дню Конституции РФ | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 1,335 | - | - | 1,335 | - | 0,665 |
| 3.4 | Проведение «Вечера памяти» | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 3.5 | Проведение Автопробегов, байкпробегов по историческим местам города с участием ветеранов ВОв, молодежи, представителей неформальных молодежных организаций | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 3.6 | Проведение молодежных экологических акций, субботников «За чистый город» | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 0 |
| 3.7 | Организация и деятельность волонтерских отрядов | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 0 |
| 3.8 | Проведение встречи членов Молодежного Совета, активистов молодежного городского движения с ветеранами ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященной 70- летию Победы | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 3.9 | Развитие КВН-го движения (Семикаракорской, Школьной лиги КВН) | 18,0 | - | - | 18,0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 3.10 | Праздник для детей и молодежи «Мир цветов и добра», посвященный открытию летнего сезона в городском парке | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 3.11 | Праздник, посвященный Дню защиты детей | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 3.12 | День молодежи | 25,0 | - | - | 25,0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 3.13 | Летняя развлекательная программа «Молодежная поляна» | 4,5 | - | - | 4,5 | - | 6,1 | - | - | 6,1 | - | 6,1 | - | - | 6,1 | - | 0 |
| 3.14 | Проведение городского конкурса вокалистов «Зажигаем звезды» среди работающей молодежи | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 3.15 | Проведение рок- фестиваля «Семикаракорский вечеРОК» | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 3.16 | Проведение межрайонных фестивалей по хип-хопу | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 3.17 | Проведение городского конкурса среди подростков и молодежи «Семикаракорские звездочки» | 7,0 | - | - | 7,0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 3.18 | Проведение молодежных игр, конкурсов («Даешь, молодежь!, «Инкаутер», «Что? Где? Когда?» и др.) | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 0 |
| 3.19 | Проведение конкурсов «Веселая семейка», «Наша дружная семья» среди молодых семей города | 13,0 | - | - | 13,0 | - | 10,1 | - | - | 10,1 | - | 2,815 | - | - | 2,815 | - | 7,285 |
| 3.20 | Проведение анкетирования подростков и молодежи с целью изучения их мнения по актуальным вопросам молодежной политики | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 3.21 | Освещение в СМИ информации о проведенных молодежных мероприятиях | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 3.22 | Подготовка статей, телепередач о талантливой молодежи - победителях конкурсов, смотров, спортивных соревнований, успешной молодежи | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 3.24 | Внедрение социальной рекламы (баннеры, видеоролики и т.д.). | 6,0 | - | - | 6,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 7,899 | - | - | 7,899 | - | 7,101 |
|  | Всего | 296,0 | - | - | 296,0 | - | 132,0 | - | - | 132,0 | - | 112,910 | - | - | 112,910 | - | 19,09 |

Приложение  2

к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от  23.06.2014  № 212

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Целевые показатели, предусмотренные программой | Фактические значения 1 год реализации программы (2013 г.) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Показатель результативности 1 Количество молодежных предпринимательских проектов | единиц | 3 | 3 |
| 2. | Показатель результативности 2 Количество конкурсов профессионального мастерства | единиц | 1 | 1 |
| 3. | Показатель результативности 3 Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | процентов | 5 | 5 |
| 4. | Показатель результативности 4 Количество молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | человек | 30 | 30 |
| 5. | Показатель результативности 5 Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | процентов от общего количества молодежи | 15 | 15 |
| 6. | Показатель результативности 6 Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | процентов от общего количества молодежи | 20 | 20 |
| 7. | Показатель результативности 7 Доля молодых людей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы всех уровней | процентов от общего количества молодежи | 15 | 15 |
| 8. | Показатель результативности 8 Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | человек | 60 | 60 |
| 9. | Показатель результативности 9 Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | процентов от общего количества молодежи | 20 | 20 |
| 10. | Показатель результативности 10 Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей | человек | 20 | 20 |
| 11. | Показатель результативности 11 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | процентов от общего количества молодежи | 8 | 8 |
| 12. | Показатель результативности 12 Количество публикаций в СМИ, сети «Интернет», сюжетов на местном телевидении о потенциальных возможностях саморазвития молодежи | единиц | 25 | 25 |
| 13. | Показатель результативности 13 Доля молодежи, вовлеченной в городские культурно-массовые мероприятия | процентов от общего количества молодежи | 20 | 20 |

Приложение  3

к  постановлению   Администрации

Семикаракорского  городского  поселения

от  23.06.2014  № 212

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

содержащая  основные сведения о результатах реализации городской  целевой  программы «Молодежь города Семикаракорска» на 2013-2015 гг. и  эффективности использования финансовых средств по результатам её реализации за 2013 г.

31 ноября 2012 года была принята  долгосрочная целевая программа «Молодежь города Семикаракорска» на 2013-2015 годы. Основной целью программы является создание условий для интеграции молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, социокультурного развития г. Семикаракорска.

Мероприятия программы реализовались по направлениям:

1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения:

- содействие трудоустройству молодых граждан;

- повышение престижа рабочих профессий путем проведения конкурсов  профессионального мастерства;

- развитие системы профориентации.

2. Интеграция молодежи в  общественно-политические отношения:

- развитие политической грамотности, гражданской ответственности молодежи;

- содействие повышению правовой культуры молодежи и повышению  электоральной активности молодежи;

- развитие молодежного самоуправления и общественных инициатив молодежи через поддержку   молодежных общественных объединений, органов    молодежного  самоуправления;

- содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи;

- развитие волонтерского движения;

- содействие духовно-нравственному, экологическому и   гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.

3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения:

- проведение социологических исследований молодежных проблем, интересов и предпочтений;

-   содействие развитию эстетического  воспитания  и содержательного досуга

молодежи;

- развитие художественного  молодежного творчества;

- формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;

- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;

-    пропаганда идей толерантности и профилактики экстремизма в молодежной

cреде;

Финансирование мероприятий программы  происходило  за счет средств бюджета Семикаракорского городского поселения.

В начале  финансового 2013 года бюджетом Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 296,0 тысяч рублей.  В течение года бюджет программы уменьшился на 164,0 тысяч рублей согласно уточненному плану и составил 132,0 тысяч рублей. Кассовый расход по состоянию на 01.01.2014 составил 112,10 тысяч рублей. Остаток 19,09 тысяч рублей сложился за счет неисполнения мероприятий по изготовлению социальной рекламы (баннеры, видеоролики   и т.д.) и приобретение призов.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2013 год приведен в приложении №  1 к настоящему постановлению.

В 2013 году все мероприятия программы  проведены согласно плану с соблюдением указанных сроков. Всего организованно более 100 мероприятий. В результате проведения данных мероприятий, у молодежи появилось значительно больше возможностей для самореализации. Молодые люди стали активнее участвовать в деятельности общественных организаций, органов власти, избирательных процессах. Идет процесс планомерного воспитания молодежи, приобщения к здоровому образу жизни, культуре, профилактике асоциального поведения, укрепления престижа и роли института семьи в молодежной среде. 40% составляют мероприятия гражданско-патриотической направленности, которыми было охвачено около 2000 человек.

В течение года проводились многочисленные молодежные экологические десанты, субботники, акции, цель которых - очистка территории города, а также прибрежной загородной зоны отдыха от мусора. За год проведено   около 10 мероприятий экологической направленности, в которых приняли участие более 600 человек. На данный момент количество активистов молодежного экологического движения насчитывает около 80 человек.

В рамках общественно-политического направления проведено более 20 мероприятий. Для повышения политической, гражданской активности молодежи в рамках программы проведено более 10 мероприятий – это «Школа лидеров» с участием членов Молодежного совета и городских молодежных активистов, встречи с молодежью, впервые голосующей на выборах, дискуссионные дебаты и мн.др.

Значительно увеличилось количество молодых людей, участвующих в работе избирательных комиссий.

Развитию молодежного самоуправления и общественных инициатив молодежи способствовала организация работы Молодежного совета при Собрании депутатов Семикаракорского городского поселения и проведение Дня Молодежного самоуправления в Администрации города. В   2013  года состоялись вторые выборы в Молодежный совет города.  В результате выборов  членами совета стали 21 человек в возрасте от 15 до 27 лет.

За 2013 год  прошло 4 заседания  Молодежного Совета, на которых рассмотрены 16 вопросов по реализации молодежной политики на территории Семикаракорского городского поселения. Проведен День молодежного самоуправления в  Администрации города, в  котором  приняли участие 10 человек в качестве молодежных специалистов. Это очередной шаг к сближению молодежи города с органом местного самоуправления.

В рамках социокультурного направления в работе с молодежью Администрацией  города  организовано более 40  мероприятий.  Одна из важных составляющих в организации работы с молодежью -  профилактика негативных явлений в молодежной среде. Этому посвящены  антинаркотические мероприятия, мероприятия по борьбе с вредными привычками, пропаганда  среди молодежи здорового образа жизни.  Городская молодежь принимает активное участие в   спортивном празднике «Подзарядка», молодежной волонтерской акции «Откажись от сигареты», «Мы за будущее без наркотиков», «Семикаракорск - территория здоровья». Молодежь является самым  активным участником всех городских спортивных соревнований, фестивалей, олимпиад. За 2013 год - проведено  более 10 спортивно-массовых мероприятий.

Большой популярностью у молодежи пользуются культурно-массовые, спортивно-зрелищные мероприятия, направленные на раскрытие творческих способностей молодежи. Стали  уже традиционными мероприятия -  фестиваль  хип – хоп культуры, игры КВН, рок-фестиваль, городской конкурс «Зажигаем звезды», спортивно - развлекательная  акция «Семикаракорск - территория здоровья». Каждый год в них принимает участие более  1 тыс. человек. Ежегодно с мая по октябрь в городском парке для организации досуга молодежи  2-3 раза в неделю работала развлекательная программа «Молодежная поляна», которую вели  зам. председателя Молодежного совета города П. Юданов и активисты  городского молодежного движения.

Одно из приоритетных  направлений в  реализации молодежной политики  в городе Семикаракорске - привлечение работающей молодежи к участию в различных  акциях и  мероприятиях. Для  решения этой  задачи проводились конкурсы «Веселая семейка» и «Наша дружная семья», конкурс профессионального мастерства среди молодых водителей, «Семикаракорские звездочки». В конкурсах приняли участие более 100 человек.

С 2013 года стала популярна  новая форма проведения молодежных мероприятий в городе - флеш-мобы. Во всех проведенных  молодежных танцевальных флеш-мобах приняло участие более 400 человек. Стоит отметить, что флеш-мобы  вызвали большой интерес не только у молодежи, но и у других категорий жителей.

Среди  учащейся и работающей молодежи города, проводилась городская интеллектуальная  игра «Что? Где? Когда?», что, безусловно,   способствует развитию интеллектуального потенциала молодых людей. Игра еще не  стала массовой, но уже  заслужила интерес у большей части  молодежи.

Информация обо всех проводимых молодежных акциях и  мероприятиях,  деятельности Молодежного совета регулярно размещается на официальном сайте Администрации города, в районной газете «Семикаракорские вести», на местном телевидении. За отчетный период  в районной газете «Семикаракорские вести» опубликовано более 30 статей о молодежных мероприятиях. На  местном телевидении выпущено 20 сюжетов. На сайте Администрации города размещено более 30 статей.

Анализируя исполнение Программы нужно отметить, что ее программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты достигнуты.

По сравнению с  предыдущим годом в 2013 году увеличилось количество мероприятий для работающей  молодежи. Молодежь стали интересовать вопросы не только массового досуга, но и  экологическая ситуация в городе. Возрос  интерес к общественно-политической жизни города, который выражается в стремлении молодежи активно участвовать в собраниях жителей города, заседаниях Молодежного совета, встречах с информационными группами,  в работе местного органа власти и  избирательных комиссий.

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                            Г.В. Юсина

Приложение   4 к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от  23.06.2014  № 212

Информация

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой

программы «Молодежь города Семикаракорска» на 2013-2015 гг.

за отчетный  2013 финансовый год

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы 2013 | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | и так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы 2013 | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | и так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Показатель результативности | единиц | 3 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности | единиц | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результативности | процентов | 5 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель результативности | человек | 30 |  |  |  | 30 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель результативности | процентов от общего количества молодежи | 15 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель результативности | процентов от общего количества молодежи | 20 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель результативности | процентов от общего количества молодежи | 15 |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель результативности | человек | 60 |  |  |  | 60 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9. | Показатель результативности | процентов от общего количества молодежи | 20 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель результативности | человек | 20 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11. | Показатель результативности | процентов от общего количества молодежи | 8 |  |  |  | 8 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12. | Показатель результативности | единиц | 25 |  |  |  | 25 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13. | Показатель результативности | процентов от общего количества молодежи | 20 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности программы |  | Анализ реализации Программы показал, что её программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты в 2013 году достигнуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |