Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.10.2014                                  г. Семикаракорск                                           № 173

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2014 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава  Семикаракорского

городского  поселения                                                                        А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

Зам. Главы Администрации

Г.В. Юсина

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от   06.10.2014  № 173

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

Семикаракорского городского поселения

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  |  | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| 1. | Подпрограмма: Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Семикаракорском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Администрация Семикаракорского городского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  | 14.02.14 04.04.14 |  |  | 05.03.14 |  | 100,0 |  |  | 12,837 |  | 12,837 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Администрация Семикаракорского городского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  | 14.02.14 04.04.14 |  | 05.03.14 |  |  | 100,0 |  | 12,837 |  |  | 12,837 |
| 1.1.1. | Профессиональная переподготовка Главы, муниципальных служащих, обучение, повышение квалификации, участие в семинарах | Администрация Семикаракорского городского поселения | повышение уровня дополнительного профессионального образования главы муниципального образования и муниципальных служащих. |  | 14.02.14 04.04.14 |  | 05.03.14 |  |  | 100,0 |  | 12,837 |  |  | 12,837 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Семикаракорского городского поселения | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации, Собрания депутатов, коллегиальных органов |  | 09.01.14 | 31.12.14 |  |  |  | 14110,8 | 9492,926 |  |  |  | 14110,8 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Работы по проведению опросов оценки населением ситуации в Семикаракорском городском поселении» | Администрация Семикаракорского городского поселения | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации, Собрания депутатов, коллегиальных органов | - |  | - |  |  | 10,0 |  | - |  |  | 10,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Официальная публикация нормативно-правовых актов Семикаракорского городского поселения в газете «Семикаракорские вести» | Администрация Семикаракорского городского поселения | Соблюдение норм федерального, областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Семикаракорские вести» | 10.01.14 01.08.14 |  | 30.09.14 31.12.14 |  |  | 180,0 |  | 145,060 |  |  | 179,997 |  |
| 2.2.1. | Заключение муниципального контракта с муниципальным унитарным предприятием Семикаракорского района «Редакция газеты «Семикаракорские вести» на оказание услуг по осуществлению официального опубликования в газете «Семикаракорские вести» правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Собрания Депутатов Семикаракорского городского поселения и Администрации Семикаракорского городского поселения | Администрация Семикаракорского городского поселения | Соблюдение норм федерального, областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Семикаракорские вести» | 10.01.14 01.08.14 |  | 30.09.14 31.12.14 |  |  | 180,0 |  | 145,060 |  |  | 179,997 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Мероприятия по освещению деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения, Собрания Депутатов Семикаракорского городского поселения» | Администрация Семикаракорского городского поселения | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации, Собрания депутатов, коллегиальных органов | 20.01.14 |  | 31.12.14 |  |  | 772,858 |  | 504,192 |  |  | 772,858 |  |
| 2.3.1. | Заключение муниципальных контрактов с победителями конкурсов – телеканалом и радиоканалом | Администрация Семикаракорского городского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Семикаракорского городского поселения | 20.01.14 |  | 31.12.14 |  |  | 300,0 |  | 200,4 |  |  | 300,0 |  |
| 2.3.2. | Услуги работника по информационному взаимодействию со СМИ | Главный специалист отдела муниципального хозяйства по экономическим вопросам | Увеличение в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации, Собрания депутатов, коллегиальных органов | 09.01.14 |  | 31.12.14 |  |  | 472,858 |  | 303,792 |  |  | 472,858 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Семикаракорского городского поселения | Администрация Семикаракорского городского поселения Сектор экономики и финансов Главный Бухгалтер | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Семикаракорского городского поселения | 09.01.14 |  | 31.12.14 |  |  | 12895,442 |  | 8666,868 |  |  | 12895,442 |  |
| 2.4.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата и начисления на выплаты по оплате труда | Администрация Семикаракорского городского поселения Сектор экономики и финансов Главный Бухгалтер | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Семикаракорского городского поселения | 09.01.14 |  | 31.12.14 |  |  | 10588,3 |  | 6832,276 |  |  | 10588,3 |  |
| 2.4.2. | Расходы на обеспечение функций аппарата | Администрация Семикаракорского городского поселения Сектор экономики и финансов Главный Бухгалтер | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Семикаракорского городского поселения | 09.01.14 |  | 31.12.14 |  |  | 2307,142 |  | 1834,592 |  |  | 2307,142 |  |
| 2.5. | Обеспечение содержания имущества (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | Сектор экономики и финансов, бухгалтерия | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Семикаракорского городского поселения | - |  | - |  |  | 25,0 |  | 14,852 |  |  | 25,0 |  |
| 2.6. | Пособия по социальной помощи населению | Сектор экономики и финансов, бухгалтерия | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Семикаракорского городского поселения | 09.01.14 |  | 31.12.14 |  |  | 93,0 |  | 69,524 |  |  | 93,0 |  |
| 2.7. | Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в рамках (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | Сектор экономики и финансов, бухгалтерия | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Семикаракорского городского поселения | 09.01.14 |  | 31.12.14 |  |  | 134,5 |  | 92,430 |  |  | 134,5 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 14210,8 |  | 9505,763 |  |  | 14123,637 |  |

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                                                             Г.В.Юсина