Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2012                              г. Семикаракорск                                        № 445

Об утверждении долгосрочной  целевой программы

«Молодежь города Семикаракорска»

на 2013 - 2015 гг.

В целях создания условий для интеграции  молодежи в процессы социально- экономического, общественно- политического, социокультурного развития  Семикаракорского городского поселения,  в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 26.06.2012  № 231 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Семикаракорского городского поселения, их формирования и реализации и проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Семикаракорского городского поселения», распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 21.08.2012  № 85 «О  разработке долгосрочной целевой  программы «Молодежь города Семикаракорска» на 2013-2015 годы»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить   долгосрочную  целевую  программу     «Молодежь    города Семикаракорска»  на 2013- 2015 годы  (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории  Семикаракорского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на  заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и взаимодействию  с  общественными  организациями –заведующего  отделом  организационной,  кадровой  и  архивной  работы    Юсину Г.В.

И.о. Главы Семикаракорского

городского поселения                                                           В.С. Лубашев

Постановление вносит:

отдел организационной,

кадровой и архивной работы

Деревенченко С.Ю.

Приложение

к   постановлению Администрации

Семикаракорского городского

поселения от 31.10.2012 № 445

ДОЛГОСРОЧНАЯ   ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА СЕМИКАРАКОРСКА»

НА   2013 – 2015 гг.

Паспорт  программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Молодежь города Семикаракорска» на 2013 – 2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации Семикаракорского городского поселения от 21.08.2012 №85 «О разработке долгосрочной целевой программы «Молодежь города Семикаракорска» на 2013-2015 годы». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Семикаракорского городского поселения |
| Разработчик Программы | Отдел организационной кадровой и архивной работы Администрации Семикаракорского городского поселения |
| Основная цель Программы | Создание условий для интеграции молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, социокультурного развития г. Семикаракорска |
| Основные задачи Программы | 1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения 2.Интеграция молодежи в общественно-политические отношения 3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Структура программы, перечень основных направлений | - структура Программы: Раздел I. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели. Раздел III. Система программных мероприятий. Раздел IV. Нормативное обеспечение. Раздел V. Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за ходом ее реализации. Раздел VI. Оценка эффективности реализации программы. Приложение №1. Целевые показатели долгосрочной целевой программы «Молодежь города Семикаракорска» на 2013-2015 годы. Приложение №2. Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь города Семикаракорска» на 2013-2015 годы. Приложение №3. « Методика оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь города Семикаракорска» на 2013 – 2015 годы. Основные направления Программы: - Интеграция молодежи в социально-экономические отношения: - содействие трудоустройству молодых граждан; - содействие предпринимательской деятельности молодежи; - развитие системы профориентации. - Интеграция молодежи в общественно-политические отношения: - развитие политической грамотности, гражданской ответственности молодежи; - содействие повышению правовой культуры молодежи и повышению электоральной активности молодежи; - развитие молодежного самоуправления и общественных инициатив молодежи через поддержку молодежных общественных объединений, органов молодежного самоуправления; - содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи; - содействие духовно-нравственному, экологическому и гражданско - патриотическому воспитанию молодежи. - Интеграция молодежи в социокультурные отношения: - проведение социологических исследований молодежных проблем, интересов и предпочтений; - содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи; - развитие художественного молодежного творчества; - формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей; - профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни; - пропаганда идей толерантности и профилактики экстремизма в молодежной среде, развитие молодежного информационного пространства |
| Основные исполнители соисполнители Программы | Отдел организационной кадровой и архивной работы Администрации Семикаракорского городского поселения, Молодежный Совет при Собрании депутатов Семикаракорского городского поселения Отдел образования Администрации Семикаракорского района; МБОУ ДОД ДДТ Семикаракорского района; Отдел культуры Администрации Семикаракорского района; СМУП «Инфопресс»; МБУЗ «ЦРБ»; ГБОУ НПО РО ПУ № 73; общественные объединения; Военный комиссариат РО по Семикаракорскому и Мартыновскому районам; Отдел МВД России по Семикаракорскому района; ГУ «Центр занятости населения Семикаракорского района»; Территориальная избирательная комиссия Семикаракорского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, необходимый для финансирования Программы, составляет: Всего в 2013-2015 годах из муниципального бюджета 922,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации 2013 год – 296 тыс. руб 2014 год – 304,9 тыс. руб 2015 год – 321,9 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - реализация мероприятий Программы по предварительным оценкам позволит к 2015 году достичь следующих результатов: - сохранение количества молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи - 100 человек ежегодно; - сохранение количества молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления - 40 человек; - сохранение доли молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений - 20% ежегодно; - увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское движение) - до 6%; - сохранение доли молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями - 25%; - сохранение доли молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями - 25%; - сохранение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей - 40 человек; -увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям - до 10%; - количество публикаций в СМИ, сети «Интернет», сюжетов на местном телевидении о потенциальных возможностях саморазвития молодежи, реализации молодежной политики в городе Семикаракорске - 30 единиц; - вовлечение молодежи в проведение культурно- массовых мероприятий - 40%, -увеличение количества молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней - до 20%. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы Администрация Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и взаимодействию с общественными организациями –заведующий отделом организационной, кадровой и архивной работы Г.В. Юсина. |

Раздел I. Содержание проблем и обоснование

необходимости их решения программными методами

Современная модель государственной молодежной политики в Российской Федерации формировалась с начала 90-х годов. За это время были определены не только основные направления и механизмы по реализации государственной молодежной политики, но и ее внутренние законы, система построения, механизмы развития. Методы оценки ее эффективности не являются устоявшимися и пока не имеют единых общепризнанных стандартов, так как
на федеральном уровне отсутствует базовый нормативный документ, регламентирующий отрасль молодежной политики, – федеральный закон
о государственной молодежной политике.

Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритетные задачи социально-экономического развития Российской Федерации потребовали пересмотра самой идеологии реализации молодежной политики – от идеи поддержки молодежи к идее создания условий для повышения степени интеграции молодых граждан страны в экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада
в социально-экономическое развитие страны.

Сегодня в молодежной среде существуют такие проблемы, как:

- несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям страны и региона. Сложность решения данной проблемы связана с ценностной трансформацией общественного сознания
и отсутствием единства духовных и идеологических установок, проникновением в общественное и индивидуальное сознание прагматизма, индивидуализма, характерных для общества потребления, что вступает в противоречие с традиционными для России нравственными ценностями;

- социальная изолированность молодых людей;

- отсутствие необходимого набора возможностей для неприятия асоциальных норм поведения, а также полноценных возможностей для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- недостаточная вовлеченность молодежи в общественно-политическую жизнь общества;

- неразвитость системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи;

- слабая информированность о других народах, культурах и религиях, наличие негативных этнических и религиозных стереотипов;

- отсутствие инфраструктуры сферы молодежной политики, центров
по работе с молодежью, в том числе многопрофильных.

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, криминализации молодежной среды, роста нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма.

Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным явлениям.

В современном обществе молодёжь является стратегическим ресурсом, главным носителем будущего, основным источником инноваций. Такой подход к молодёжи, оценке её роли, значения для настоящего и будущего  города Семикаракорска  должен содействовать выработке молодёжной политики, направленной на управление процессами в многообразной молодёжной среде, принятие адекватных решений на опережение негативных социальных событий, профилактику асоциальных проявлений в молодёжной среде.

Главное в молодежной политике — повышение активности молодежи как социальной группы в реализации личных и общественных интересов, направленных на дальнейшее социально-экономическое, общественно-политическое и культурно-духовное развитие   города Семикаракорска.

Долгосрочная   целевая программа «Молодежь города Семикаракорска»   на 2013 – 2015 годы  (далее – Программа) направлена на социализацию молодежи, увеличение вклада молодого поколения в социально-экономическую и  культурную сферы жизнедеятельности города. Определяя для себя молодежную политику, как   политику будущего, вложение сил и средств в завтра, Администрация города   видит свою стратегическую цель в создании условий для реализации и развития потенциала молодежи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни.

Реализация Программы позволит  привлечь внимание общества к социальным проблемам молодёжи, определить  средства, формы, методы и критерии работы с молодым поколением на среднесрочную и долгосрочную перспективу. При этом главной задачей является   организация работы молодёжи на благо города, иными словами, превращение молодежи в одну из созидательных сил городского развития.

Целевая группа Программы - молодые граждане в возрасте от 14 до 30 лет.     Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и демографические события в жизни   человека:   завершение общего образования, выбор профессии и получение профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в брак и рождение детей. За относительно короткий срок молодежь несколько раз переживает смену своего социального статуса: от подросткового возраста и сопряженных с ним ограничений в трудовом, гражданском, политическом и семейном праве до становления полноправными гражданами РФ с достижением совершеннолетия.

Сегодня назрела необходимость консолидировать усилия государственных и общественных структур по воспитанию политически грамотного, активного и социально ответственного молодого гражданина. Необходимо активное включение молодых членов общественных объединений в осуществление социально значимых инициатив и построение четкой системы оценки эффективности их реализации.

Для вовлечения молодежи в мероприятия по  реализации молодежной политики  15.05.2009 года на территории Семикаракорского городского поселения прошли выборы Молодежного Совета при Собрании депутатов Семикаракорского городского поселения. В результате  лучшие  представители городской молодежи образовали Совет, который в настоящее время   принимает активное участие в организации молодежных мероприятий, помогает  привлекать   молодежь  к участию в  решении  насущных проблем города, в  первую очередь молодежных.

Духовная жизнь  Семикаракорской  молодежи наполнена многими яркими праздниками - многочисленными городскими и районными культурно-массовыми, спортивно-зрелищными мероприятиями, такими как «День молодежи», фестиваль «Семикаракорский вечеРОК» и хип-хоп фестиваль , «День Нептуна», соревнованиями по различным видам спорта.  Большую популярность в городе получило КВН - овское движение.

Степень эффективности участия молодых людей в социально - экономических и политических процессах определяется тем, насколько молодежь:

- разделяет цели   развития  города, связывает с ними свои жизненные перспективы;

- обладает необходимыми физическими и нравственными, образовательными и профессиональными качествами.

Вклад молодежи в процесс развития малой Родины будет осуществляться через участие молодых людей в управление городом, а также в реализации социально – экономических целей и задач.

К позитивным тенденциям  в молодежной среде можно отнести:

- восприимчивость к новым технологиям, практичность, мобильность;

- повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки;

- стремление к развитию собственного малого, среднего бизнеса.

К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в молодежной среде, следует отнести:

- отчуждение молодежи от участия в событиях политической, экономической  и культурной жизни  города, в сознании молодежи ослаблены позиции общественных интересов, гордости за свое Отечество;

- снижение роли молодой семьи в процессе социального воспроизводства, причинами этого являются неуверенность в завтрашнем дне, что обусловлено неудовлетворенностью перспективами в поиске места работы, а также отсутствием доступных механизмов приобретения жилья;

- рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, криминализацию молодежной среды, ее наркотизацию;

- утечка молодых специалистов из  города;

- дефицит молодых квалифицированных специалистов на предприятиях и  в учреждениях города.

Программа призвана скоординировать работу органов местного самоуправления, учреждений и предприятий, общественных организаций в разработке и осуществлении мер по созданию условий позитивного участия молодого поколения в социально – экономической, политической, культурной жизни  города. Данная проблема должна решаться на межведомственном уровне, при участии самой молодежи.

Данная Программа строится на основе следующих принципов:

  - Принцип межведомственного взаимодействия.

2. Принцип этапности в реализации.

# Раздел II. Основные цели и задачи,

# этапы реализации программы,  а также целевые показатели

2.1. Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года определена ключевая задача для развития Ростовской области – повышение уровня и качества жизни населения за счет обеспечения устойчивого экономического развития. Успешному и своевременному решению этой задачи
в значительной степени будет способствовать повышение уровня и качества жизни молодых граждан в городе Семикаракорске.

Основная цель Программы – создание условий для самореализации молодежи и  включения  ее в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития города, района и Ростовской области.

# 2.2. Основными задачами Программы являются:

1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения.

2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения.

3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения.

Интеграция молодежи в социально-экономические отношения решает вопросы профессиональной ориентации, трудоустройства и занятости молодежи, повышения уровня ее благосостояния.

Интеграция молодежи в общественно-политические отношения решает вопросы участия молодежи в общественных организациях, органах власти, в избирательных процессах.

Интеграция молодежи в социокультурные отношения решает вопросы воспитания молодежи, ее информированности, физического, духовного и нравственного здоровья молодого поколения, профилактики асоциального поведения, укрепления престижа и роли института семьи в молодежной среде.

Задачи Программы реализуются по следующим основным направлениям:

1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения:

- содействие трудоустройству молодых граждан;

- повышение престижа рабочих профессий путем проведения конкурсов  профессионального мастерства;

- развитие системы профориентации.

Планируемые результаты:

- увеличение количества молодых граждан, занятых в различных сферах экономики;

- снижение количества безработной молодежи;

- решение проблемы нехватки кадров за счет увеличения численности молодежи, прошедшей курсы профориентации, подготовки и переподготовки кадров.

2. Интеграция молодежи в  общественно-политические отношения:

- развитие политической грамотности, гражданской ответственности молодежи;

- содействие повышению правовой культуры молодежи и повышению  электоральной активности молодежи;

- развитие молодежного самоуправления и общественных инициатив молодежи через поддержку   молодежных общественных объединений, органов    молодежного  самоуправления;

- содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи;

- развитие волонтерского движения;

- содействие духовно-нравственному, экологическому и   гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.

Планируемые результаты:

- повышение электоральной активности молодежи, увеличение количества молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней;

- повышение уровня политической грамотности личности, готовой принимать активное участие в общественной и политической жизни  города;

- повышение значимости молодежи в жизни города за счет увеличения доли молодежи в органах власти разного уровня;

- увеличение количества  молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений      и реализацию социально значимых проектов.

3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения:

- проведение социологических исследований молодежных проблем, интересов и предпочтений;

-   содействие развитию эстетического  воспитания  и содержательного досуга

молодежи;

- развитие художественного  молодежного творчества;

- формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;

- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;

-    пропаганда идей толерантности и профилактики экстремизма в молодежной

cреде;

-    развитие молодежного информационного пространства.

Планируемые результаты:

- привлечение внимания общественности, власти  к социальным  общественно - политическим процессам, происходящим в молодежной среде;

- выявление талантливой молодежи и вовлечение ее в участие в молодежных конкурсах различной направленности;

- увеличения количества   молодых семей, вовлеченных  в участие в мероприятиях различной направленности;

- снижение уровня негативных явлений в молодежной среде за счет увеличения численности подростков  и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями,  увеличение доли молодежи, вовлеченной в развивающие формы досуга;

- снижение напряженности в молодежной среде за счет увеличения количества молодежи, участвующей в мероприятиях и акциях по воспитанию толерантного сознания и профилактики экстремизма в молодежной среде.

2.3. Программа призвана:

-   повысить качество жизни молодежи;

- содействовать решению  проблемы занятости молодежи, временного трудоустройства подростков;

- организовать содержательный досуг, обеспечить  максимальный  охват подростков и молодежи созидательной культурно-массовой деятельностью;

- поддерживать деятельность     клубов по месту жительства для занятий подростков и молодежи.

Этапы реализации программы:

I этап  – подготовительный  (запуск Программы)- январь  2013 г.

II этап –  основной  (реализация мероприятий Программы) - февраль 2014 г.-

ноябрь 2015 г.

III этап - заключительный  (подведение итогов реализации Программы)-  ноябрь- декабрь 2015 года

Итогом реализации Программы станет возможность самореализации для каждого молодого человека в социально-экономической, политической и культурной жизни  города.

Целевые показатели Программы приведены в приложении №1 к Программе.

Раздел III. Система программных мероприятий

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение основных задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой,  и внебюджетных источников.

Объем средств местного  бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет: всего на 2013 – 2015 годы – 922,8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:

2013 год – 296  тыс. рублей;

2014 год – 304,9  тыс. рублей;

2015 год – 321,9  тыс. рублей.

Объемы бюджетных средств на 2012 – 2015 годы носят прогнозный характер и ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год.

В ходе реализации Программы предусмотрено привлечение средств внебюджетного источника в рамках реализации федеральных и целевых программ в сфере молодежной политики.

Внебюджетные источники - средства исполнителей из числа организаций, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств без указания конкретных сумм).

Раздел IV. Нормативное обеспечение

В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных нормативных правовых актов дополнительно могут разрабатываться и приниматься  муниципальные нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

Раздел V. Механизм реализации Программы,

организация управления и контроль за ходом ее реализации

5.1. Руководителем Программы является заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и  взаимодействию с общественными организациями – заведующий отделом организационной, кадровой и архивной работы.  Руководитель Программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

5.2. Муниципальный заказчик – координатор Программы – Администрация Семикаракорского городского поселения с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

5.3. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, муниципальный заказчик готовит предложение о корректировке сроков реализации Программы и перечня Программных мероприятий.

5.4. Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает Администрация Семикаракорского городского поселения.

5.5. Контроль за выполнением Программы и использованием бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, осуществляет Администрация Семикаракорского городского поселения в установленном порядке.

5.6. Формы контроля  исполнения  мероприятий Программы:

-контроль за проведением мероприятий, посещение мероприятий работниками Администрации города;

- отчеты исполнителей Программы;

- встречи  руководителей города, депутатов Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения, членов молодежного самоуправления с молодежью.

5.7.Муниципальный заказчик – координатор Программы направляет:

- ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в сектор экономики и финансов  Администрации Семикаракорского городского поселения статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

- ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,  в сектор экономики и финансов  Администрации Семикаракорского городского поселения – оперативные отчеты о реализации Программы и информацию в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации целевой программы.

Раздел VI

Оценка эффективности  реализации программы

6.1. Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей Программы в соответствии с приложением    № 1 к Программе.

6.2. По итогам реализации Программы в 2015 году будут достигнуты следующие результаты (по отношению к базовому периоду (2012 года)):

- количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи,  составит 100 человек ежегодно;

- количество молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления, составит 40 человек;

- доли молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений, составит 20%;

- доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское движение), увеличится  до 6%;

- количество молодежных предпринимательских проектов до 6 единиц;

- количество конкурсов профессионального мастерства до 2 единиц;

- доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями, составит 25%;

- доля  молодежи, охваченной  профилактическими акциями и мероприятиями, составит 25%;

- количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей, составит  40 человек;

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям, составит до 10%;

- количество публикаций в СМИ, сети «Интернет», сюжетов на местном телевидении  о потенциальных возможностях саморазвития молодежи, реализации молодежной политики в городе Семикаракорске, составит   30 единиц;

- вовлечение  молодежи в  проведение  культурно- массовых мероприятий, составит 40%, ежегодно;

- количество  молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней,  составит  до 20%.

7.3. Методика оценки эффективности Программы приведена
в приложении № 3 к Программе.

Заместитель Главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и взаимодействию

с общественными организациями –

заведующий отделом организационной,

кадровой и архивной работы                                                         Г.В. Юсина

Приложение № 1

к долгосрочной целевой

программе «Молодежь города Семикаракорска» на 2013 – 2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

долгосрочной целевой программы

«Молодежь города Семикаракорска» на 2013 – 2015 годы

| № п/п | Наименование целевых показателей Программы | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Количество молодежных предпринимательских проектов | единиц | 3 | 4 | 6 |
| 1.2. | Количество конкурсов профессионального мастерства | единиц | 1 | 2 | 2 |
| 2.1. | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | процентов | 5 | 6 | 6 |
| 2.2. | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | человек | 30 | 35 | 40 |
| 2.3. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | процентов от общего количества молодежи | 15 | 17 | 20 |
| 2.4. | Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | процентов от общего количества молодежи | 20 | 23 | 25 |
| 2.5. | Доля молодых людей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы всех уровней | процентов от общего количества молодежи | 15 | 17 | 20 |
| 3.1. | Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | человек | 60 | 80 | 100 |
| 3.2. | Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | процентов от общего количества молодежи | 20 | 23 | 25 |
| 3.3. | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей | человек | 20 | 30 | 40 |
| 3.4. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | процентов от общего количества молодежи | 8 | 10 | 10 |
| 3.5. | Количество публикаций в СМИ, сети «Интернет», сюжетов на местном телевидении о потенциальных возможностях саморазвития молодежи | единиц | 25 | 30 | 30 |
| 3.6. | Доля молодежи, вовлеченной в городские культурно-массовые мероприятия | процентов от общего количества молодежи | 20 | 30 | 40 |

Приложение № 2

к долгосрочной целевой

программе «Молодежь города Семикаракорска» на  2013 – 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации долгосрочной

целевой программы «Молодежь города Семикаракорска» на  2013 – 2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования, направле- ния расходов | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Срок выполнения Про-граммы | Муниципальный заказчик Про-граммы | Исполнители мероприятий Программы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Интеграция молодежи в социально- экономические отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взаимодействие с ЦЗН по реализации программ трудоустройства молодежи, организации малого бизнеса | ЦЗН | - | - | - | - | Ежеквартально | Администрация города | ЦЗН | создание условий для вовлечения молодежи в трудовую деятельность |
|  | Поддержка молодых предпринимателей путем проведения конкурса «Лучший молодежный проект в сфере предпринимательства» | Местный бюджет (софинансирование по программе «Развитие субъектовмалого и среднего предпринимательства» на 2011-2013 гг) | 15 | 5 | 5 | 5 | ежегодно | Администрация города | Администрация города | выявление и поощрение активных и одаренных молодых людей, ведущих предпринимательскую деятельность, повышение уровня молодежного предпринимательства |
|  | Создание временных рабочих мест для организации работы интерактивной площадки «Молодежная поляна» | Местный бюджет | 158 | 50 | 53 | 55 | Ежегодно, май-сентябрь | Администрация города | ЦЗН, Отдел образования | создание условий для вовлечения молодежи в трудовую деятельность |
|  | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди работающей молодежи | Местный бюджет | 51 | 15 | 17 | 19 | Ежегодно апрель, ноябрь | Администрация города |  | выявление и поддержка талантливой и инициативной молодежи |
| - Интеграция молодежи в общественно- политические отношения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поддержка деятельности молодежных общественных организаций и объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование деятельности молодежного Совета при Собрании депутатов Семикаракорского городского поселения: -проведение заседаний молодежного Совета; - взаимодействие с Собранием депутатов Семикаракорского городского поселения, Администрацией Семикаракорского городского поселения; - обновление состава молодежного Совета; - совершенствование регламентирующих документов по работе молодежного Совета | - | - | - | - | - | 1 заседание в квартал весь период | Администрация города |  | совершенствование системной работы с лидерами детских и молодежных общественных объединений, выявление талантливой молодежи, наделенной лидерскими качествами |
|  | Проведение Дня молодежного самоуправления в Администрации Семикаракорского городского поселения в День муниципального служащего | Местный бюджет | 10,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | Ежегодно, апрель, | Администрация города | Администрация города, Отдел образования | вовлечение молодежи в деятельность органов молодежного самоуправления, привлечение молодежи к деятельности в органах управления ТСЖ, к сфере ЖКХ |
|  | Выборы Молодежного Совета города | Местный бюджет | 6 | 6 | - | - | Январь 2013 года | Администрация города | Администрация города, Отдел образования, учреждения и предприятия города | вовлечение молодежи в деятельность органов молодежного самоуправления |
|  | Организация на предприятиях города молодежных активов | - | - | - | - | - | - | Администрация города | Учреждения и предприятия города | совершенствование системной работы с лидерами молодежных общественных объединений, выявление талантливой молодежи, наделенной лидерскими качествами |
|  | Проведение «круглых столов» с участием молодежного Совета, членов школьного самоуправления, старостата ПУ-73, молодых депутатов Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения | - | - | - | - | - | Ежегодно, не реже 1 раза в полугодие | Администрация города | Отдел образования, ГОУ НПО ПУ-73 | совершенствование системной работы с лидерами молодежных общественных объединений, выявление талантливой молодежи, наделенной лидерскими качествами |
|  | Проведение мероприятий с учащимися ПУ-73 по повышению электоральной активности (чествование впервые голосующих, проведение ролевых игр, конкурсов агитплаката) | Местный бюджет | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Ежегодно, 1 раз в полугодие | Администрация города | Администрация города, ГОУНПО ПУ-73 | Администрация города, ГОУНПО ПУ-73 |
|  | Создание базы данных молодежных активистов города | - | - | - | - | - | Весь период | Администрация города | Администрация города | учет талантливой молодежи области |
|  | Организация городского молодежного движения | - | - | - | - | - | Весь период | Администрация города | Администрация города, Отдел образования, ГОУ НПО ПУ-73 | Увеличение количества молодежи, вовлеченной в активную деятельность |
|  | Организация взаимодействия с областными молодежными структурами | - | - | - | - | - | Весь период | Администрация города | члены обл. молодежного Парламента | совершенствование системной работы с молодежными общественными объединениями, выявление лидеров |
|  | Проведение учебы молодежного актива города «Школы лидера» | - | - | - | - | - | Не реже 1 раза в квартал | Администрация города | Отдел образования, ГОУНПО ПУ-73 | совершенствование системной работы с лидерами молодежных общественных объединений, выявление талантливой молодежи, наделенной лидерскими качествами |
| 3 . Интеграция молодежи в социокультурные отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Воспитание гражданственности и патриотизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встреча городской молодежи в ветеранами ВОВ, посвященная освобождению Семикаракорска от немецко-фашистских захватчиков. | Местный бюджет | 4,8 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | Ежегодно 4 января | Администрация города | Администрация города, Отдел образования, ГОУ НПО ПУ-73, РДК | развитие патриотизма и сохранение исторической памяти о Великой Отечест-венной войне |
|  | Организация и проведение Всероссийской акции «Вахта памяти»: -помощь ветеранам труда, ветеранам ВОВ, инвалидам; -благоустройство памятников и обелисков; -проведение чествования ветеранов ВОВ. | - | - | - | - | - | Ежегодно апрель- май | Администрация города | Администрация города, Отдел образования, ГОУ НПО ПУ-73 | развитие и совершенствование системы добровольческого (волонтерского) движения среди молодежи |
|  | Торжественное вручение паспортов подросткам в рамках проведения акции «Мы - граждане России», посвященной Дню Победы, Дню Конституции РФ | Местный бюджет | 6 | 2 | 2 | 2 | Ежегодно май, декабрь | Администрация города | Администрация города, Отдел образования, УФМС, РДК | развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи, пропаганда гражданственности и патриотизма |
|  | Проведение «Вечера памяти» | - | - | - | - |  | Ежегодно 8 мая | Администрация города, | Администрация города, Отдел образования, РДК | развитие патриотизма и сохранение исторической памяти о Великой Отечест-венной войне |
|  | Проведение Автопробегов, байкпробегов по историческим местам города с участием ветеранов ВОв, молодежи, представителей неформальных молодежных организаций | Местный бюджет | 3,7 | 1 | 1,2 | 1,5 | Ежегодно май, июнь | Администрация города | Администрация города Отдел образования, УСТК РОСТО | развитие патриотизма и сохранение исторической памяти о Великой Отечест-венной войне |
|  | Проведение молодежных экологических акций, субботников «За чистый город» | Местный бюджет | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Ежегодно март-октябрь | Администрация города | Администрация города, Отдел образования, ПУ-73 | развитие и совершенствование системы добровольческого (волонтерского) движения среди молодежи |
|  | Организация и деятельность волонтерских отрядов | Местный бюджет | 1,8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | Ежегодно март-октябрь | Администрация города | Администрация города, Отдел образования, ПУ-73 | развитие и совершенствование системы добровольческого (волонтерского) движения среди молодежи |
|  | Проведение встречи членов Молодежного Совета, активистов молодежного городского движения с ветеранами ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященной 70- летию Победы | Местный бюджет | 2 | - | - | 2 | 2015 г | Администрация города | Администрация города, Отдел образования, ПУ-73, РДК | развитие патриотизма и сохранение исторической памяти о Великой Отечест-венной войне |
| - Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и молодежных социальных позитивных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Развитие КВН-го движения (Семикаракорской, Школьной лиги КВН) | Местный бюджет | 60 | 18 | 20 | 22 | 2 игры в квартал | Администрация города | Администрация города, Отдел образования, РДК | выявление и поддержка талантливой и инициативной молодежи |
| 27 | Праздник для детей и молодежи «Мир цветов и добра», посвященный открытию летнего сезона в городском парке | Местный бюджет | 9 | 3 | 3 | 3 | Ежегодно 1 мая | Администрация города | Администрация города, Отдел культуры, РДК | Организация летнего досуга |
| 28 | Праздник, посвященный Дню защиты детей | Местный бюджет | 15 | 5 | 5 | 5 | Ежегодно 1 июня | Администрация города | Администрация города, Отдел культуры, РДК | Организация летнего досуга |
| 29 | День молодежи | Местный бюджет | 90 | 25 | 30 | 35 | Ежегодно июнь | Администрация города | Администрация города, РДК | Организация летнего досуга, выявление и поддержка талантливой молодежи |
| 30 | Летняя развлекательная программа «Молодежная поляна» | Местный бюджет | 13,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Ежегодно май-сентябрь | Администрация города | Администрация города, РДК | Организация досуга детей и молодежи |
| 31 | Проведение городского конкурса вокалистов «Зажигаем звезды» среди работающей молодежи | Местный бюджет | 157 | 50 | 52 | 55 | Ежегодно, июнь- сентябрь | Администрация города | Администрация города, Отдел культуры, СДШИ | выявление и поддержка талантливой и инициативной молодежи |
| 32 | Проведение рок- фестиваля «Семикаракорский вечеРОК» | Местный бюджет | 60 | 20 | 20 | 20 | Ежегодно, июль | Администрация города | Администрация города, Отдел культуры | выявление и поддержка талантливой и инициативной молодежи |
| 33 | Проведение межрайонных фестивалей по хип-хопу | Местный бюджет | 150 | 50 | 50 | 50 | Ежегодно Февраль, август | Администрация города | Администрация города, Отдел культуры | выявление и поддержка талантливой и инициативной молодежи |
| 34 | Проведение городского конкурса среди подростков и молодежи «Семикаракорские звездочки» | Местный бюджет | 21 | 7 | 7 | 7 | Ежегодно Март- апрель | Администрация города | Администрация города, Отдел культуры, СДШИ | выявление и поддержка талантливой и инициативной молодежи |
| 35 | Проведение молодежных игр, конкурсов («Даешь, молодежь!, «Инкаутер», «Что? Где? Когда?» и др.) | Местный бюджет | 24 | 8 | 8 | 8 | Ежегодно, 1-2 раза в квартал | Администрация город | Администрация города, Отдел культуры | выявление и поддержка талантливой и инициативной молодежи |
| 36 | Проведение конкурсов «Веселая семейка», «Наша дружная семья» среди молодых семей города | Местный бюджет | 39 | 13 | 13 | 13 | Ежегодно май, сентябрь | Администрация города | Администрация города, Отдел образования, РДК | укрепление здоровья детей и взрослых, повышение престижа и роли семьи в обществе, приобщение молодых семей к коллективным формам организации отдыха |
| 37 | Проведение анкетирования подростков и молодежи с целью изучения их мнения по актуальным вопросам молодежной политики | - | - | - | - | - | Ежегодно 2 раза в год | Администрация города, | ГОУНПО ПУ-73, Отдел образования | Изучение общественного мнения |
| 3. Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости экстремистских проявлений среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Проведение межведомственных рейдов в места досуга молодежи и объектам сферы торговли с целью контроля за соблюдением Областного закона №346 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» с привлечением молодежи , общественных организаций, казачества | - | - | - | - | - | ежеквартально | Администрация города | ГОУНПО ПУ-73, Отдел образования, ПДН, КДН и ЗП | вовлечение молодежи в спортивные мероприятия, профилактика асоциального и девиантного поведения |
| 4. Информационное обеспечение работы с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Освещение в СМИ информации о проведеныхмолодежных мероприятиях | - | - | - | - | - | Весь период | Администрация города | Администрация города, СМИ | информирование молодежи города о молодежных проектах , конкурсах, мероприятиях |
| 40 | Подготовка статей, телепередач о талантливой молодежи - победителях конкурсов, смотров, спортивных соревнований, успешной молодежи | - | - | - | - | - | Весь период | Администрация города | Администрация города, СМИ | Выпуск в средствах массовой информа-ции материалов, программ по основным направлениям реализации молодежной политики в городе |
| 41 | Внедрение социальной рекламы (баннеры, видеоролики и т.д.). | Местный бюджет | 18 | 6 | 6 | 6 | 2013- 2015 гг | Администрация города |  | информирование молодежи о молодежных проектах и программах, реализуемых в Ростовской области, информирование о деятельности Молодежного Совета города - |
|  | ВСЕГО |  | 922,8 | 296,0 | 304,9 | 321,9 |  |  |  |  |

Приложение № 3

к долгосрочной целевой программе

«Молодежь города Семикаракорска» на

2013 – 2015 годы

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации

долгосрочной целевой программы

«Молодежь города Семикаракорска» на 2013 – 2015 годы

1.Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь города Семикаракорска» на 2013 – 2015 годы  (далее – Программа) осуществляется муниципальным заказчиком – координатором Программы – ежегодно в течение всего срока реализации Программы на основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по двум направлениям:

1.1. Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей и индикаторов (далее – оценка).

1.2. Оценка бюджетной эффективности Программы.

2. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

4. Оценка показателей будет обеспечивать мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

5. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

6. Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы осуществляется по следующим формулам:

- 6.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле

Эп=ИДпИЦп×100,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы
(процентов);

ИДп – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;

ИЦп – целевое значение индикатора, утвержденного Программой.

- 6.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле

Эп=ИЦпИДп×100,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы
(процентов);

ИДп – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;

ИЦп – целевое значение индикатора, утвержденного Программой.

7. Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется по следующей формуле:

100, где:

к

ИЦ

ИД

...

ИЦ

ИД

ИЦ

ИД  *

Э

к

к

2

2

1

1









*  для показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, применяется

ИЦ

ИД

Э – эффективность реализации Программы (процентов);

ИД – фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации Программы;

ИЦ – целевые значения индикаторов, утвержденные Программой;

к – количество индикаторов Программы.

8. При значении интегральной оценки эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

9. Бюджетная эффективность Программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных
на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Эбюд=ФиФп×100,

где:

Э бюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

10. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Администрацией Семикаракорского городского поселения.