ЕДИНЫЙ

аналитический план реализации муниципальной программы

 Семикаракорского городского поселения «Экономическое развитие»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | (должность, ФИО) | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование предпринимательской деятельности на территории Семикаракорского городского поселения» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятия (результат). Реализованы меры по созданию благоприятной среды на территории Семикаракорского городского поселения для предпринимательской деятельности. | 09.01.2025 | 29.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка. Организована работа Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | Х | 01.07.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка. Организована работа Совета по развитию предпринимательства при Администрации Семикаракорского городского поселения | Х | 01.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах | Х | 01.07.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах | Х | 01.10.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка. Организовано участие представителей Семикаракорского городского поселения в региональных, межрегиональных форумах, выставках, конференциях, круглых столах и семинарах | Х | 29.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольная точка. Освещена инвестиционная и предпринимательская деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации | Х | 01.07.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7. | Контрольная точка. Освещена инвестиционная и предпринимательская деятельность, осуществляемая на территории муниципального образования, в средствах массовой информации | Х | 01.10.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8. | Контрольная точка. Организовано общее собрание предпринимателей по проблемным вопросам, возникающим при ведении бизнеса | Х | 01.11.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.9. | Контрольная точка. Проведено статистическое исследование социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Х | 25.02.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.10 | Контрольная точка. Проведено статистическое исследование социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Х | 25.08.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.11 | Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности | Х | 01.07.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.12 | Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности | Х | 01.10.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.13 | Контрольная точка. Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности | Х | 29.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.14 | Контрольная точка. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | Х | 01.07.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.15 | Контрольная точка. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | Х | 01.10.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.16 | Контрольная точка. Актуализирована информация для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского поселения | Х | 29.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат). Проведены информационно-просветительские и консультационные мероприятия для субъектов МСП и самозанятых граждан | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка. Подготовлено техническое задание на предоставление услуг по формированию муниципальных информационных ресурсов о социально-экономическом положении Семикаракорского городского поселения | Х | 05.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка. Закупка включена в план закупок | Х | 10.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы)  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг | Х | 01.04.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг | Х | 01.07.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5. | Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг | Х | 01.10.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.6. | Контрольная точка. Произведена приемка оказанных услуг | Х | 20.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.7. | Контрольная точка. Организована и проведена ярмарка ко Дню российского предпринимательства | Х | 26.05.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка» | Х | 29.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятия (результат). Реализованы меры по развитию розничной торговли, повышена доступность инфраструктуры торговли для населения | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка. Предоставлены муниципальные преференции в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям мест для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | Х | 20.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении | Х | 01.04.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении | Х | 01.07.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка. Организована популяризация торговли на базе транспортного средства в Семикаракорском городском поселении | Х | 20.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Контрольная точка. Обеспечено развитие ярмарочной деятельности | Х | 01.07.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы)  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6. | Контрольная точка. Обеспечено развитие ярмарочной деятельности | Х | 20.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7. | Контрольная точка. Обеспечено развитие торговых сетей в Семикаракорском городском поселении | Х | 01.10.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы)  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятия (результат). Реализованы меры по предоставлению гражданам бесплатной консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1. | Контрольная точка. Обеспечена работа телефона «горячей линии» для оказания консультационных услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей | Х | 01.04.2025 | Чайкина О.Ю. (заведующий сектором социально-экономического развития, поддержки предпринимательства и организационной работы)  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по программе | Х | Х | Х | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 0,0 |
| Х | Х | Ответственный исполнитель – отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского поселения | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 0,0 |