ЕДИНЫЙ

аналитический план реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения «Развитие культуры и досуга населения, социальной активности молодежи»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель | | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | (должность, ФИО) | | Всего | | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Направление 1 «Обеспечение деятельности учреждения культуры» <3> | | | | | | | | | | | |
| 1. | Структурный элемент «Обеспечение деятельности учреждения культуры» | Х | Х | Х | | 34517,3 | | 0,0 | 0,0 | 34517,3 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Расходы на выплаты по оплате труда работникам МБУ «Городской культурно-досуговый центр» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | 30697,4 | | Х | Х | 30697,4 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка структурного элемента «Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Городской культурно-досуговый центр» | Х | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Городской культурно-досуговый центр»: | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | 3819,9 | | Х | Х | 3819,9 | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Обеспечение выполнение муниципального задания МБУ «Городской культурно-досуговый центр» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка структурного элемента «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | Х | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка структурного элемента «Утверждено муниципальное задание» | Х | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка структурного элемента «Услуга оказана (работы выполнены). Информация о выполнении муниципального задания»» | Х | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| Направление 2 «Сохранение и улучшение материально-технической базы учреждения культуры» | | | | | | | | | | | |
| 2. | Структурный элемент «Сохранение и улучшение материально-технической базы учреждения культуры» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | 500,0 | | Х | Х | 500,0 | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Обеспечение улучшения материально-технической базы МБУ «Городской культурно-досуговый центр» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | 500,0 | | Х | Х | 500,0 | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка структурного элемента «Проведение мониторинга заключенных соглашений о предоставлении субсидии на улучшение материально-технической базы МБУ «Городской культурно-досуговый центр» | Х | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка структурного элемента «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| Направление 3 «Создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и формированию российской идентичности у мо­лодежи Семикаракорского городского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Структурный элемент «Создание условий для участия молодежи в общественной и культурной жизни Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | 20,0 | | Х | Х | 20,0 | Х |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Организация и проведение общественных акций и культурно-массовых мероприятий для молодежи» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | 20,0 | | Х | Х | 20,0 | Х |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка структурного элемента  Увеличение количества молодежи, во­влеченной в общественную и культурную жизнь Семикаракорского городского поселения | Х | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Развитие добровольческого (волонтерского) молодежного движения в Семикаракорском городском поселении» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2.1. | Контрольная точка структурного элемента «Увеличение численности молодежи, участвующей в общественной и добровольческой (волонтерской) деятельности, участников культурно-массовых мероприятий» | Х | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Структурный элемент «Обеспечение проведе­ния мероприятий по формированию у мо­лодежи российской идентичности и реа­лизации мероприятий по профилактике асо­циального поведения, этнического и религи­озно-политического экстремизма в моло­дежной среде Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | 0,0 | | Х | Х | 0,0 | Х |
| 3.2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Обеспечение проведе­ния мероприятий по формированию у мо­лодежи российской идентичности и реа­лизации мероприятий по профилактике асо­циального поведения, этнического и религи­озно-политического экстремизма в моло­дежной среде Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.1.1. | Контрольная точка структурного элемента «Увеличение чис­ленности моло­дых людей, принимающих участие в меро­приятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, эт­нического и ре­лигиозно-поли­тического экс­тремизма в мо­лодежной среде Семикаракорского городского поселения» | Х | 31.12.2025 | Директор «МБУ ГКДЦ» Рыженко Анна Николаевна | | Х | | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по программе | Х | Х | Х | | 35037,3 | | Х | Х | 35037,3 | Х |
| Х | Х | «МБУ ГКДЦ» | | Х | | Х | Х | Х | Х |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках программы направлений.